Հավելված N 8

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

«Երեխայի իրավունքների պաշտպանության 2022 թվականի տարեկան ծրագրին և միջոցառումների ցանկին հավանություն տալու մասին»

ՀՀ կառավարության 2021թ. սեպտեմբերի 30-ի N1622-Լ որոշման կատարման վերաբերյալ

| Հ/Հ | Միջոցառման անվանումը | Ակնկալվող արդյունքները | Վերստուգելի չափանիշ | Գրանցված արդյունքներ | Այլ նշումներ | Ֆինանսավորման աղբյուրը |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Երեխաների շուրջօրյա խնամքի ծառայություններ | Ապահովված է առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների իրավունքների և շահերի պաշտպանությունը | Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության համակարգի 5 մանկատանը կխնամվի 585 երեխա | Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ենթակայության երեխաների շուրջօրյա խնամք իրականացնող բնակչության սոցիալական պաշտպանության ընդհանուր և հատուկ տիպի (մասնագիտացված) 5 հաստատությունում (մանկատուն) իրականացվում է առանց ծնողական խնամքի մնացած շուրջ 573 երեխայի շուրջօրյա խնամքի, դաստիարակության ապահովումը, նրանց իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանությունը: Մանկատներից երեքը հատուկ է՝ մասնագիտացված, որտեղ խնամվում է հաշմանդամություն ունեցող՝ կենտրոնական նյարդային համակարգի օրգանական և ֆունկցիոնալ ախտահարումներով, բնածին և ձեռքբերովի մտավոր և ֆիզիկական խնդիրներ ունեցող 489 երեխա: | Պայմանավորված երեխաների՝ խնամքի հաստատություններից երեխաների դուրսբերման և ընտանեկան միջավայրում խնամքի կազմակերպման հանգամանքով՝ տարվա ընթացքում շուրջօրյա խնամք ստացող երեխաների թիվը հաստատուն չի մնում և փոփոխվում է շնորհիվ կենսաբանական ընտանիքների հետ վերամիավորման, խնամատար ընտանիքներում տեղավորման կամ ընտանիքում խնամք ստանալու անհնարինության դեպքում՝ շուրջօրյա խնամքի հաստատություն ուղեգրման։ | ՀՀ պետական բյուջե /1,881,615.8 հազ. դրամ/ |  |
| 2 | ՀՀ երեխաների շուրջօրյա խնամք և պաշտպանություն իրականացնող հաստատություններում խնամվող և հաստատությունում հայտնվելու ռիսկի խմբում գտնվող երեխանների ընտանիք վերադարձնելու և մուտքը հաստատություններ կանխարգելելու ծառայություններ | Ապահովված է կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխայի խնամքն ու դաստիարակությունը կենսաբանական ընտանիքում | Ծրագրի շրջանակում ընտանիք կվերադառնա 10 երեխա, կկանխարգելվի 50 երեխայի մուտքը հաստատություններ | 2022 թվականի հունվարից պետության կողմից պատվիրակման միջոցով՝ 2 մարզերում և Երևան քաղաքում ոլորտային հասարակական կազմակերպությունների կողմից իրականացվում է «ՀՀ երեխաների շուրջօրյա խնամք և պաշտպանություն իրականացնող հաստատություններում խնամվող և հաստատությունում հայտնվելու ռիսկի խմբում գտնվող երեխաների ընտանիք վերադարձնելու և մուտքը հաստատություններ կանխարգելելու ծառայություններ» ծրագիրը, որի շրջանակներում շահառու 135 երեխաներ և նրանց ընտանիքները ստացել են ծրագրի նպատակներից բխող ծառայություններ (մասնագիտական աջակցություն, սոցիալական աջակցություն) և կանխարգելվել է վերջիններիս մուտքը հաստատություններ։ Ծրագրի շրջանակներում ընտանիքների հետ վերամիավորվել են 10 երեխաներ, իսկ ոլորտային մասնագիտացված կազմակերպությունների հետ համագործակցությամբ և համակողմանի աշխատանքների արդյունքում շուրջ 60 երեխաներ ևս վերադարձել են կենսաբանական ընտանիքներ։ |  | ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ /4,201.0 հազ. դրամ/ |  |
| 3 | Երեխաների շուրջօրյա խնամքի բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատությունների 18-23 տարեկան շրջանավարտների համար բնակարանների վարձակալություն | Ապահովված է շրջանավարտների իրավունքների և շահերի պաշտպանությունը | Ծրագրի շրջանակներում աջակցություն կտրամադրվի 4 շահառուի | Մանկատան շրջանավարտների բնակարանային կարիքները հնարավոր է եղել ապահովել սոցիալական գործընկերության շրջանակներում իրականացվող հավելյալ ծրագրերով, որի արդյունքում լուծվել է 8 շրջանավարտների կացության խնդիրները։ |  | ՀՀ պետական բյուջե, Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |  |
| 4 | Երեխաների խնամքի ցերեկային ծառայությունների տրամադրում | Ապահովված է կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների խնամքը կենսաբանական ընտանիքներում | Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված և հաշմանդամություն ունեցող 1100 երեխայի կտրամադրվեն ցերեկային խնամքի ծառայություններ և նրանց ընտանիքներին՝ սոցիալ-հոգեբանական ծառայություններ | 2022 թվականից նախարարությունն ընդլայնել է ցերեկային ծառայությունների ծածկույթը՝ հանրապետության 15 խոշոր բնակավայրերում ծառայություններ պատվիրակելով հասարակական կազմակերպություններին: 2022 թվականի ընթացքում պատվիրակված հասարակական կազմակերպությունների կողմից նշված ծառայությունը միջինում տրամադրվել է 1100 երեխայի: |  | ՀՀ պետական բյուջե /109,575.1 հազ. դրամ/ |  |
| 5 | Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաներին ժամանակավոր խնամքի տրամադրման ծառայություններ՝ ճգնաժամային կենտրոնների կողմից տրամադրվող ծառայությունների միջոցով | Ապահովված է կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների իրավունքների և շահերի պաշտպանությունը | Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված 2-18 տարեկան 125 երեխայի կտրամադրվի մինչև 6 ամիս ժամկետով շուրջօրյա խնամք | 2022 թվականին Նախարարության ենթակայության երեք ճգնաժամային կենտրոններում «Շիրակի մարզի երեխայի և ընտանիքի աջակցության կենտրոն», «Սյունիքի մարզի երեխայի և ընտանիքի աջակցության կենտրոն» և «Երևանի «Զատիկ» երեխաների աջակցության կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններում իրականացվել է կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված 0-18 տարեկան միջինում 97 երեխայի շուրջօրյա կարճաժամկետ խնամք, վերջիններիս տրամադրվել է կարիքահենք ծառայություն՝ նպատակ հետապնդելով խոչընդոտների վերացման արդյունքում՝ կանխել երեխայի և ընտանիքի երկարաժամկետ բաժանումը: | Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների ընտանեկանին մոտ այլընտրանքային խնամքի այլ տեսակների խթանման շնորհիվ ճգնաժամային կենտրոններում խնամվող երեխաների թիվը գրանցվել է նախատեսվածից պակաս։ | ՀՀ պետական բյուջե /243,860.3 հազ. դրամ/ |  |
| 6 | Երեխաների և ընտանիքների աջակցության տրամադրման ծառայություններ | Ապահովված է կյանքի դժվարին իրավիճակում հայնված երեխայի և նրա ընտանիքի սոցիալհոգեբանական վերականգնումը, երեխայի ներառումը հասարակություն | Երեխայի և ընտանիքի աջակցության 6 կենտրոնում կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված 600 երեխայի և նրանց ընտանիքներին կտրամադրվեն սոցիալ-հոգեբանական ծառայություններ | Նախարարության ենթակայությամբ գործող ցերեկային աջակցություն տրամադրող կենտրոններում 2022 թվականի առաջին կիսամյակի արդյունքում միջինում 560 երեխայի տրամադրվել է սոցիալ-հոգեբանական վերականգնողական ծառայություններ, երեխաներին ծառայությունները տրամադրվել է անհատական սոցիալական ծրագրի հիման վրա, հետևաբար ծառայություն ստացող երեխաների թիվը հաստատուն չի եղել, անհատական սոցիալական ծրագրերով սահմանված նպատակադրումների իրականացումից հետո տրամադրվող ծառայությունները դադարեցվել են։ |  | ՀՀ պետական բյուջե /490,414.8 հազ. դրամ/ |  |
| 7 | Երեխաների շուրջօրյա խնամքի բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատություններում խնամվող դպրոցական տարիքի երեխաներին դրամական աջակցության տրամադրում | Ապահովված է առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխայի կյանքի հմտությունների ձեռքբերումը և ներառումը հասարակությանը | Մանկատներում խնամվող դպրոցահասակ` 7-12 և 13-18 տարեկան 95 երեխայի կտրամադրվի մանր ծախսերի համար նախատեսված գումար (գրպանի ծախս` համապատասխանաբար 2000 և 3000 դրամ) | Երեխաների շուրջօրյա խնամք և պաշտպանություն իրականացնող պետական հաստատություններում խնամվող դպրոցում սովորող 86 երեխայի գրպանի մանր ծախսերի համար, որպես դրամական աջակցություն, պետական բյուջեով նախատեսված միջոցների շրջանակներում յուրաքանչյուր ամիս տրամադրվել է մանր ծախսերի համար նախատեսված գումար (գրպանի գումար): | Երեխաների՝ կենսաբանական ընտանիքների հետ վերամիավորման, երեխաների ինչպես նաև գումարի տնօրինման հմտություն ունեցող երեխաների փաստացի թվի արդյունքում նախատեսված թիվը նվազել է։ | ՀՀ պետական բյուջե /2,722.0 հազ. դրամ/ |  |
| 8 | Կենսաբանական ընտանիքներ տեղափոխված երեխաների ընտանիքներին բնաիրային օգնության փաթեթի տրամադրում | Ապահովված է կյանքի դժվարին իրավիճակում հայնված Երեխայի խնամքն ու դաստիարակությունը կենսաբանական ընտանիքում | 70 կենսաբանական ընտանիքների 100 երեխայի կտրամադրվի բնաիրային օգնության փաթեթ: | Միջոցառման շրջանակում բնաիրային օգնության փաթեթներ են տրամադրվել 27 ընտանիքի 92 երեխաների։ | Հայտարարված դրամաշնորհային մրցույթներում հաղթող ճանաչված կազմակերպությունների թվով պայմանավորված՝ շահառու երեխաների թիվը նախատեսվածից քիչ է։ | ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ /8,684.0 հազ. դրամ/ |  |
| 9 | Երեխաների շուրջօրյա խնամքի հաստատությունների շրջանավարտներին միանվագ դրամական օգնության տրամադրում | Ապահովված է առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխայի ներառումը հասարակությանը | Մանկատների 9 շրջանավարտի կտրամադրվի միանվագ դրամական օգնություն | Մանկատների 18 տարեկանը լրացած 8 շրջանավարտի տրամադրվել է միանվագ դրամական օգնություն։ | 2022 թվականի ընթացքում երեխաների խնամքի շուրջօրյա հաստատություններում խնամվող 1 շահառու մինչև 18 տարեկանը լրանալը միավորվել է կենսաբանական ընտանիքի հետ։ | ՀՀ պետական բյուջե /400.0 հազ. դրամ/ |  |
| 10 | Խնամատար ընտանիքում երեխայի խնամքի և դաստիարակության աջակցության տրամադրում | Ապահովված է կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված և հաշմանդամություն ունեցող երեխայի խնամքն ու դաստիարակությունը ընտանիքում | Խնամատար ընտանիքներում խնամք կտրամադրվի առանց ծնողական խնամքի մնացած 88 երեխայի | 62 խնամատար ընտանիքում խնամք և դաստիարակություն է ստանում 95 երեխա, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության «Աշխատանքի և սոցիալական հետազոտությունների ազգային ինստիտուտ» ՊՈԱԿ-ի կողմից 2022 թվականի առաջին կիսամյակում վերապատրաստվել են խնամատար ծնող դառնալ ցանկացող 48 քաղաքացի։ | 2022 թվականի ընթացքում խնամատար ընտանիքներում խնամք ստացող 10 հոգեզավակի խնամք դադարեցվել է՝ պայմանավորված ընտանիքների հետ վերամիավորման, երեխաների 18 տարեկանը լրանալու, որդեգրման և այլ հանգամանքներով։ | ՀՀ պետական բյուջե /166,517.2 հազ. դրամ/ |  |
| 11 | Երեխաների իրավունքների պաշտպանության համակարգի տարբեր կառույցների կադրերի մասնագիտական պատրաստման և վերապատրաստման իրականացում | Իրականացվել է երեխաների իրավունքների պաշտպանության տարբեր կառույցների մասնագետների վերապատրաստում | Վերապատրաստված առնվազն 200 մասնագետ | Վերապատրաստումները կազմակերպվել են «Աշխատանքի և սոցիալական հետազոտությունների ազգային ինստիտուտ» ՊՈԱԿ-ի կողմից, Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության հետ համագործակցությամբ՝ գործընկեր կազմակերպությունների, հասարակական կազմակերպությունների կողմից: |  | ՀՀ պետական բյուջե Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |  |
| 12 | Խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովների անդամների, համայնքներում երեխաներին սոցիալական ծառայություններ տրամադրող մասնագետների, այդ թվում՝ դեպք վարողների ուսուցումների իրականացում | Խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովների վերապատրաստված անդամներ, Միասնական սոցիալական ծառայությունների տարածքային կենտրոնների վերապատրաստված մասնագետներ | Վերապատրաստված առնվազն 60 մասնագետ | Վերապատրաստումները կազմակերպվել են «Իրավունքի ուժ» ԻՀԿ, ՀՕՖ-ի «Երեխաների աջակցության կենտրոն» հիմնադրամի, Վորլդ Վիժն Հայաստան կազմակերպության կողմից։ Վերապատրաստումներին մասնակցել են բոլոր մարզերի և Երևան քաղաքի խնամակալության և հոգաբարձության մարմինների և միասնական սոցիալական ծառայության տարածքային կենտրոնների մասնագետներ: |  | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |  |
| 13 | Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների տեղեկատվական համակարգի նոր տարբերակի մշակում | Մշակված նոր տեղեկատվական համակարգ | Արդի տեղեկատվական համակարգ, որն ունի այլ համակարգերի հետ փոխգործելիություն ապահովելու հնարավորություն | 2022 թվականի առաջին կիսամյակում մշակվել են նոր Տեխնիկական համակարգի (այսուհետ ՏՀ) տեխնիկական նկարագիրը և մանրամասն տեղեկատվական հոսքերը, ստեղծվել է նոր ՏՀ-ի պրոտոտիպը, որը ներկայացվել է բոլոր շահագրգիռ կողմերին՝ ապահովելու նաև այլ ՏՀ-ների հետ փոխգործելիության համար դաշտերի ներդաշնակությունը։ Պրոտոտիպը որդեգրման գործընթացի առչությամբ ևս պարունակում է առանձին մեծ բաղադրիչ։ | ՏՀ-ի մշակումը կսկսվի ոլորտային հիմնական իրավական ակտերի ընդունումից հետո։ | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |  |
| 14 | Երեխաների իրավունքների պաշտպանության ոլորտի օրենսդրության բարեփոխում | Բարեփոխվել են երեխաների այլընտրանքային խնամքի կազմակերպման գործընթացները, ապահովվել են նպաստավոր պայմաններ երեխաների՝ կենսաբանական ընտանիքների հետ վերամիավորման համար | «ՀՀ ընտանեկան օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ իրականացնելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի և «Երեխայի իրավունքների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ իրականացնելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի ընդունում։ | ««Երեխայի իրավունքների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի, «Ընտանեկան օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի նախագծերի մշակում և ներկայացում ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ» միջոցառման վերաբերյալ հայտնում եմ, որ կատարվել են մի շարք ուսումնասիրություններ` միջազգային չափանիշներին համապատասխանության տեսանկյունից, ուսումնասիրվել է երեխայի իրավունքների պաշտպանության միջազգային լավագույն փորձը։ Միջազգային փորձի ուսումնասիրության շրջանակներում փաստաթղթային ուսումնասիրությունից զատ, իրականացվել է նաև ոլորտում Լիտվայի փորձի ուսումնասիրություն և այդ նպատակով իրականացվել է չորս առցանց հանդիպում, ոլորտում Մակեդոնիայի փորձի ուսումնասիրություն և այդ նպատակով կազմակերպվել է Հայաստան այցելած ներկայացուցչի հետ քննարկում, ինչպես նաև ուսումնասիրվել է Ավստրիայի, Իտալիայի և այլ երկրների փորձ։ Ուսումնասիրություններն իրականացվել են ՄԱԿ-ի մնակական հիմնադրամի հայաստանյան գրասենյակի հետ համագործակցությամբ։ Ուսումնասիրությունների մի մասը տեղ է գտել նախագծերի հիմնավորման փաթեթում և հրապարակվել է հանրային քննարկման համար նախատեսված կայքում։ Նախագիծը ներկայում գտնվում է շրջանառության փուլում, սակայն հարկ է նշել, որ օրենքում մասնակի փոփոխություններ կատարելու նպատակով՝ ամիսներ առաջ կազմվել էր «Երեխայի իրավունքների մասին» օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մաuին» ՀՀ օրենքի նախագիծը, որը երկրորդ ընթերցմամբ ընդունվել է՝ ԱԺ,09.06.2022, ՀՕ-273-Ն։ Որդեգրման ընթացակարգերի բարելավման նպատակով հարկ է ապահովել օրենսդրական հիմքեր, որը տեղ է գտել «ՀՀ ընտանեկան օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծում։ Որդեգրմանն առնչվող կարգավորումները նախագծում ամրագրվել են ԱՍՀ և Արդարադատության նախարարությունների կողմից։ Նախագծի ամբողջական փաթեթը կազմվել է ԱՍՀՆ և ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի համատեղ աշխատանքի արդյունքում։ Նախագծում որդեգրմանն առնչվող ամրագրումների իրականացման նպատակով կազմակերպվել են քննարկումներ ՀՀ արդարադատության նախարարության հետ, որի արդյունքում նախագծում անդրադարձ է կատարվել նաև միջազգային որդեգրման գործընթացներին։ Որդեգրման գործընթացի բարելավման նպատակով 2022 թվականի ընթացքում գումարվել է նաև ՀՀ վարչապետի 2019 թ. օգոստոսի 26-ի N 1197-Ն որոշմամբ ստեղծված աշխատանքային խմբի 4 նիստեր, որի ընթացքում ևս քննարվել են գործընթացի լավարկմանն ուղղված հարցեր՝ ներառյալ իրականացվող բարեփոխումներից բխող առաջարկվող կարգավորումները։ Երեխայի որդեգրման գործընթացի իրավական մեխանիզմները կբարելավվեն ըստ նախագծում տեղ գտած փոփոխությունների։ «ՀՀ ընտանեկան օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի փաթեթը նույնպես դրվել է շրջանառության։ ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի հայաստանյան գրանսենյակի հետ համագործակցությամբ կատարվել է նաև Խնամակալության և հոգաբարձության մարմինների գործունեության վերաբերյալ միջազգային փորձի ուսումնասիրություն, իրականացվել է խնամակալության և հոգաբարձության մարմնին վերաբերող օրենսդրական փոփոխություններ, որոնք տեղ են գտել «ՀՀ Ընտանեկան օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ իրականացնելու մասին», ինչպես նաև «Երեխայի իրավունքների և երեխայի պաշտպանության համակարգի մասին» ՀՀ օրենքի նախագծում։ Առաջարկվող օրենսդրական փոփոխությամբ կհստակեցվի ԽՀՄ-ի դերը և պարտականությունները՝ հաշվի առնելով մինչ այժմ իրականացված ուսումնասիրություններն ու քաղված դասերը։ Տեղեկացնում ենք նաև, որ 2022 թվականի առաջին կիսամյակի ընթացքում ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության և «Իրավունքի ուժ» հասարակական կազմակերպության համագործակցության արդյունքում տպագրվել է Խնամակալության և հոգաբարձության մարմինների և հանձնաժողովների անդամների համար ուղեցույց- ձեռնարկ՝ խնամակալության և հոգաբարձության մարմինների և հանձնաժողովների մասնագիտական կարողությունների հզորացմանը աջակցելու նպատակով։ Միաժամանակ հայտնում եմ, որ ս.թ. նոյեմբերի 18-ին և 25-ին Նախագիծը քննարկվել է շահեկից գերատեսչությունների, ոլորտային հասարակական կազմակերպությունների, պետական շուրջօրյա և ցերեկային հաստատությունների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ։ Երեք քննարկումներից մեկը կազմակերպվել է առցանց հարթակում գրանցված մասնակիցների շրջանում՝ այդպիսով ապահովելով հանրության լայն շրջանի իրազեկումը և կարծիքի հաշվի առնումը։ Ներկայում հավաքագրվում և ամփոփվում են շահեկից գերատեսչություններից, ինչպես նաև քննարկման շրջանակներում ստացված դիտարկումները և առաջարկությունները։ |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |
| 15 | Երեխայի իրավունքների վերաբերյալ իրազեկման ակցիաների կազմակերպում | Իրականացվել են իրազեկման ակցիաներ կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների ընտանիքների, նրանց համայնքում բնակվող անձանց շրջանակներում, ինչպես նաև հոլովակների միջոցով։ | Իրականացված առնվազն 7 հանդիպում ընտանիքների և համայնքի ներկայացուցիչների հետ, պատրաստված և տարածված առնվազն 3 հոլովակ | Հանդիպումներին մասնակցել են ընդհանուր առմամբ 583 ծնող, երեխաների ցերեկային խնամք իրականացնող հաստատությունների կողմից 2022 թվականի ընթացքում 557 ընտանիքների և 185 համայնքի ներկայացուցիչների հետ իրականացվել են հանդիպումներ տարբեր՝ ծնողավարման հմտություններ ձեռքբերելուն, երեխայի իրավունքների պաշտպանությանն ուղղված տարբեր թեմաներով։ ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության կողմից պատրաստված և տարածված հոլովակների հղումները, հրապարակումներն ու տեսանյութերը, հանրային քննարկումներն ու մամուլի ասուլիսները, որոնք զետեղվել են նախարարության պաշտոնական կայքում և ֆեյսբուքյան էջում և տարածվել են մի քանի տասնյակ լրատվամիջոցներում՝ ներկայացվում են ստորև. https://bit.ly/3GETxGM, https://bit.ly/3XtQxmB, https://bit.ly/3EYHoer , https://bit.ly/3EDlkog, https://bit.ly/3V2ARVV, https://bit.ly/3i9npRr, https://bit.ly/3AJixJ0, https://bit.ly/3nfsPJO, https://bit.ly/3ytXQ1S, https://bit.ly/3GEzypy, https://bit.ly/3RAfs54, https://bit.ly/3ap8SxD, https://bit.ly/3axbZU3, https://bit.ly/3uD1Mwk https://bit.ly/3yXFKXo, https://bit.ly/3aDphye, https://bit.ly/3yWaxUE, https://bit.ly/3yRR1bP, https://bit.ly/3K9U3L2, https://bit.ly/3RoepVC: |  | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |  |
| ՀՀ արդարադատության նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Քրեական արդարադատության գործընթացում երեխայազգայուն մոտեցումներ ապահովելու նպատակով հոգեբանների մասնագիտացում և որակավորում | Վերապատրաստվել է առնվազն 25 հոգեբան | Քրեական արդարադատության գործընթացում երեխաների հետ աշխատանքի ոլորտում մասնագիտական ներուժի զարգացում | «Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը այսուհետ՝ Կազմակերպություն 2021 թվականին Հայաստանում ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի ՅՈՒՆԻՍԵՖ հետ համագործակցության շրջանակում մշակել է անչափահասի, անգործունակի կամ հոգեկան առողջության խնդիր ունեցող անձի մասնակցությամբ, ինչպես նաև ընտանեկան բռնության գործերով քրեական դատավարության գործընթացում ներգրավող հոգեբանների վերապատրաստման դասընթացի ուսումնական մոդուլը: Հայաստանում ՄԱԿ-ի Բնակչության հիմնադրամի ներկայացուցչության և Կազմակերպության համագործակցության շրջանակում՝ 2021 թվականի վերջում վերոնշյալ դասընթացի ուսումնական մոդուլով վերապատրաստում են անցել 25 հոգեբան և ստացել համապատասխան վկայականներ: ՀՀ կառավարության 2022 թվականի հունիսի 9-ի Անչափահասի, անգործունակի կամ հոգեկան առողջության խնդիր ունեցող անձի մասնակցությամբ քննչական գործողությունների կատարմանը ներգրավվող հոգեբանների որակավորման կարգը սահմանելու մասին N 847-Ն որոշման 3-րդ կետի համաձայն վերոնշյալ 25 հոգեբանները ճանաչվել են որպես՝ 2021 թվականի հունիսի 30-ի Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքի 212-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված որակավորված հոգեբաններ և նրանց տրամադրվել է վերոնշյալ Կառավարության որոշման hավելվածի 55-րդ կետով նախատեսված որակավորման վկայականներ՝ մինչև 2024 թվականի հունվարի 1-ը գործողության ժամկետով: |  | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ /7.000.700 ՀՀ դրամ/ |  |
| 17. | Անչափահասների արդարադատության խորհրդի գործունեության զարգացում՝ որպես ուղենշող երկրի ազգային հարթակ Վերջ երեխաների նկատմամբ բռնությանը գլոբալ համագործակցության ցանցում (EVAC Global partnership) | Անչափահասների արդարադատության խորհրդի 3 նիստի կազմակերպում, Վերջ երեխաների նկատմամբ բռնությանը, գլոբալ համագործակցության ցանցի վերաբերյալ իրազեկվածության բարձրացում | Երեխաների նկատմամբ բռնության դեմ պայքարի միջազգային փորձի տեղայնացում, հանրայնացում և երեխաների նկատմամբ բռնության նվազեցում | «Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն պետական ոչ առևտրային կազմակերպության և Հայաստանում ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի ՅՈՒՆԻՍԵՖ հետ համագործակցության շրջանակում՝ 2022 թվականին կազմակերպվել է Անչափահասների արդարադատության խորհրդի 2 նիստ, իսկ սույն թվականի դեկտեմբերի 15-ին կայանալու է Անչափահասների արդարադատության խորհրդի 3՝ ամփոփիչ նիստը: |  | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ /1.000.800 ՀՀ դրամ/ |  |
| 18 | Իրավախախտում կատարած անչափահասների կրթության իրավունքի իրացում, հանրակրթության ապահովում | Քրեակատարողական հիմնարկներում պատիժ կրող մինչև 19 տարեկան անչափահասների և չափահասների հանրակրթության կազմակերպում | Քրեակատարողական հիմնարկներում մինչև 19 տարեկան անչափահասների և չափահասների համար հանրակրթության ապահովում | «Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կողմից իրականացվող հանրակրթական ծրագրին՝ 2022 թվականին մասնակցել են թվով 6 սովորող մինչև 19 տարեկան, որից 3-ը՝ ազատվել են խափանման միջոցի փոփոխման և կալանքի տակ պահվելու ժամկետը լրանալու կապակցությամբ: Հանրակրթական ծրագիրն իրականցվել է Արդարադատության նախարարության «Աբովյան» և «Նուբարաշեն» քրեակատարողական հիմնարկներում: Ներկայումս վերոնշյալ քրեակատարողական հիմնարկներում կրթությունը շարունակում են 3 աշակերտ: | «Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն ՊՈԱԿ-ը ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի (այսուհետ՝ Նախարար) 2018 թվականի մարտի 21-ի թիվ 250-Ա/2 և 251Ա/2 հրամաններով ստացել է հանրակրթական ծրագրերով կրթական գործունեություն իրականացնելու լիցենզիաներ և 2019 թվականի սեպտեմբերի 2-ից մինչ օրս իրականացնում է քրեակատարողա-կան հիմնարկներում գտնվող մինչև 19-ը տարեկան դատապարտված և/կամ կալանավորված անձանց հանրակրթությունը: | ՀՀ պետական բյուջե /մոտ. 24.000.000 ՀՀ դրամ/ |  |
| 19 | Բռնության զոհ դարձած երեխաների հետ աշխատող մասնագետների միջոլորտային կարողությունների զարգացում | Առնվազն 50 վերապատրաստված մասնագետ (իրավապահ համակարգի մարմինների ներկայացուցիչներ և սոցիալական ոլորտի աշխատակիցներ) | Բռնության զոհ դարձած երեխաների հետ աշխատանքում միջոլորտային համագործակցության բարելավում և զարգացում | «Իրավակակ կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը՝ 2022 թվականի քրեակատարողական ծառայողների վերապատրաստման դասընթացների ընթացքում մինչ օրս՝ 518 քրեակատարողական ծառայողներ վերապատրաստել է Քրեակատարողական համակարգում իրավախախտ անչափահասների հետ տարվող աշխատանքների առանձնահատկությունները թեմայով: |  | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ /12,000.0 հազ.դրամ/ |  |
| 20 | Երեխաների անձնական տվյալների պաշտպանության վերաբերյալ իրազեկում մասնագետների, ծնողների և երեխաների շրջանում | Մասնագետների, ծնողների, երեխաների շրջանում առնվազն 10-ական հանդիպումների կազմակերպում (շուրջ 500 մասնակից) | Երեխաների անձնական տվյալների պաշտպանության վերաբերյալ իրազեկվածության բարձրացում | Արդարադատության նախարարությունը համապատասխան գրություններ է ներկայացրել Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն և Երևանի քաղաքապետարան՝ դպրոցներում մասնագետների, ծնողների և երեխաների հետ անձնական տվյալների պաշտպանության վերաբերյալ հանդիպումներ կազմակերպելու նպատակով: Հանդիպումները իրականացվելու է 10 դպրոցներում, որոնք արդեն ընտրված են: Նախատեսվում է, որ վերը նշված հանդիպումները կկազմակերպվեն մինչև ս.թ. դեկտեմբերի 20-ը: |  | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ /3,000.0 հազ.դրամ/ |  |
| ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Համընդհանուր ներառական հանրակրթության համակարգի շարունակական ներդրում | Հանրակրթական դպրոցներում ընդլայնվել են կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների կրթության կազմակերպման հնարավորությունները | Հանրակրթական դպրոցներում սովորում են կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող շուրջ 7000 երեխա | Հանրապետության բոլոր 10 մարզերում և Երևան քաղաքում հանրակրթության ոլորտում անցում է կատարվել համընդհանուր ներառական կրթության համակարգին: Ներդրվել են երեխայի կրթական կարիքներին արձագանքման եռաստիճան համակարգ, ուսուցչի օգնականի հաստիք: Հանրապետության շուրջ 1400 հանրակրթական դպրոցներից 977-ում սովորում են կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող 8109 երեխա (Առաջին կիսամյակի համեմատ թվի փոփոխությունը պայմանավորված է սովորողների շարժով ): |  | ՀՀ պետական բյուջե «1146. Հանրակրթության ծրագրի» շրջ-ում 4 386 156.9 հազ դրամ ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |  |
| 22 | Պարտադիր կրթությունից դուրս մնացած երեխաների բացահայտման և ուղղորդման համակարգի գործարկում | Նախադրյալներ են ստեղծվել կրթությունից դուրս մնացած երեխաների կրթության իրավունքի իրացման համար | Կրթությունից դուրս մնացած շուրջ 400 երեխա բացահայտված և ուղղորդված են հանրակրթության համակարգ | Պարտադիր կրթությունից դուրս մնացած երեխաների բացահայտման և ուղղորդման համակարգը ներդրված է: Ամփոփման փուլում են համակարգի գործարկման հետ կապված աշխատանքները: 2021-2022 ուսումնական տարում դպրոցից հեռացած /ուսումն անավարտ թողած/ աշակերտների թիվը 187 է: |  | ՀՀ պետական բյուջե «1227. Կրթության ոլորտում տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների (ՏՀՏ) ներդրում» ծրագրի շրջ-ում «11001.Էլեկտրոնային կառավարում» միջոցառման ենթաբաղադրիչ ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |  |
| 23 | Նախադպրոցական կրթության ոլորտում անցում համընդհանուր ներառականության | Նախադպրոցական կրթության ոլորտում ընդլայնվել են կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների կրթության կազմակերպման հնարավորությունները | Նախադպրոցական ծառայություններում ընդգրկված են կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող շուրջ 1670 երեխա | ՀՀ կառավարության 2021 թվականի հուլիսի 15-ի N 1169-Ն որոշմամբ հաստատվել է «Նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների` պետական բյուջեից մեկ սանի հաշվարկով ֆինանսավորման, այդ թվում՝ կրթության և զարգացման առանձնահատուկ պայմանների ապահովման համար անհրաժեշտ ֆինանսավորման բարձրացված չափաքանակը սահմանելու մասին կարգը»: Համաձայն կարգի՝ կրթության և զարգացման առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների համար հաստատության մեկ սանի հաշվարկով ֆինանսավորումն իրականացվում է 2022 թվականի սեպտեմբերի 1-ից: Նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում երեխայի կրթության և զարգացման առանձնահատուկ պայմանների կարիքի գնահատումն իրականացվում է ողջ ուսումնական տարվա ընթացքում: 2022 թվականի նոյեմբերի 1-ի դրությամբ նախադպրոցական հաստատություններում կրթության և զարգացման առանձնահատուկ պայմանների կարիքի վերաբերյալ վկայագիր տրվել է 64 երեխայի: | Համաձայն կարգի՝ կրթության և զարգացման առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների համար հաստատության մեկ սանի հաշվարկով ֆինանսավորումը կիրականացվի 2022 թվականի սեպտեմբերի 1-ից: | ՀՀ պետական բյուջե «1146. Հանրակրթության ծրագրի» շրջ-ում 236 973.0 հազ. դրամ ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |  |
| 24 | Հանրապետության բոլոր մարզերում նախադպրոցական ծառայությունների ցանցի ընդլայնում | Նախադպրոցական կրթության կազմակերպման այլընտրանքային և ծախսարդյունավետ մոդելների փուլային ներդրման միջոցով ՀՀ մարզերում ընդլայնվել է երեխաների ընդգրկվածությունը նախադպրոցական կրթության մեջ | Նախադպրոցական ծառայություններում ընդգրկված երեխաների թիվն ավելացել է 900-ով | 2022 թվականի ընթացքում ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության կողմից Հայաստանի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեի` «1146.Հանրակրթության ծրագիր» բյուջետային ծրագրի «12008.Նախադպրոցական այլընտրանքային ծախսաարդյունավետ մոդելների ներդրում» միջոցառման շրջանակում հայտարարվել է դրամաշնորհի հատկացման չորս մրցույթ: Առաջին երեք մրցույթները չեն կայացել հայտերի բացակայության պատճառով: 2022 թվականի սեպտեմբերին 4-րդ անգամ հայտարարված դրամաշնորհային մրցույթին հայտ է ներկայացրել 2 համայնք (ՀՀ Լոռու մարզի Սպիտակ և Փամբակ): Առաջնահերթություն է տրվել Փամբակ համայնքին: |  | ՀՀ պետական բյուջե «1146. Հանրակրթության ծրագրի» շրջ-ում 7737.010 հազ. դրամ ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |  |
| 25 | Ամառային դպրոցի կազմակերպում՝ խոցելի խմբերի երեխաների համար «Խոցելի խմբերի երեխաների ընթերցող դառնալու իրավունքը» (20-30 երեխա) | Խոցելի խմբերի երեխաների համար արտադպրոցական, գեղագիտական, մշակութային կրթության ապահովում, մշակութային-ժամանցային առօրյայի կազմակերպում, երեխաների ստեղծագործական ներուժի ներկայացման, արժևորման և զարգացման պայմանների ապահովում | Ձեռք բերված գիտելիքների և հմտությունների պարբերական ստուգում, վերլուծում՝ բաց դասերի, ցուցահանդեսների, խաղերի միջոցով և գնահատում՝ թեստ հարցաթերթիկների միջոցով | Խնկո Ապոր անվան ազգային մանկական գրադարանի ամառային ճամբարը իրականացվել է հունիսի 1-ից օգոստոսի 31-ը: Ամառային ճամբարը նախատեսված է 6-13 տարեկան երեխաների համար, որտեղ գործել է 2 խումբ՝ հայ և ռուս երեխաների համար: Ճամբար հաճախել է 197 երեխա՝ 57-ը հայկական, իսկ 140-ը ռուսական խումբ՝ հաճակելիությունը՝ 1034: |  | Խնկո Ապոր անվան ազգային մանկական գրադարանի «Ամառային դպրոց» ծրագրի շրջանակներում՝ արտաբյուջեի միջոցներով |  |
| 26 | Դպրոցականների համար բաժանորդային ծրագրի իրականացում | Ծրագրի կիրարկման արդյունքում երեխաներն անվճար այցելելու են երեք մշակութային հաստատություն՝ թանգարան, թատրոն և դասական երաժշտության համերգասրահ | Ծրագրին միացած 91 կազմակերպություններում (56 թանգարան, 21 թատրոն, 11 համերգային և 3 այլ մշակութային կազմակերպություն) տարվա ընթացքում պատրաստ են սպասարկել շուրջ 350 000 աբոնեմենտային այցելու (աշակերտներ և ուսուցիչներ) | 2022 թվականի հունվար-մայիս ամիսներին բաժանորդային համակարգին միացած մշակութային կազմակերպությունները սպասարկել են 2021 թվականին տպագրված աբոնեմենտային կտրոններով, իսկ մայիսից օգոստոս ամիսներին՝ 2022 թվականի համար տպագրված կտրոններով: Մայիսից օգոստոս ամիսներին ծրագրից օգտվել է 98080 աշակերտ և 6659 ուսուցիչ: Ծրագրի տարեկան ամփոփումն իրականացվելու է 2023 թվականի հունվարին: |  | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ «1168. Արվեստների ծրագրի» շրջանակում 55 290.1 հազ. դրամ |  |
| 27 | Նախարարության ենթակայության բոլոր թանգարաններում երեխաների տարբեր տարիքային և սոցիալական, այդ թվում՝ հաշմանդամություն ունեցող խմբերի համար կրթամշակութային ծրագրերի իրականացում | Կրթամշակութային ծրագրերը կնպաստեն երեխաների մշակութային, քաղաքացիական դաստիարակությանը, մշակութային ժառանգությանն առավել մատչելի հաղորդակցությանը, նրանց ստեղծագործական ներուժի բացահայտմանն ու ակտիվացմանը | 21 թանգարաններում կիրականացվի շուրջ 40 կրթամշակութային ծրագիր | Նախարարության ենթակայության թանգարաններում կազմակերպվել են 746 կրթամշակութային միջոցառում, որոնց մասնակցել են տարբեր տարիքային և սոցիալական՝ այդ թվում հաշմանդամություն ունեցող ավելի քան 3000 երեխա: |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում, պետական դրամաշնորհի պայմանագրով ամրագրված է որպես ոչ ֆինանսական պարտավորություն |  |
| 28 | Աջակցություն շնորհալի պատանի երաժիշտ կատարողների մասնագիտական կարողությունների զարգացմանը ու կատարելագործմանը | «ՄԵԿՆԱՐԿ» տաղանդի զարգացման նպատակային ծրագրով շնորհալի երեխաների բացահայտման և հետագա ուսուցման գործընթացի կազմակերպումը կապահովի մասնակիցների պրոֆեսիոնալ աճ և զարգացում, միջազգային ասպարեզում և մշակութային շուկայում հայ կատարողական արվեստի մրցունակության ապահովում | Շնորհալի պատանի երաժիշտ կատարողներ, «ՄԵԿՆԱՐԿ» տաղանդի զարգացման նպատակային ծրագրում ընդգրկված է 15 պատանի երաժիշտ | «Մեկնարկ» տաղանդի զարգացման նպատակային ծրագիրը նպատակ ունի բացահայտել և աջակցել 11-20 տարեկան տաղանդավոր երաժիշտ–կատարողներին՝ «Դաշնամուր», «Ջութակ» և «Թավջութակ» մասնագիտություններում: 2022թ. ծրագրում ընդգրկված էին 15 տաղանդավոր երիտասարդ երաժիշտ-կատարող և 6 առաջատար մասնագետ: Ծրագրում ներգրավված 15 պատանի երաժիշտներ 2022 թ. մասնակցել են ավելի քան 48 տարբեր միջոցառումների` մրցույթներ, փառատոներ, համերգներ, վարպետության դասեր: Նրանցից շատերը արժանացել են հանրապետական և միջազգային մրցույթների դափնեկրի կոչմանը: Մասնավորապես. 2022 թվականի ընթացքում ծրագրի անդամները մասնակցել են 18 (առկա և առցանց) երաժշտական միջազգային մրցույթներին և արժանացել են 1-ին և 2-րդ մրցանակներին: Ծրագրի անդամները համերգներով հանդես են եկել Փարիզում՝ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին Հայաստանի անդամակցության 30-ամյակին նվիրված միջոցառմանը, ինչպես նաև Թունիսի Հանրապետությունում (Ջերբա) կայացած Ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության «ՖՄԿ» 18-րդ գագաթնաժողովին: Ծրագրի անդամները մի շարք վարպետության դասեր են ստացել աշխարհի լավագույն մասնագետներից: |  | ՀՀ պետական բյուջե 12 000.0 հազ. դրամ |  |
| 29 | Ժամանակակից արվեստի տարբեր ոլորտներում մանկապատանեկան միջոցառումների և նախագծերի, այդ թվում՝ ներառական ծրագրերի աջակցություն | Շնորհալի երեխաների բացահայտում, նրանց մասնագիտական ունակությունների զարգացում, կրթության և մշակույթի փոխադարձ կապի ամրապնդում, հանրության շրջանում մշակութային կրթության նկատմամբ հետաքրքրության մեծացում, մշակութային կրթության ոլորտի դերակատարության բարձրացում | Միջոցառումների և նախագծերի քանակ | 2022 թվականին «Ստեղծագործական կրթամշակութային նախագծեր» անվանակարգով իրականացվել է 15 մանկապատանեկան միջոցառում, իսկ «Ներառական նախագծեր ժամանակակից արվեստի ոլորտում»՝ 8 միջոցառում: |  | ՀՀ պետական բյուջե «1168. Արվեստների ծրագիր» «11005» Մշակութային միջոցառումների իրականացում» միջոցառման շրջանակում 500116.0 հազ. դրամ |  |
| 30 | «Դպրոցականի ֆիլհարմոնիա» ծրագիր | Ճանաչողական, բացատրական համերգների միջոցով երեխաների գեղագիտական դաստիարակության, աշխարհայացքի ընդլայնման և բարձրաճաշակ ու գրագետ ունկնդրի դաստիարակում | Համերգների քանակ (47 համերգ) | Ծրագրի շրջանակում իրականացվել է 48 համերգ, որին մասնակցել է 10080 երեխա: |  | ՀՀ պետական բյուջե «1168. Արվեստների ծրագիր» «11004 Երաժշտարվեստի և պարարվեստի համերգներ» միջոցառման շրջանակում 27938.4 հազ. դրամ |  |
| 31 | Երաժշտական, արվեստի, գեղարվեստի և պարարվեստի դպրոցներում ուսումնամեթոդական աշխատանքների իրականացում | Գեղարվեստական կրթություն իրականացնող ուսումնական հաստատություններում նոր դասավանդման մեթոդների և հնարքների ներդրում, դասավանդման որակի բարձրացում, մեթոդական խորհուրդներով մանկավարժների գիտելիքների ընդլայնում, շնորհալի երեխաների ունակությունների բացահայտմանն ու զարգացմանն ուղղված դասավանդման առանձնահատկություններ ի վերլուծութուն, մշակութային կրթության ոլորտի դերակատարության բարձրացում | Գեղարվեստական կրթություն իրականացնող 203 դպրոցներ, Ուսումնամեթոդական աշխատանքներին մասնակցած 5000 աշակերտներ և 1350 ուսուցիչներ | 2022 թվականին Հայաստանում առաջին անգամ «Երեխաների հատուկ ստեղծագործական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ն իրականացրել է «Երաժշտական և արվեստի դպրոցներում ներառականության ապահվանն ուղղված դասընթացներ» ծրագիրը, որում ընդգրկված էին Երևանի 28 ուսումնական հաստատության 650 մանկավարժ, գործնական դասընթացներին 180 մանկավարժ, տեսական դասընթացներին՝ 470 մանկավարժ: «Մշակութային կրթության աջակցության հիմնադրամը» իրականացրել է «ՀՀ երաժշտական, արվեստի, գեղարվեստի, պարարվեստի դպրոցներում ուսումնամեթոդական և գործնական օգնություն, մանկավարժների դասալսումներ» ծրագիրը, որում ընդգրկված էին ՀՀ 10 մարզերի Երևանի և Արցախի 199 դպրոցի 5026 աշակերտ և 980 մանկավարժ: |  | ՀՀ պետական բյուջե 41 436.2 հազ. դրամ |  |
| 32 | «Մուլտիպլիկացիոն կինոնկարների արտադրություն» ծրագիր | Մանկապատանեկան լսարանին ուղղված կրթադաստիարակչական ուսուցողական, հայկական ազգային արժեհամակարգը հանրահռչակող, նրանց ազատ ժամանցի կազմակերպմանն ուղղված անիմացիոն ֆիլմերի ստեղծում | Կինոնկարների քանակ (4 մուլտիպլիկացիոն կինոնկար) | «Մուլտիպլիկացիոն կինոնկարների արտադրություն» ծրագրով իրականացվել է 6 մուլտիպլիկացիոն կինոնկարի արտադրություն, որից 2-ը ավարտուն, 4-ը՝ կավարտվի 2023 թվականին: Մասնավորապես՝ - «Ռոք» (ռեժ. Ա. Հարությունյան) անիմացիոն կարճամետրաժ ֆիլմ (ավարտուն) - «Պապ թագավոր» (ռեժ. Ա. Սարիբեկյան) անիմացիոն կարճամետրաժ ֆիլմ (ավարտուն) - «7 համբույր, 7 հետապնդում, 7 պտույտ» (ռեժ. Ն. Մուրադյան) անիմացիոն կարճամետրաժ ֆիլմ, արտադրություն (2022-2023 անցողիկ) - «Սևանիկ» (ռեժ. Հ. Թումաղյան) անիմացիոն կարճամետրաժ ֆիլմ, արտադրություն (2022-2023 անցողիկ) - «Օձի ապուր» (ռեժ. Զ. Դեմիրճյան) անիմացիոն կարճամետրաժ ֆիլմ, արտադրություն (2022-2023 անցողիկ) 6.«Հին դղյակի մեղեդին» (ռեժ. Դ. Բաբայան, Ա. Բաղդասարյան, Յ. Ժմիտեկ) անիմացիոն կարճամետրաժ ֆիլմ, արտադրություն (2022-2023 անցողիկ) |  | ՀՀ պետական բյուջե «1056. Կինոմատոգրաֆիայի ծրագիր» «11001» Կինոնկարների արտադրություն» միջոցառման շրջանակում 48 658.5 հազ. դրամ |  |
| ՀՀ պաշտպանության նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Զինծառայողների շրջանում իրազեկման ակցիաների անցկացում` երեխաների իրավունքների պաշտպանության ու պահպանության վերաբերյալ (այդ թվում՝ թրաֆիքինգի և հարկադիր աշխատանքի վերաբերյալ): | Կբարձրանա զինծառայողների իրազեկվածության մակարդակը գործող իրավական ակտերի վերաբերյալ | Զինծառայողներն իրազեկված են միջազգային և ներպետական իրավական ակտերով սահմանված երեխաների իրավունքներին, պաշտպանության միջոցներին | ԶՈՒ հրամանատարական կազմը ներգրավվել է երեխաների իրավունքների վերաբերյալ իրազեկվածության բարձրացման հանդիպումներին, որտեղ ստացած գիտելիքները փոխանցվել են նաև ենթականներին՝ այդ թվում ժամկետային զինծառայողներին: ԶՈՒ անձնակազմի 45 իրազեկվել են երեխաների իրավունքների պաշտպանության տեղական և միջազգային փաստաթղթերին։ |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |
| 34 | Մոնթե Մելքոնյանի անվան ռազմամարզական վարժարանում նախազորակոչային տարիքի սաների հետ իրազեկման ակցիաների կազմակերպում, որի ընթացքում նրանք կիրազեկվեն զինծառայողների և նրանց ընտանիքի անդամների իրավունքներին, ինչպես նաև ազդարարման համակարգին: | Կբարձրանա վարժարանի սաների իրազեկվածության մակարդակը զինծառայողի իրավունքների և պարտականությունների վերաբերյալ | Ռազմական կրթության նկատմամբ գրավչության բարձրացում, ՀՀ ՊՆ Ռազմական համալսարաններում դիմորդների թվի ավելացում | Ավելացել է Ռազմական համալսարանի դիմորդների թիվը, բարձրացել է ռազմամարզական վարժարանի սաների իրազեկվածությունը զինծառայողների և նրանց ընտանիքի անդամների իրավունքների վերաբերյալ։ Ռազմական համալսարանի առաջին կուրսի կուրսանտների մի մասը Մոնթե Մելքոնյանի անվան ռազմամարզական վարժարանը ավարտած սաներից են /այդ թվում իգական սեռի կուրսանտները/։ |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |
| 35 | Իրազեկման ակցիաների կազմակերպում ավագ դպրոցների աշակերտների համար ռազմական կրթության և զինծառայողների սոցիալական և առողջապահական արտոնությունների վերաբերյալ | Կբարձրանա աշակերտների իրազեկվածությունը զինծառայողների իրավունքների վերաբերյալ | ՊՆ ռազմաուսումնական հաստատությունների դիմորդների և պայմանագրային զինվորական ծառայության ընդունվողների թվաքանակի ավելացում | Բարձրացել է քաղաքացիների իրազեկվածության մակարդակը ռազմական կրթության արտոնությունների վերաբերյալ, ավելացել է Ռազմական համալսարանի դիմորդների թիվը։ Ռազմական կրթության գրավչության խթանման գործում որպես ադյունավետ միջոց Պաշտպանության նախարարության և Եվրոպայի խորհրդի երևանյան գրասենյակի հետ համագործակցությամբ մշակվել է զինվորական ծառայության և ռազմական կրթության առավելությունների վերաբերյալ տեղեկատվական պաստառներ, որոնք մինչև 2022թ. դեկտեմբերի 25-ը տրամադրվելուն են ԿԳՄՍ նախարարությանը՝ ավագ դպրոցներում փակցնելու նպատակով |  | Միջազգային գործըն կերիների կողմից |  |
| ՀՀ առողջապահության նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Առողջապահական պետական նպատակային ծրագրերի շրջանակներում երեխաների և դեռահասների առողջապահական ծառայությունների և բուժօգնության անհրաժեշտ ծավալների ապահովում | Երեխաների և դեռահասների առողջապահական ծառայությունների բյուջետային ֆինանսավորման շարունակության ապահովում | Տարեկան նպատակային ծրագրերում ամրագրված երեխաներին և դեռահասներին ուղղված պետքության կողմից երաշխավորված անվճար բուժօգնության ծավալներ | «Երեխաների բուժօգնության ծառայություններ» ծրագրի շրջանակներում 2022 թվականի մինչև դեկտեմբերի 7-ը հիվանդանոցային բուժօգնություն է մատուցվել 82 561 երեխայի: |  | /10,095.970 հազար դրամի շրջանակներում/ |  |
| 37 | Նորածնային և մանկական արտագնա անհետաձգելի բուժօգնության ծառայությունների շարունակականության ապահովում ՀՀ մարզերում | Մարզերում մասնագիտացված անհետաձգելի բուժօգնության կարիք ունեցող հիվանդներին մասնագիտացված բուժօգնության տրամադրում | Մինչև 1 տարեկան երեխաների հիվանդանոցային մահաբերության ցուցանիշի նվազում | 1. Առողջապահության նախարարի 20 ապրիլի 2022 թ. թիվ 1632-Լ հրամանով հաստատվել է «Անհասության ապնոէի վարման կլինիկական ուղեցույցը»: 2.ՀՀ առողջապահության նախարարության միջնորդությամբ Հայաստանի Հանրապետություն է ներկրվել կոֆեինի ցիտրատը, որը համաձայն Առողջապահության նախարարի 20 ապրիլի 2022 թ. թիվ 1632-Լ հրամանի` այսուհետ տրամադրվելու է 30 շաբաթականից ցածր ծնված բոլոր նորածիններին` ապնոէի կանխարգելման և բուժման ելքերը բարելավվելու նպատակով: 3. Մարզերում բնակվող` վերակենդանացման և ինտենսիվ բուժման կարիք ունեցող երեխաներին երրորդ մակարդակի մասնագիտացված բժշկական կենտրոններում բուժումը հասանելի դարձնելու նպատակով իրականացվել է մանկական արագ արձագանքման արտագնա ծառայության նորածնային (մինչև 28 օրական) 610 կանչ (որից ք.Երևանում իրականացվել է 100 կանչ) և 27 մանկական կանչ: 4. Առողջապահության նախարարի 17 փետրվարի 2022 թվականի թիվ 649-Ա հրամանով հաստատվել է «Մարզային բժշկական կազմակերպություններում երեխաների ինտենսիվ ծառայության բարելավման ծառայությունների բարելավման միջոցառումն իրականացնող աշխատանքային խմբի և միջոցառման իրականացման գործողությունների ժամանակացույցը», որի շրջանակներում իրականացվում են ժամանակացույցով սահմանված միջոցառումները: «Էպիլեպտիկ ստատուսով երեխաների վարման գործելակարգը հաստատելու մասին» ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանի նախագիծը ներկայացվել է կարծիքի ՀՀ արդարադատության նախարարություն: |  |  |  |
| 38 | Երեխաների հիվանդանոցային բուժօգնության ծրագրի շարունակական իրականացում, մատուցվող ծառայությունների զարգացումների ապահովում | Երեխաների հիվանդանոցային բուժօգնության մատչելիության առկա իրավիճակի պահպանում և բարելավում | Մինչև 5 տարեկան երեխաների մահացության ցուցանիշի նվազում | 1. Առողջապահության նախարարի 2 հունիսի 2022 թ. թիվ 34-Ն հրամանով հաստատվել է «Պետության կողմից երաշխավորված անվճար և արտոնյալ պայմաններով երեխաների հիվանդանոցային պայմաններում բժշկական օգնության և սպասարկման կազմակերպման և իրականացման չափորոշիչը»: 2. Առողջապահության նախարարի 30 մարտի 2022 թ. թիվ 1312-Լ հրամանով հաստատվել է «Մանկական պալիատիվ բժշկական օգնության և սպասարկման կազմակերպման և իրականացման հայեցակարգը»: 3. Առողջապահության նախարարի նոյեմբերի 3-ի թիվ 74-Ն հրամանով հաստատվել են բժշկական կազմակերպություններում հիվանդանոցային պայմաններում երեխաների բժշկական օգնության և սպասարկման կազմակերպման և իրականացման գործընթացին առնչվող առանձին բժշկական փաստաթղթերի ձևերը և դրանց լրացման և շրջանառության կարգը: 4. ՀՀ առողջապահության նախարարի «Պետության կողմից երաշխավորված անվճար և արտոնյալ պայմաններով արտահիվանդանոցային պայմաններում մանկական պալիատիվ բժշկական օգնության և սպասարկման կազմակերպման և իրականացման չափորոշիչը և արտահիվանդանոցային պայմաններում մանկական պալիատիվ բժշկական օգնության և սպասարկման կազմակերպման և իրականացման գործընթացին առնչվող առանձին բժշկական փաստաթղթերի ձևերը հաստատելու մասին» հրամանի նախագիծը դրված է շրջանառության մեջ: 5.2022թ. ընթացքում ք.Մոսկվայի Երեխաների առողջության ազգային կենտրոնում կազմակերպվել է «Անհետաձգելի բուժօգնության հիմնական սկզբունքները մանկաբուժությունում» և ք.Սանկտ-Պետերբուրգում «Ինֆեկցիոն հիվանդությունները երեխաների մոտ» թեմաներով երկշաբաթյա գիտագործնական սեմինարներ, որին մասնակցել է 27 մասնագետ Երևանից և մարզերից: 6. Սկսվել և ընթանում են Առողջապահության նախարարի 01 մարտի 2021 թ. N11-Ն հրամանով հաստատված բժշկական հաստատություններում հիվանդանոցային պայմաններում նորածինների բժշկական օգնության և սպասարկման գործընթացին առնչվող բժշկական փաստաթղթերի և իր 13 ներդիրների թվայնացման աշխատանքները: |  |  |  |
| 39 | Նյութափոխանակության ժառանգական հիվանդությունների և բնածին այլ շեղումների հայտնաբերմանն ուղղված նորածնային սկրինինգի ծրագրի շարունակական իրագործում, հայտնաբերված հիվանդ երեխաների հետագա բուժօգնության և հսկողության կազմակերպում | Նյութափոխանակության ժառանգական հիվանդությունների և բնածին այլ շեղումների հայտնաբերմանն ուղղված նորածնային սկրինինգի ծրագրի շարունակական իրագործում հայտնաբերված երեխաների հետագա բուժօգնություն և հսկողություն | Բնածին հիպոթիրեոզի, ֆենիլկետոնուրիայի իրականացվող սկրինինգներ նորածինների 100%, լսողության, անհասության ռետինոպաթիայի և ազդրի բնածին դիսպլազիայի ուղղությամբ սկրինինգները` 100% | 1.Շարունակաբար իրականացվում են բնածին հիպոթիրեոզի, ֆենիլկետոնուրիայի, տեսողության, լսողության, կոնքազդրային հոդի դիսպլազիայի, սրտի բնածին արատների վաղ հայտնաբերմանն ուղղված սկրինինգային ծրագրերը ՀՀ ողջ տարածքում: Տարեկան տվյալները դեռ ամփոփված չեն: |  |  |  |
| 40 | Առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող և հաշմանդամություն ունեցող երեխաների համար վերականգնողական բուժօգնության մատչելիության և որակի բարելավում | Զարգացման խանգարումներ և հաշմանդամություն ունեցող երեծարին տրամադրվող ծառայությունների մատչելիության բարձրացում, վերականգնողական բուժօգնության կազմակերպում | Մարզային/տարածաշրջանային արտահիվանդանոցային պայմաններում մանկական վերականգնողական բժշկական օգնության և սպասարկման անհրաժեշտ ծավալների ապահովում | 1. ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Սևան քաղաքում գտնվող վերականգնողական կենտրոնում 2022թ պետական պատվերի շրջանակում վերականգնողական/արտահիվանդանոցային բժշկական օգնություն և սպասարկում է ստացել 136 երեխա: 2. 2022 պետական բյուջեի հաշվին նախապատրաստվում է սույն թվականի հուլիս ամսվա ընթացքում կազմակերպել հաշմանդամ երեխաների վերականգնողական-առողջարանային բուժումը Ապարանի վերականգնողական-առողջարանային կենտրոնում` 60 երեխա և 9 խնամող: 3. 2022 պետական բյուջեի հաշվին իրականացվել է հաշմանդամ երեխաների առողջարանային բուժում` «Արարատ» մոր և մանկան առողջարանում` 210 երեխա: |  |  |  |
| ՀՀ առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմին |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Աշխատող երեխաների՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված երաշխիքների ապահովման մասին իրազեկման և աշխատող երեխաներին աշխատանքի վատթարագույն ձևերում ներգրավման կանխարգելման վերաբերյալ սեմինարների և քննարկումների կազմակերպում | Կկանխար- գելվի երեխանե- րի ներգրա- վումը աշխա- տանքի վատթա-րագույն ձևերում, գործատուները և աշխատող երեխաները իրազեկված կլինեն իրենց իրավունքների և պարտականությունների մասին | Ծրագրի շրջանակներում երեխաները կիրազեկվեն ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված իրենց իրավունքների, արտոնությունների և սահմանափակումների մասին | 11.05.2022թ.-ին Խաչատուր Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ հենակետային վարժարանի թվով 60 հոգի ուանողները և թվով 7 հոգի մանկավարժական անձնակազմը իրազեկվել են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված իրենց իրավունքների, արտոնությունների և սահմանափակումների մասին։ 17.05.2022թ.-ին Եվրոպական քոլեջի թվով 70 հոգի ուսանողները և թվով 5 հոգի մանկավարժական անձնակազմը իրազեկվել են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված իրենց իրավունքների, արտոնությունների և սահմանափակումների մասին։ 08.11.2022թ-ին ՀՊՏՀ ֆինանսատնտեսագիտական քոլեջի թվով 75 հոգի ուսանողները և թվով 5 հոգի մանկավարժական անձնակազմը իրազեկվել են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված իրենց իրավունքների, արտոնությունների և սահմանափակումների մասին։ 2022թ. սեպտեմբեր, հոկտեմբեր, նոյեմբեր ամիսներին Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Ագրարային ճարտարագիտության «Կենսագործունեության անվտանգություն» ֆակուլտետի ուանողները արտադրական և նախադիպլոմային պրակտիկաների ընթացքում իրազեկվել են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված իրենց իրավունքների, արտոնությունների և սահմանափակումների մասին։ 07.12.2022թ.-ին ՀՊՏՀ ֆինանսատնտեսագիտական քոլեջի թվով 100 հոգի ուսանողները և թվով 4 հոգի մանկավարժական անձնակազմը իրազեկվել են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված իրենց իրավունքների, արտոնությունների և սահմանափակումների մասին։ |  | Չի պահանջվել |  |
| 42 | Համացանցի և սոցիալական ցանցերի միջոցով աշխատանքային իրավունքների և պարտականությունների, ինչպես նաև աշխատանքային շահագործման, աշխատողների առողջության պահպանման և անվտանգության ապահովման ու վտանգի նվազեցմանն ուղղված հանրային իրազեկում | Քաղաքացիների շրջանում կբարձրանա մարդկանց աշխատանքային իրավունքների և աշխատատեղում անվտանգ աշխատանքային պայմանների մասին իրազեկ- վածությունը | Ամսական պարբերականությամբ համացանցի և սոցիալական ցանցերի միջոցով կհրապարակվի 1-2 իրազեկման նյութեր | - ԱԱՏՄ-ի կողմից հրապարակվել է տեղեկատվական նյութ՝ hlib.am պաշտոնական կայքէջում և https://www.facebook.com/hlib.am ֆեյսբուքյան էջում` - https://cutt.ly/4NZt75r - https://cutt.ly/iNZo1wX - https://cutt.ly/qNZpqcf - https://cutt.ly/KNZpzHQ - https://cutt.ly/3NZpDyM - https://goo.su/hO4ifm4 - https://www.facebook.com/hlib.am/posts/pfbid0227iVyDsG77J8i6wPSG5igqC51G6WTFDwN9LUcixLfPGToeiDQFQrifLvPXJh7gkPl - https://www.facebook.com/hlib.am/posts/pfbid02UjqZSk4iKdj5cRkRxYTcuh9DNyd7oaqmqwUGUKcFGc3iB9we4usztMscjY9Ce5m3l - https://www.facebook.com/hlib.am/posts/pfbid0inDeVG2Gc6L3Tba5DHoT69pRxZJGG8g7ofw9et14q5ueRbazmdfdBqeyHtoe7JqZl - https://www.facebook.com/hlib.am/posts/pfbid0BUvn5HBKQbhR2BMYHFUW8yzSUtFa5dS1E7Kbzq1RPcqxQLAsuL3TYmd1AZrof2TFl - https://www.facebook.com/hlib.am/posts/pfbid02oMvfP8Pmu7jxvt8UFpFQ2zB7pakCdkwWkeuJvzHs5omUum865vHn5WQpz9vc46fFl - https://www.facebook.com/hlib.am/posts/pfbid02gJc7CJ1NXicckr5Y96ct2DAShrjeB67qEbnZ68kopVvZjTYoxcXske8b78UfmDHzl - https://www.facebook.com/hlib.am/posts/pfbid0bUvLjifpFPZtjvrUgQgXzumz72FWXKNs76Gq2HXU2wm4RAtc1ECMudbWHHMT8gZCl - https://www.facebook.com/hlib.am/posts/pfbid02Fh1ecFkYivNjJ1mEddPBAUHUf3yXi1Vak6uXKPYESmQ2KvZxNs2ZN5edF3L3gxs5l |  | Չի պահանջվել |  |
| ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Պատերազմական գործողությունների արդյունքում տուժած ընտանիքների երեխաների համար (հատկապես կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված) կրթամշակութային գործընթացներում նպաստավոր պայմանների ստեղծում՝ նրանց անվճար հիմունքներով ընդգրկումն Արտակարգ իրավիճակների նախարարության (այսուհետ՝ ԱԻՆ) Ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիա ՊՈԱԿ-ի (այսուհետ՝ ՃԿՊԱ) Մշակույթի կենտրոնում գործող խմբակներում | Երեխաների համար կստեղծվի սոցիալականացման, ներառական կրթության կարևորության, քաղաքացիական գիտակցության բարձրացման, մշակութային արժեքներին հաղորդակցվելու հնարավորություն, ինչը կնպաստի գիտելիքների ձեռքբերմանը, ինտեգրմանը, նրանց անհատականության դրսևորմանը, տաղանդի, մտավոր և ֆիզիկական ունակությունների հայտնաբերմանն ու զարգացմանը | Իրազեկված հասարակություն, խմբակների հավաքագրում (թվով մինչև 20 երեխաների ընդգրկում համապատասխան խմբակներում), ինտեգրում, զարգացում, պաշտպանվածություն | Պատերազմական գործողությունների հետևանքով տուժած ընտանիքներից թվով 5 երեխա ընդգրկվել է ԱԻՆ ՃԿՊԱ-ի Մշակույթի կենտրոնում գործող խմբակներում՝ անվճար հիմունքներով | Աղետների ռիսկի կառավարման պլանների մշակման և ներդրման գործընթացը կրում է շարունակական բնույթ։ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |
| 44 | Կրթական գործընթացում երեխաների անվտանգության մշակույթի ձևավորման հարցերի շուրջ գիտելիքների փոխանցում և վարքականոնների վերաբերյալ նյութերով ապահովում | Երեխաների անվտանգության մշակույթի ձևավորում. գիտելիքների ձեռքբերում, վարքականոնների գործնական կարողություններ, հմտությունների զարգացում | Իրազեկված հասարակություն, պաշտպանված երեխաներ, էլեկտրոնային գրադարանի ներդրում (ուղեցույցեր, գրքույկներ, աղետների ռիսկի նվազեցման թեմայով գրքեր, սոցիալական ռոլիկներ, տեսանյութեր), ԱԻՆ կայքում էլեկտրոնային գրադարանի տեղադրում և կայքին հղման տրամադրում թվով 500-ից ավելի դպրոցներին | Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների աշխատակիցներին, ինչպես նաև ՆԿՈՒՀ-երի դաստիարակներին և մեթոդիստներին տրամադրվել են աղետների ռիսկի նվազեցման վերաբերյալ գրքեր, գրքույկներ, խաղ-գրքույկներ, ձեռնարկներ: Վերապատրաստման դասընթացների շրջանակներում թվով 1756 ունկնդիրների տրամադրվել է ԱԻՆ և ՃԿՊԱ պաշտոնական կայքերի հղումներ: ՃԿՊԱ կողմից մշակված նյութերը (ուղեցույցեր, գրքույկներ, ԱՌՆ գրքեր) տեղադրված են ՃԿՊԱ-ի պաշտոնական կայքի էլեկտրոնային գրադարան բաժնի Դիմակայունության գրադարանում, իսկ սոցիալական ռոլիկներն ու տեսանյութերը տեղադրված են կայքի տեսադարան բաժնում։ Հանրային ռադիոյի եթերում «Արևիկ» մանկապատանեկան ալիքի 911 հաղորդման շրջանակներում տեսաձայնագրվել է շուրջ 20 ելույթ |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |
| 45 | Կրթական հաստատությունների աշխատակիցների, աշակերտների, ՏԻՄ կրթության, մշակույթի բաժինների աշխատակիցների, սոցիալական ապահովության ծառայության տարածքային ստորաբաժանումների աշխատակիցների վերապատրաստման դասընթացներ | Երեխաների (հատկապես կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված) անվտանգության մշակույթի ձևավորման հարցերի շուրջ գիտելիքների փոխանցում, ինչը կնպաստի նրանց սոցիալականացմանը, քաղաքացիական գիտակցության բարձրացմանը, շրջակա միջավայրի պահպանության նշանակության վերաբերյալ գիտելիքների ավելացմանը | Թվով մինչև 50 աշխատակիցների ներգրավում վերապատրաստման դասընթացներին | ՃԿՊԱ ղեկավար կազմի որակավորման բարձրացման ֆակուլտետը հաշվետու ժամանակահատվածում կրթական հաստատությունների աշխատակիցների, աշակերտների, ՏԻՄ կրթության, մշակույթի բաժինների, սոցիալական ապահովության ծառայության տարածքային ստորաբաժանումների աշխատակիցների համար իրականացրել է վերապատրաստման դասընթացներ՝ թվով 1793 ունկնդիրների մասնակցությամբ |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |
| 46 | ԱԻՆ Փրկարար ծառայության տարածքային ստորաբաժանումների ծառայողների և ՀՀ մարզպետարանների կրթության և գիտության ոլորտի մասնագետների հետ կրթական հաստատություններում (դպրոցներում) պատանի (12-17 տարեկան) հրշեջ-փրկարարական խմբերի ստեղծման գործընթացի կազմակերպում | Հասարակական և անձնական անվտանգության հարցերի նկատմամբ աճող սերնդի մոտ պատասխանատվության և գիտակից վերաբերմունքի ձևավորում, էքստրեմալ իրավիճակներում կողմնորոշում, գործնական գիտելիքների ստացում, առողջ ապրելակերպի, երիտասարդ սերնդի ֆիզիկական, հոգեբանական զարգացում | Հայաստանի Հանրապետության բոլոր մարզերում մեկական հավաքական խմբերի ստեղծում | ԱԻՆ փրկարար ծառայության տարածքային ստորաբաժանումների ծառայողների և մարզպետարանների կրթության և գիտության ոլորտի մասնագետների հետ կրթական հաստատություններում (դպրոցներում) կազմավորվել և վերակազմավորվել են 468 պատանի հրշեջ-փրկարարական խմբեր, որոնցից՝ Երևան քաղաքում՝ 24, Արարատի մարզում՝ 112, Արմավիրի մարզում՝ 75, Գեղարքունիքի մարզում՝ 9, Լոռու մարզում՝ 18, Կոտայքի մարզում՝ 22, Շիրակի մարզում՝ 49, Սյունիքի մարզում՝ 24, Վայոց ձորի մարզում՝ 10, Տավուշի մարզում՝ 29, Արագածոտնի մարզում՝ 96։ Խմբերի հետ անցկացվել են համապատասխան դասընթացներ և գործնական պարապմունքներ, իսկ 2023 թվականի մարտ ամսին ՀՀ բոլոր մարզերում և Երևան քաղաքում նախատեսվում են անցկացնել մարզային առաջնություններ։ Մարզային առաջնություններից հետո կձևավորվեն մարզային հավաքական թիմեր, որոնք ապրիլ ամսին կմասնակցեն պատանի հրշեջ-փրկարարների հանրապետական մարզական առաջնությանը: |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |
| 47 | Հայաստանի Հանրապետության տարածքում երկրաշարժի և դրա հետևանքով առաջացած երկրորդային վտանգների բացահայտում | Երեխաների անվտանգության մակարդակի բարձրացում արտակարգ իրավիճակներում | Արդյունքների վերաբերյալ թվով 4 հաշվետվությունների առկայություն | 2022թ. փետրվարի 13-ին տեղական ժամանակով ժամը 22:25-ին Վրաստան-Հայաստան սահմանային գոտում` Բավրա գյուղից 13 կմ հյուսիս-արևելք, օջախի 10 կմ խորությամբ, 5.4 մագնիտուդով տեղի ունեցած երկրաշարժի հետ կապված իրականացվել է սեյսմիկ իրավիճակի վերլուծություն և ընթացիկ սեյսմիկ վտանգի գնահատում: Երկրաշարժից հետո մեծ աշխատանքներ են տարվել բնակչության իրազեկման ուղղությամբ: Ձևավորվել է արագ արձագանքման 3 խումբ, որոնք Շիրակի, Լոռու և Տավուշի մարզերում կատարել են մակրոսեյսմիկ հետազոտություններ՝ նպատակ ունենալով գնահատել երկրաշարժի ինտենսիվությունն այդ շրջաններում: Ընդհանուր առմամբ, արագ արձագանքման խմբերի կողմից կատարվել են 31 շենքերի և շինությունների մակրոսեյսմիկ հետազննություններ, այդ թվում՝ 8 դպրոցի, 2 մանկապարտեզի, 5 բազմաբնակարան բնակելի շենքի, 14 անհատական տների և դրանց կից օժանդակ շինությունների և 2 հասարակական նշանակության շենքի: Տեղում տրվել են պարզաբանումներ և մեկնաբանություններ շենքերում առաջացած ճաքերի և վնասվածքների վերաբերյալ |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |
| 48 | Հաշմանդամություն ունեցող երեխաների ուսուցում՝ սեյսմապաշտպանության վարքականոնների վերաբերյալ | Հաշմանդամություն ունեցող երեխաների դիմակայունության բարձրացում արտակարգ իրավիճակներում | Մասնագիտացված դասընթացներ առնվազն թվով 100 երեխաների համար | ԿԳՄՍՆ Հանրապետական N 1 Հատուկ կրթահամալիրում իրականացվել է «Երկրաշարժ» թեմայով գործնական դասընթաց: Աշխատանքներին մասնակցել են 27 աշակերտ և 28 աշխատակից: ԿԳՄՍՆ Երևանի մտավոր թերզարգացում ունեցող երեխաների թիվ 11 հատուկ (օժանդակ) դպրոցում իրականացվել է «Երկրաշարժ» թեմայով գործնական դասընթաց: Աշխատանքներին մասնակցել են 58 աշակերտ և 45 աշխատակից: Երևանի «Հանրապետական հ.2 հատուկ կրթահամալիր» ՊՈԱԿ-ում իրականացվել է ուսումնական տագնապ-վարժանք: Ուսուցանվել են 86 աշակերտ և 46 աշխատակից: «Երևանի Նիկողայոս Տիգրանյանի անվան տեսողության խանգարումներ ունեցող երեխաների թիվ 14 հատուկ դպրոց» ՊՈԱԿ– ում իրականացվել է ուսումնական տագնապ-վարժանք: Ուսուցանվել են 51 աշակերտ և 75 աշխատակից |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |
| ՀՀ ոստիկանություն |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Կազմակերպել և ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումների կողմից անցկացնել ստուգայց շրջագայություններ | Երեխաների շահագործման կամ մուրացկանության մեջ ներգրավման դեպքերի կանխարգելում, բացահայտում | Շահագործման, ինչպես նաև մուրացկանության մեջ ներգրավված անչափահասների թվաքանակի նվազում | Երեխաների աշխատանքային շահագործման կամ թրաֆիքինգի դեպքերը կանխարգելելու, անչափահասներին մուրացկանության մեջ ներգրավելու դեպքերը և ներգրավող անձանց բացահայտելու, վերջիններիս հանցագործություններ կատարելուց, մուրացկանությամբ և թափառաշրջիկությամբ զբաղվելուց զերծ պահելու նպատակով, ՀՀ ոստիկանության Երևան քաղաքի և մարզային վարչությունների ենթակա տարածքային ստորաբաժանումների անչափահասների գործերով և ընտանիքում բռնության կանխարգելման բաժանմունքների /խմբերի/ ծառայողների կողմից Երևան քաղաքում և ՀՀ մարզերում, մասնավորապես՝ ժամանցի վայրերում, այգիներում, պուրակներում մշտապես կազմակերպվել և անց են կացվել ստուգայց-շրջագայություններ: Հարկ է նշել, որ սույն թվականի ապրիլի 12-ին, 13-ին և 14-ին, ոստիկանության ՀԱԱԳ վարչության անչափահասների հանցավորության կանխարգելման և ընտանեկան բռնության կանխարգելման վարչության նախաձեռնությամբ, ՀՀ ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության Կենտրոնական բաժնի կողմից սպասարկվող վարչական տարածքում, կազմակերպվել և անց են կացվել ստուգայց-շրջագայություններ, որին ներգրավվել է նաև ոստիկանության պարեկային ծառայությունը: Ստուգայց-շրջագայությունների ընթացքում հայտնաբերված մուրացիկ և թափառաշրջիկ անչափահասների շրջանում իրականացվող կանխարգելիչ աշխատանքների արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով ոստիկանության անչափահասների գործերով և ընտանիքում բռնության կանխարգելման բաժանմունքների /խմբերի/ ծառայողները համագործակցել են տեղական ինքնակառավարման մարմինների, շահագրգիռ կառույցների և հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ: Մուրացկանությամբ և թափառաշրջիկությամբ զբաղվող, ինչպես նաև անչափահասներին մուրացկանության դրդող կամ մուրացկանության մեջ ներգրավող անձանց հայտնաբերելու նպատակով, 2022 թվականի սեպտեմբերի 19-ից ոստիկանության ՀԱԱԳ վարչության նախաձեռնությամբ անց է կացվել համալիր միջոցառում: Միջոցառման ընթացքում ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության Կենտրոնականի բաժնի կողմից սպասարկվող տարածքում անցկացված ստուգայց-շրջագայություններից զատ, ոստիկանության ծառայողները շրջել են նշված տարածքում գտնվող սրճարանների ու հանրային սննդի օբյեկտների տարածքներում և տնօրինությանը փոխանցել հեռախոսահամարներ, մուրացկանությամբ զբաղվող անչափահասների նկատելու դեպքում անմիջապես ահազանգելու նպատակով: | ՀՀ ոստիկանության իրավասու ծառայողների կողմից 2022 թվականի 11 ամիսների ընթացքում մուրացիկ-թափառաշրջիկ միջոցառման շրջանակներում հայտնաբերվել է 24 անչափահաս / /անչափահասների մի մասը զբաղվել է տարբեր իրերի վաճառքով/: Հարկ է նշել, որ հայտնաբերված անչափահասների հետ իրականացվող աշխատանքներում ոստիկանության իրավասու ծառայողները համագործակցել են Երևանի քաղաքապետարանի և մարզպետարանների ընտանիքի, կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժինների, ՀՕՖ-ի Երեխաների աջակցության կենտրոնի, ինչպես նաև շահագրգիռ այլ կառույցների և հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ: Միևնույն ժամանակ, 2022 թվականի սեպտեմբերի 19-ից ոստիկանության ՀԱԱԳ վարչության նախաձեռնությամբ անցկացված համալիր միջոցառման արդյունքում հայտնաբերված մուրացկանությամբ զբաղվող 2 անչափահասի ծնող ենթարկվել է վարչական պատասխանատվության։ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |
| 50 | Ոստիկանության իրավասու ծառայողների կողմից սպասարկվող հանրակրթական դպրոցներում, ինչպես նաև այլ ուսումնական հաստատություններում սովորողների շրջանում կազմակերպել և անցկացնել տարբեր իրավական թեմաներով զրույցներ | Անչափահասների շրջանում իրավական գիտելիքների բարձրացում, հանցագործությունների և իրավախախտումների վերաբերյալ իրազեկվածություն | Անչափահասների կողմից կատարվող հանցագործությունների թվի նվազում | Անչափահասների կողմից կատարվող հանցագործությունների կանխարգելման, բռնությունից զերծ պահելու, վերջիններիս կողմից, ինչպես նաև նրանց նկատմամբ կատարվող իրավախախտումները նախականխելու, հանցավոր գործունեության մեջ ներգրավելու դեպքերը բացառելու նպատակով ոստիկանության անչափահասների գործերով և ընտանիքում բռնության կանխարգելման ստորաբաժանումների իրավասու ծառայողների կողմից ՀՀ տարածքում գործող հանրակրթական դպրոցներում և այլ ուսումնական հաստատություններում կազմակերպվել և անց են կացվել կանխարգելիչ բնույթի աշխատանքներ: Անչափահասների շրջանում թմրամիջոցների և հոգեմետ /հոգեներգործուն/ նյութերի գործածման կանխարգելման, թմրամոլության և թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության դեմ պայքարելու, արատավոր երևույթի և դրա վնասների մասին դեռահասների իրազեկվածության բարձրացման նպատակով սույն թվականի մարտի 7-ից մինչև մարտի 20-ը և մարտի 28-ից մինչև ապրիլի 12-ը հանրապետության տարածքում գործող բոլոր հանրակրթական դպրոցներում և այլ ուսումնական հաստատություններում /քոլեջներում/՝ աշակերտների, ինչպես նաև վերջիններիս ծնողների շրջանում ենթակա ԱԳ և ԸԲԿ բաժանմունքների /խմբերի/ ծառայողների կողմից ոստիկանության ՔՀԲ ծառայողների հետ համատեղ կազմակերպվել և անց է կացվել հանդիպում-զրույցների մեկամսյակ: Երկաթուղային ենթակառուցվածքի օբյեկտներում կատարվող գողությունների և իրավախախտումների, դրանց աղետալի հետևանքների վերաբերյալ բացատրական աշխատանքներ իրականացնելու նպատակով այն վարչական տարածքներում, որտեղ առկա են ենթակառուցվածքի գծամասեր, սույն թվականի մայիսի 23-ից մինչև հունիսի 4-ը, հանրակրթական դպրոցներում և այլ ուսումնական հաստատություններում, աշակերտների, ինչպես նաև վերջիններիս ծնողների շրջանում իրականացվել են բացատրական աշխատանքներ, կազմակերպվել է հանդիպում-զրույցներ: Միևնույն ժամանակ, ՀՀ տարածքում գործող դպրոցներում 2021-2022թթ. ուսումնական տարվա ավարտին նվիրված միջոցառումները կազմակերպված անցկացնելու, անչափահասների կողմից հնարավոր կատարվող հանցագործություններն ու այլ իրավախախտումները նախականխելու նպատակով, մինչև միջոցառման անցկացման օրը, ոստիկանության ծառայողների կողմից հանրապետության տարածքներում գործող ավարտական դպրոցների աշակերտների, ինչպես նաև տնօրինության և մանկավարժական կոլեկտիվների հետ անց են կացվել հանդիպումներ և զրույցներ: ՀՀ ոստիկանության պետի առաջին տեղակալի ցուցումի պահանջների համաձայն՝ սույն թվականի սեպտեմբերի 5-ից մինչև սեպտեմբերի 19-ը հանրապետության տարածքում գործող բոլոր հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում կազմակերպվել և անց է կացվել «Օրինապահ հետիոտն» խորագրով միջոցառումը: Միջոցառման ընթացքում ոստիկանության անչափահասների գործերով և ընտանիքում բռնության կանխարգելման, ճանապարհային և պարեկային ծառայությունների ուժերով դպրոցականների շրջանում անց են կացրել պրոֆիլակտիկ բնույթի զրույցներ՝ ճանապարհային երթևեկության անվտանգության կանոնների վերաբերյալ, ինչն էլ ավելի անվտանգ կդարձնի աշակերտների առօրյան: Աշակերտներին ոստիկանության գործառույթներին ծանոթացնելու, օրինապահ քաղաքացի դաստիարակելու, վերջիններիս կողմից և նկատմամբ կատարվող իրավախախտումները կանխարգելելու նպատակով, 2022 թվականի դեկտեմբերի 1-ին հանրապետության ավագ դպրոցներում ոստիկանության գլխավոր և ավագ խմբի պաշտոններ զբաղեցնող ծառայողների մասնակցությամբ անց է կացվել արդեն ավանդույթ դարձած «Դասը վարում է ոստիկանը» խորագրով միջոցառումը: | 2022 թվականի 10 ամիսների արդյունքներով, ոստիկանության ինֆորմացիոն կենտրոնի կողմից վարվող վիճակագրության համաձայն՝ գրանցվել է անչաձահասների կողմից կատարված հանցագործության 183 դեպք, նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվա-ծում կատարված 245 դեպքի համեմատ: Այսինքն անչափահասների կողմից կատարված դեպքերի թիվը նվազել է 62 –ով։ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |
| 51 | Ոստիկանության իրավասու ծառայողների կողմից հանրակրթական դպրոցների աշակերտների ծնողների և մանկավարժների շրջանում կազմակերպել զրույցներ, հանդիպումներ | Ծնողները կտեղեկացվեն անչափահասների շրջանում տարածված արատավոր երևույթներին, հանցագործություններին և իրավախախտումներին | Իրազեկված քաղաքացիների թվաքանակի աճ | Անչափահասների շրջանում արձանագրված հանցագործությունների, հաճախ կատարվող իրավախախտումների և բռնությունների, նրանց շրջանում տարածված վնասակար երևույթների մասին ծնողներին իրազեկելու նպատակով, ոստիկանության մասնագիտացված ստորաբաժանումների իրավասու ծառայողների ուժերով, սույն թվականի ապրիլի 25-ից մինչև մայիսի 6-ը հանրապետության տարածքում գործող բոլոր հանրակրթական դպրոցներում և այլ ուսումնական հաստատություններում /քոլեջներում/՝ աշակերտների ծնողների և մանկավարժների շրջանում անց են կացվել հանդիպում- զրույցներ: Միևնույն ժամանակ ոստիկանության մասնագիտացված ստորաբաժանումների իրավասու ծառայողներն իրենց գործառութային պարտականություններն իրականացնելիս պարբերաբար կազմակերպել են հանդիպումներ՝ սպասարկվող ուսումնական հաստատությունների մանկավարժական կոլեկտիվների և աշակերտների ծնողների հետ: Հանդիպումների ընթացքում ծնողներին ներկայացվել են սառը զենք կամ դրան նմանվող առարկաներ կրելու, առանց վարորդական իրավունքի վկայականի տրանսպորտային միջոց վարելու, մուրացկանությամբ և թափառաշրջիկությամբ զբաղվելու երևույթները, համացանցի /համակարգչային խաղերի/, ծխախոտի, ալկոհոլային խմիչքների վնասակար ազդեցությունները: Հանդիպումների ընթացքում իրականացված քննարկումների արդյունքում վեր են հանվել այն խնդիրները, որոնց առավել հաճախ բախվում են ծնողները և մանկավարժները: ՀՀ ոստիկանության պետի առաջին տեղակալի ցուցումի պահանջների համաձայն՝ սույն թվականի սեպտեմբերի 5-ից մինչև սեպտեմբերի 19-ը հանրապետության տարածքում գործող բոլոր հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում կազմակերպված «Օրինապահ հետիոտն» խորագրով միջոցառման ընթացքում ոստիկանության իրավասու ծառայողները ճանապարհային երթևեկության անվտանգության կանոնների վերաբերյալ պրոֆիլակտիկ բնույթի զրույցներ են անցկացրել նաև աշակերտների ծնողների և մանկավարժական կոլեկտիվների շրջանում: Միևնույն ժամանակ, ոստիկանության կողմից նախատեսվել է անչափահասների շրջանում թմրամիջոցների և հոգեմետ /հոգեներգործուն/ նյութերի գործածման կանխարգելման, թմրամոլության և թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության դեմ պայքարելու, արատավոր երևույթի և դրա վնասների մասին քաղաքացիների իրազեկվածության բարձրացման նպատակով, ոստիկանության քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության հետ համատեղ, Երևան քաղաքի ավագ դպրոցներում՝ աշակերտների ծնողների և մանկավարժների շրջանում անցկացնել հանդիպումներ: Միջոցառման անցկացման նպատակով համապատասխան գրություն է հասցեագրվել ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարին: |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |
| 52 | Բռնությունը կանխարգելող տեսանյութերի հեռարձակում | Բռնության ցանկացած ձևից երեխաների պաշտպանություն, իրազեկված քաղաքացիների թվաքանակի աճ | Թեմատիկ 1 ռեպորտաժ, որը կհեռարձակվի Հ1 և Արմենիա հեռուստաընկերություններով և 2 սոցիալական տեսահոլովակ, որոնք պարբերաբար կշրջանառվեն սոցիալական ցանցերում և կհեռարձակվեն Ոստիկանական հաղորդումներ ունեցող հեռուստաընկերություններով։ | Քաղաքացիների իրազեկվածության բարձրացման, անչափահասների կողմից, ինչպես նաև վերջիններիս նկատմամբ կատարվող իրավախախտումների կանխարգելման, բռնության ցանկացած ձևից երեխաների պաշտպանության, ինչպես նաև ընտանիքում բռնության երևույթի իրազեկման, անչափահասների շրջանում իրականացվող կանխարգելիչ աշխատանքների լուսաբանման նպատակով 2022թ. 1-ին կիսամյակի ընթացքում ոստիկանության ՀԿԼ վարչության կողմից պատրաստվել և եթեր են հեռարձակվել թեմատիկ տեսանյութեր: Միևնույն ժամանակ, մասնագիտացված վարչության պետը մասնակցել է «Հ1», «Արմենիա», «Կենտրոն» հեռուստաընկերությունների, /«Սուր անկյուն», «Հանցանքի հետքերով» հաղորդաշարեր/ «Սպուտնիկ Արմենիա» ռադիոկայանի կողմից երեխաների նկատմամբ կատարված բռնությունների, ինչպես նաև անչափահասների կողմից և նրանց նկատմամբ կատարվող իրավախախտումների վերաբերյալ թեմատիկ հաղորդումներին: | Տարբեր հեռուստաընկերությունների, հաղորդաշարերի և ռադիոկայանի կողմից իրավասու ոստիկանների մասնակցությամբ, եթեր են հեռարձակվել տարբեր իրավական թեմաներով, անչափահասների կողմից և վերջիններիս նկատմամբ կատարվող իրավախախտումների կանխարգելմանն ուղղված հաղորդումներ։ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |
| 53 | Ոստիկանության մասնագիտացված ստորաբաժանումների իրավասու ծառայողների համար կազմակերպել և անցկացնել վերապատրաստման դասընթացներ | Ոստիկանության իրավասու ծառայողների կարողությունների հզորացում | Վերապատրաստված 30 ոստիկանության ծառայողներ | ՀՀ ոստիկանության անչափահասների հանցավորության կանխարգելման և ընտանեկան բռնության կանխարգելման վարչության նախաձեռնությամբ, միջազգային և տեղական հասարակական կազմակերպությունների հետ համագործակցության շրջանակներում, ոստիկանության կրթահամալիրում սույն թվականի մարտի 21-ից մինչև ապրիլի 14-ը, հասարակական կազմակերպությունների փորձագետների, ինչպես նաև ոստիկանության փորձառու ծառայողների մասնակցությամբ, ոստիկանության անչափահասների գործերով և ընտանիքում բռնության կանխարգելման ստորաբաժանումների ծառայողների համար կազմակերպվել և անց են կացվել վերապատրաստման դասընթացներ, որին մասնակցել է ոստիկանության մասնագիտացված ստորաբաժանումների 15 ծառայող: Նշված վերապատրաստման դասընթացների ընթացքում ներկայացվել են «Գենդերը՝ որպես սոցիալ-մշակութային հարցազրույց», «Ընտանիքում բռնության երևույթը», «Ընտանիքում բռնություն, դրա իրավակարգավորումները», «Ընտանիքում բռնության առկա խնդիրները», «Դուլության մոդել, իրավախախտ անչափահասների հետ աշխատանքների մոդելներ և մեթոդներ», «Անչափահասների գործերով արդարադատության համակարգ» թեմաները: Միևնույն ժամանակ, ոստիկանության հետ համագործակցության շրջանակներում, Երևանում Եվրոպայի խորհրդի գրասենյակը, «Եվրոպայի խորհրդի կանանց նկատմամբ բռնության և ընտանեկան բռնության կանխարգելման և դրա դեմ պայքարի մասին կոնվենցիայի վավերացման ուղին Հայաստանում» ծրագրի շրջանակներում 2022 թվականի անցած ժամանակահատվածում կազմակերպված վերապատրաստման դասընթացներին մասնակցել են ոստիկանության մասնագիտացված ստորաբաժանումների 150 իրավասու ծառայողներ: Մարդու իրավունքների եզդիական կենտրոն հասարակական կազմակերպության կողմից՝ ՀՀ-ում Նիդեռլանդների Թագավորության դեսպանության աջակցությամբ իրականացված «Վաղ ամուսնությունների կանխարգելումը որոշում կայացնողների և եզդիական համայնքի համագործակցության միջոցով» ծրագրի շրջանակներում 2022թ. հուլիս-օգոստոս ամիսների ընթացքում կազմակերպված վերապատրաստման դասընթացներին մասնակցել են ոստիկանության 9 իրավասու ծառայողներ: | Վերապատրաստված ոստիկանության 174 ծառայողներ | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |  |
| ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարան |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների ու նրանց ընտանիքների հայտնաբերում և «Մանուկ» տեղեկատվական համակարգում տվյալների համալրում | Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների թվի նվազում, նրանց շահերի պաշտպանությանն ուղղված իրականացված ծրագրեր | Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների հաշվառման «Մանուկ» տեղեկատվական համակարգում ընդգրկված երեխաների 90 % տվյալների ամբողջականությունն ապահովված է | Հաշվետու ժամանակահատվածում մարզում բացահայտվել և հաշվառվել է կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված 180 երեխա, որոնց անձնական տվյալները մուտքագրվել են ԿԴԻՀ երեխաների հաշվառման «Մանուկ» տեղեկատվական համակարգ: 2022 թվականի դրությամբ համակարգում հաշվառված է 1088 կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխա, որից առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաներ` 7, առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների թվին պատկանող անձինք՝ 6, կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաներ՝ 309, միակողմանի ծնողազուրկ՝ 96, հաշմանդամություն ունեցող երեխա՝ 149, 521-ը՝ սոցիալապես անապահով, կոնֆլիկտային, ամուսնալուծված և այլ ընտանիքների երեխաներ են: |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |
| 55 | 2020 թվականի Արցախյան պատերազմի հետևանքով տուժած, այդ թվում՝ տեղահանված ընտանիքներին և նրանց երեխաներին ուղղված աջակցության (սոցիալհոգեբանական, կրթական, առողջապահական) ծրագրերի իրականացման համակարգում | Երեխաները ներառվել են հասարակական կյանք | Պատերազմի հետևանքով տուժած և աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքերի երեխաների 90% ընդգրկում հանրակրթական և առողջապահական ծրագրերում | Արագածոտնի մարզում բնակվում է Արցախի Հանրապետության 507 քաղաքացի: Հայկական կարմիր խաչի ընկերության, «Հայաստանի մանուկներ», «Շողիկ», «Դիակոնիա», «Արմենիան Լայթ-Հաուս» և «Հանգրվան» կառույցների կողմից ընտանիքները շարունակական աջակցություն են ստանում ըստ կարիքի գնահատման արդյունքի՝ սնունդ, հագուստ, հիգիենայի պարագաներ, առաջին անհրաժեշտության իրեր և այլն: Մարզում բնակվող ԱՀ քաղաքացիները հոգեբանական , առողջապահական և իրավաբանական խորհրդատվություններ են ստանում մարզպետարանի համապատասխան մասնագետների կողմից: Բոլոր երեխաներն ընդգրկված են կրթության մեջ: |  | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |  |
| 56 | Հանրակրթությունից դուրս մնացած, այդ թվում՝ կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող, ինչպես նաև աշխատող երեխաների կրթության իրավունքի վերականգնմանն ուղղված աշխատանքների իրականացում | Հանրակրթությունից դուրս մնացած երեխաների թվի նվազում | 2021 թ. հանրակրթությունից դուրս մնացած երեխաների առնվազն 70%-ի ընդգրկում պարտադիր ուսուցման մեջ | Կրթական հաստատությունների, ՏԻՄ-երի հետ համատեղ բացահայտվել է կրթությունից դուրս մնացած 24 երեխա: Համապատասխան աշխատանքի արդյունքում նրանցից 9-ը ընդգրկվել է կրթության մեջ, իսկ 15-ի հետ տարվող աշխատանքներն ընթացքի մեջ են: |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |
| 57 | Համայնքներում խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովների քարտուղարների և անդամների վերապատրաստումների իրականացում | Բարելավվել է խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովների աշխատանքի որակը | Վերապատրաստված է մարզի ԽՀՀ անդամների առնվազն 60%-ը | ՀՀ Արագածոտնի մարզում համայնքների խոշորացման գործընթացից հետո 8 համայնքներում ձևավորվել են խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովներ՝ նոր կազմով: 8 ԽՀ հանձնաժողովներին տրամադրվել է ձեռնարկ «Խնամակալության և հոգաբաձության մարմինների և հանձնաժողովների անդամների համար»: Մարզպետարանի ԸԿԵԻՊ բաժնի կողմից փետրվար և հունիս ամիսներին իրականացվել է խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովների կարողությունների զարգացմանն ուղղված հանձնաժողովների քարտուղարների և անդամների վերապատրաստում, իսկ մայիսին՝ Վորլդ Վիժն կազմակերպության հետ համատեղ «Մասնագետների կողմից առաջնահերթությունների սահմանումը և անելիքների ցանկը ժամանակի կառավարման և դեպքի վարման շրջանակներում» և «Ինչպես խոսել երեխաների հետ թմրամոլության մասին» թեմաներով սեմինար-քննարկումներ: |  | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |  |
| 58 | Աջակցություն երեխաների իրավունքների պաշտպանությանն ուղղված՝ երեխաների մասնակցությունն ապահովող միջոցառումների իրականացմանը | Երեխաները իրազեկված են և տիրապետում են մասնակցային գործիքներին՝ իրենց ձայնը լսելի դարձնելու համար | Իրականացված միջոցառումներում ընդգրկված է շուրջ 1000 երեխա | Մարզի բոլոր դպրոցներին տրամադրվել է «Եկեք սովորենք երեխայի իրավունքները» ուղեցույցն ուսուցիչների համար՝ մշակված ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի և ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի երեխաների իրավունքների պաշտպանության համատեղ ծրագրի շրջանակում: Մարզի 35 հանրակրթական և նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում անցկացվել են երեխաների իրավունքների մասին իրազեկման ակցիաներ (այդ թվում երեխաների մասնակցությամբ) և միջոցառումների վերաբերյալ լուսաբանված տեսանյութերը տեղադրվել են պաշտոնական կայքէջերում: |  | ՀՀ պետական բյուջե, օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |  |
| 59 | Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների ընտանիքների համար ծնողավարման հմտությունների, կենցաղավարման թեմաներով դասընթացների կազմակերպմանն աջակցություն | Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների խնամքի որակի բարելավում | Կանխարգելվել է 20 երեխայի մուտքը բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատություններ | ԸԿԵԻՊ բաժինը կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների ծնողների համար «Դրական ծնողավարում» և «Առողջ ապրելակերպ» թեմաներով հանդիպումներ է կազմակերպվել մարզի 26 դպրոցներում: |  | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |  |
| 60 | Մարզում խնամատարությանն ուղղված իրազեկման արշավների կազմակերպում | Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների խնամքն ու դաստիարակությունը կազմակերպված է ընտանիքներում | Մարզում խնամատար ծնող դառնալ ցանկացող անձանց թիվն ավելացել է առնվազն հինգով | Համայնքներին տրամադրվել է «Հաճախ տրվող հարցեր խնամատարության մասին» ձեռնարկը: Մի շարք համայնքներում իրականացվել է խնամատարության վերաբերյալ իրազեկման աշխատանք: |  | ՀՀ պետական բյուջե, օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |  |
| 61 | Մարզի դպրոցների, ուսումնական հաստատությունների աշխատակազմերի, համայնքների խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովների անդամների համար ընտանեկան բռնության, ինչպես նաև երեխաների հանդեպ բռնության բոլոր դրսևորումների, դրանց կանխարգելմանն ուղղված թեմաներով դասընթացների, իրազեկման միջոցառումների կազմակերպում և իրականացում | Բռնության ենթարկված երեխաների թվի նվազում | Նախորդ տարվա համեմատ բռնության ենթարկված երեխաների թիվը նվազել է առնվազն 25 %-ով | «Տվյալներ հաշվետու և թափանցիկ գործունեության համար» (ԴԱՏԱ) ծրագրի շրջանակներում՝ ԱՄՆ ՄԶԳ-ի աջակցությամբ «ՍՈՍԵ կանանց հիմնահարցեր» հասարակական կազմակերպությունը իրականացրել է «Գենդերային հիմքով բռնություններ, ընտանեկան բռնություն» թեմայով դասընթացներ մարզի դպրոցների, ուսումնական հաստատությունների աշխատակազմերի, համայնքների խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովների անդամների և երիտասարդների համար: Մարզում անցկացվել է ընտանեկան բռնության իրազեկման 26 դասընթաց՝ «Կանանց հզորացման ռեսուրս կենտրոն» ՀԿ-ի և ԸԿԵԻՊ բաժնի համագործակցությամբ: |  | ՀՀ պետական բյուջե, օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |  |
| 62 | Հաշմանդամություն ունեցող երեխաների սոցիալականացմանն ու հասարակություն ինտեգրմանն ուղղված աշխատանքների իրականացում | Հաշմանդամություն ունեցող երեխաների քաղաքացիական գիտակցության բարձրացում | Հաշմանդամություն ունեցող 10 երեխայի համար կազմակերպված է առողջարանային բուժում, ապահովված է հաշմանդամություն ունեցող երեխաների ընդգրկվածություն սպորտային և մշակութային միջոցառումներում | «Վորլդ Վիժն Հայաստան» միջազգային բարեգործական կազմակերպության Ապարանի և Թալինի ցերեկային խնամքի կենտրոնների ծառայություններից օգտվում են նաև հաշմանդամություն ունեցող երեխաներ: Մարզում գործող «Զանգակատուն» հասարակական կազմակերպության սոցիալական աջակցության ցերեկային կենտրոնի շահառուներից 11-ը հաշմանդամություն ունեցող երեխաներ են: Կենտրոնում երեխաների համար կազմակերպվում են անգլերեն լեզվի, կերպարվեստի և երգեցողության դասընթացներ: Հաշմանդամություն ունեցող 25 երեխայի համար կազմակերպված է տնային ուսուցում: Մարզի դպրոցներում, մանկապարտեզներում իրականացվում են խելացի հարմարեցումներ հաշմանդամություն ունեցող երեխաների մատչելի տեղաշարժման համար: Նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում կատարվել է ջրի և սանիտացիայի հասանելիության խնդիրների գույքագրում: |  | ՀՀ պետական բյուջե, օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |  |
| 63 | Աշակերտների և ծնողների համար քննարկումների կազմակերպում՝ երեխաների իրավունքների պաշտպանությանն առնչվող թեմաներով /երեխայի իրավունք, ընտանեկան բռնություն, թրաֆիքինգ, վնասակար սովորությունների դեմ պայքար, կյանքի համար վտանգավոր համացանցային խաղեր/ | Անչափահասների շրջանում իրավական գիտելիքների մակարդակի բարձրացում, ինչի արդունքում կնվազի նրանց կողմից կատարվող իրավախախտումների թիվը: Ծնողները կտեղեկացվեն անչափահասների կողմից կատարվող իրավախախտումներին, ընտանիքում կատարվող բռնություններին և դրա ուղղությամբ տարվող պաշտպանական միջոցներին։ | Աշակերտների, ծնողների իրավական գիտելիքների մակարդակի և հակաօրինական արարքների մասին իրազեկվածության բարձրացմանն ուղղված 20 հանդիպում | Ոստիկանության հետ համատեղ բարձր դասարանի աշակերտների համար կազմակերպվել են կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների իրավունքների պաշտպանության վերաբերյալ մի շարք քննարկումներ՝ «Ընտանեկան բռնություն», «Վնասակար սովորություններ» և «Ինտերնետային անվտանգություն» թեմաներով: Ապարան համայնքի համար Վորլդ Վիժն կազակերպության կողմից համայնքի մանկավարժների և համայնքային աշխատողների համար կազմակերպվել է դասընթաց «Թմրամոլությունը անչափահասների շրջանում և դրա ուղղությամբ տարվող պաշտպանական միջոցները» թեմայով: | Աշակերտների և ծնողների համար կազմակերպվել են քննարկումներ՝ երեխաների իրավունքների պաշտպանությանն առնչվող թեմաներով /երեխայի իրավունք, ընտանեկան բռնություն, թրաֆիքինգ, վնասակար սովորությունների դեմ պայքար, կյանքի համար վտանգավոր համացանցային խաղեր/ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |
| 64 | Կազմակերպել տնայցեր հակահասարակական վարք դրսևորող, մուրացիկ- թափառաշրջիկ, կրթությունից դուրս մնացած երեխաների ընտանիքներ | Անչափահասների շահագործման, հանցագործությունների մեջ ներգրավման դեպքերի կանխարգելում, բացահայտում | Անչափահասների կողմից և անչափահասների նկատմամբ կատարվող հանցագործությունների թվի կանխարգելման նպատակով իրականացված է 20 տնայց | Բաժնի մասնագետների կողմից իրականացվել է տունայցեր կրթությունից դուրս մնացած 24 աշակերտների ընտանիքներ և համագործակցված աշխատանքի արդյունքում նրանք ընդգրկվել են ուսուցման մեջ: Կիսամյակի ընթացքում մարզում հաշվառվել է 16 անչափահաս իրավախախտ՝ մասնակցել ենք 8 անչափահասի հարցաքննությանը և աշխատանքներ տարել նրանց հակահասարակական վարքի դրսևորման նվազման ուղղությամբ: Մարզում մուրացիկ-թափառաշրջիկ երեխաներ չեն գրանցվել: |  | ՀՀ պետական բյուջե, օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |  |
| ՀՀ Արարատի մարզպետարան |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Երեխաների խնամքի ցերեկային ծառայությունների տրամադրման աջակցություն, երեխաների ուղղորդում ցերեկային խնամքի կենտրոններ | Գնահատված կարիքների հիման վրա կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված և առողջական խնդիրներ ունեցող երեխաների ուղղորդում ցերեկային կենտրոններ | Մարզում գործող ցերեկային խնամքի ծառայություններից շուրջ 300 երեխաների կտրամադրվի վերականգնողական, սոցիալ-հոգեբանական աջակցություն | Տրվել է վերականգնողական բուժում հաշմանդամ երեխաներին, սոց. .անապահով ընտանիքների երեխաների նկատմամբ իրականացվել է խնամք։ Առողջական վիճակի մասնակի բարելավում, իսկ սոց. անապահով ընտանիքների որոշակի խնդիրների լուծում | Ցերեկային և վերականգնողական կենտրոնները պատրաստ են 2023 թվականին անճար սպասարկվող շահառուների թիվը ավելացնել | Օրենքով չարգելված այլ ֆինանսական միջոցներ |  |
| 66 | Երեխայի ընտանիքում ապրելու իրավունքի իրացմանն ուղղված միջոցների ձեռնարկում | Երեխայի ընտանիքում ապրելու և շուրջօրյա խնամք և պաշտպանություն իրականացնող հաստատությունում հայտնվելու ռիսկի նվազեցում | Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների ընտանիքից դուրս խնամք ստանալու ռիսկը, կանխարգելված դեպքերի թիվը | Տրամադրվել է խորհրդատվություն, հոգեբանի ծառայություն ծնողներին, մասնագիտական վերապատրաստում է իրականացվել մայրերին, աշխատանքի տեղավորման հարցում աջակցություն Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված Երեխաների ընտանիքից դուրս խնամք ստանալու ռիսկը կանխարգելված դեպքերի թիվը կազմել է մոտավորապես 17 դեպք |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվել |  |
| 67 | Երեխաների իրավունքների պաշտպանության օրվա կապակցությամբ անցկացվող միջոցառումներին սոցիալապես խոցելի խմբերի ընտանիքների երեխաների մասնակցության ապահովում | Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների լիարժեք մասնակցություն միջոցառումներին | Շուրջ 500 սոցիալապես խոցելի խմբերի ընտանիքների երեխաների թիվ, որոնք մասնակցել են միջոցառումներին։ | Կյանքի դժվարին իրավիճաակում հայտնված մոտ 500 երեխաներ մասնակցել են միջոցառումներին |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվել |  |
| ՀՀ Արմավիրի մարզպետարան |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովների անդամներին դեպքի վարման առանձնահատկու թյունների ուսուցման իրականացում | Խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովի անդամների վերապատրաստում | Վերապատրաստում անցած խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովների թիվ | Խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովների թվով 16 անդամներ անցել են վերապատրաստում |  | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |  |
| 69 | Պատերազմական գործողություններից տուժած ընտանիքների երեխաների կրթության իրավունքի ապահովմանն ուղղված աշխատանքների իրականացում | Պատերազմական գործողություններից տուժած ընտանիքների երեխաների ընդգրկվածություն մարզի հանրակրթական դպրոցներ, միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություններ | Շուրջ 396 երեխաների կրթության իրավունքի իրացում | Ապահովվել է շուրջ 277 երեխայի կրթության իրավունքի իրացումը։ |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |
| 70 | Մարզում գործող դպրոցներում հանդիպումների, իրավական թեմաների շուրջ տարբեր զրույցզեկույցների կազմակերպում | Անչափահասների ընդգրկում մշակութային կյանքում, նրանց շրջանում իրավական գիտելիքների մարկարդակի բարձրացում | Իրավական թեմաների շուրջ կազմակերպված հանդիպումներին մասնակցած անչափահասների թիվ | Իրավական թեմաների շուրջ կազմակերպված հանդիպումներին մասնակցել են թվով 4520 անչափահասներ |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |
| 71 | Բռնության ցանկացած ձևից երեխաների պաշտպանությանն ուղղված հանդիպումների և քննարկումների կազմակերպում | Անչափահասների կողմից բռնության երևույթի գիտակցման և իրազեկվածության բարձրացում | Բռնության ցանկացած ձևից երեխաների պաշտպանությանն ուղղված հանդիպումների և քննարկումներին մասնակցած անչափահասների թիվ | Բռնության ցանկացած ձևից երեխաների պաշտպանությանն ուղղված հանդիպումներին մասնակցել են թվով 13 անչափահասներ |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |
| 72 | Հանրակրթությունից դուրս մնացած երեխաների հայտնաբերման և կրթական գործընթացում ընդգրկման աշխատանքների իրականացում | Հանրակրթությունից դուրս մնացած երեխաների թվի նվազեցում | Հանրակրթության և պարտադիր ուսուցման մեջ 6-18 տարեկան տարեկան երեխաների 100% ընդգրկվածություն։ | Վերականգնվել է պարտադիր ուսուցումից դուրս մնացած թվով 30 երեխայի կրթության իրավունքը |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |
| 73 | Երեխայի՝ ընտանիքում ապրելու իրավունքի իրացմանն ուղղված միջոցների ձեռնարկում | Երեխայի՝ ընտանիքում ապրելու և շուրջօրյա խնամք և պաշտպանություն իրականացնող հաստատությունում հայտնվելու ռիսկի նվազեցում | Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների ընտանիքից դուրս խնամք ստանալու ռիսկը, կանխարգելված դեպքերի թիվը | Կանխվել է կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված շուրջ 8 երեխաների մուտքը հաստատություն |  | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |  |
| 74 | Երեխաների իրավունքների պաշտպանության օրվա կապակցությամբ անցկացվող միջոցառումներին սոցիալապես խոցելի խմբերի ընտանիքների երեխաների մասնակցության ապահովում | Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների լիարժեք մասնակցություն միջոցառումներին | Միջոցառմանն ընդգրկված շուրջ 500 սոցիալապես խոցելի խմբերի ընտանիքների երեխաների թիվ | Շուրջ 260 կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաներ մասնակցել են միջոցառումներին |  | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |  |
| 75 | Հաշմանդամություն ունեցող երեխաների սոցիալականացման և հասարակական կյանքում ինտեգրվելուն ուղղված միջոցառումների իրականացում | Հաշմանդամություն ունեցող երեխաների հասարակության մեջ որպես լիարժեք անդամի գիտակցության ձևավորում | Ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում՝ մշակութային, սպորտային և այլ խմբակներում ընդգրկված հաշմանդամություն ունեցող երեխաների թիվ | Հաշմանդամություն ունեցող երեխաների սոցիալականացման և հասարակական կյանքում ինտեգրվելու նպատակով` թվով 23 երեխաների բուժման նպատակով տրամադրվել է առողջարանային ուղեգրեր Արարատի «Մոր և մանկան» առողջարանում |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |
| 76 | Առավել խոցելի խմբերի դպրոցականների ամառային հանգստի կազմակերպման աշխատանքների համակարգում | Ամառային ճամբարներում և հանգստյան տներում սոցիալապես անապահով ընտանիքների երեխաների ամառային հանգստի կազմակերպում | Մարզի շուրջ 330՝ կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների հանգստի կազմակերպման նպատակով աջակցության ցուցաբերում | Կազմակերպվել է շուրջ 220 կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների տարեկան հանգստը |  | ՀՀ պետական բյուջե |  |
|  | ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Ընտանիքում ապրելու և դաստիարակելու երեխայի իրավունքի ապահովում: Կյանքի դժվարին իրավիճակներում հայտնված երեխաների և նրանց ընտանիքների հայտնաբերում, ուսումնասիրում, սոցիալհոգեբանական վերականգնողական անհատական ծրագրերի կազմում և «Մանուկ» տեղեկատվական բազայում տվյալների համալրում | Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների հայտնաբերում և տվյալների մուտքագրում «Մանուկ» տեղեկատվական համակարգ | Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների հաշվառման «Մանուկ» տեղեկատվական համակարգում ընդգրկված երեխաների 90% տվյալների ամբողջականությունն ապահովված է | Ամենօրյա ռեժիմով Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների տվյալները մութքագրվում է «Մանուկ» տեղեկատվական համակարգում: |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |
| 78 | 2020 թվականի պատերազմական գործողությունների արդյունքում տուժած և տեղահանված ընտանիքների երեխաներին և նրանց ընտանիքներին ուղղված աջակցության (սոցիալ-հոգեբանական, կրթական, մշակութային առողջապահական) ծրագրերի մշակման և իրականացման գործընթացների օժանդակություն | Պատերազմական գործողություններից տուժած ընտանիքների երեխաներն ընդգրկվել են մարզի հանրակրթական դպրոցներ | Շուրջ 160 երեխաների կրթության իրավունքի իրացում | Շուրջ 160 երեխաների կրթության իրավունքի իրացում ,զոհված հերոսների 68 երեխաներին ՀՕՖ-ի կողմից տրամադրվել է դրամական աջակցություն,իսկ 10-15 տարեկան զոհվածների Արցախից տեղահանված երեխաների ամառային հանգիստը կկազմակերպվի ամառային ճամբարներում: |  | ՀՀ պետական բյուջե, օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |  |
| 79 | Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված՝ կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների վկայագրում | Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների կրթության իրավունքի իրացում | Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների թվի համապատասխանությունը վկայագրված երեխաների թվում, ընթացիկ տարում վկայագրված երեխաների թիվ։ | 2022թ. մարզում կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիքունեցող 113 երեխայի տրվել է վկայագրեր : |  | ՀՀ պետական բյուջե, օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |  |
| 80 | Աջակցում ապօրինի կերպով երեխաներին աշխատանքում ներգրավման դեպքերի կանխարգելման նպատակով իրազեկման միջոցառումների իրականացմանը, ինչպես նաև դեպքերի հայտնաբերմանը | Ապօրինի կերպով աշխատանքներում ներգրավված երեխաների թվի նվազում | Իրականացված միջոցառումների թիվ, բացահայտված դեպքերի թիվ | Քնարկումնների արդյունքում երեխաները աշխատանքային իրավունքները իրացրել են: |  | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |  |
| 81 | Համայնքներում խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովների քարտուղարների, անդամների և երեխաների հետ աշխատող մասնագետների վերապատրաստումների իրականացման աջակցություն | Մասնագետներին խորհրդատվության տրամադրում | Կազմակերպված վերապատրաստումների թիվ, վերապատրաստված մասնագետների թիվ | Վերապատրաստումնների արդյունքում բարձրացվել է խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողվների անդամների մասնագիտական կորողությունները: Վերապատրաստվել են 53 մասնագետներ | Վերապատրաստման դասընթացները կազմակերպվել են ՀԿ-ների կողմից: | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |  |
| 82 | Երեխաների իրավունքների պաշտպանությանն ուղղված՝ երեխաների մասնակցությունն ապահովող միջոցառումների իրականացում /հունիսի 1/ | Ապահովել միջոցառումների իրականացումը երեխաների իրավունքների մասով իրազեկվածության բարձրացմանը | Իրականացված միջոցառումներում ընդգրկված է 750 երեխա | Հունիսի 1-ին երեխաների իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրվա կապակցությամբ մարզի բոլոր համայնքներում կազմակերպվել են միջոցառումներ որի արդյունքում բարձրացվել է երեխաների իրավագիտակցության մակարդակը: Իրականացված միջոցառումներում ընդգրկված է 810 երեխա։ |  | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |  |
| 83 | Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների ընտանիքների համար ծնողավարման, կենցաղավարման թեմաներով դասընթացների կազմակերպում | Ծնողավարման հմտությունների բարելավում և իրավական գիտելիքների բարձրացում | Քննարկումներին և դասընթացներին մասնակցել են 105 ընտանիքներ | Քննարկումննների արդյունքում բարձրացվել է ծնողների ծնողավորման հմտությունները: |  | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |  |
| 84 | Մարզում խնամատարությանն ուղղված իրազեկման աշխատանքների իրականացում | Մարզում խնամատար ընտանիքների խրախուսում, թվի ավելացում | Առնվազն 2 խնամատար ընտանիքների առկայություն | Առկա 2 խնամատար ընտանիքներում խնամվում են 9 երեխաներ, որպես խնամատար ծնողի թեկնածուներ հաշվառված են 4 ընտանիքներ: | 2022թ. ընթացքում պարբերաբար մարզի բոլոր համայնքներում կապված խնամատարության հետ իրականացվում է իրազեկումներ | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |  |
| 85 | Աջակցում է մարզի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների աշխատակազմերի, համայնքների խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովների անդամների համար ընտանեկան բռնության, ինչպես նաև երեխաների հանդեպ բռնության բոլոր դրսևորումների, դրանց կանխարգելմանն ու բռնության ցանկացած ձևից երեխաների պաշտպանությանն ուղղված թեմաներով դասընթացների, իրազեկման միջոցառումների կազմակերպում և իրականացում | Բռնության ենթարկված երեխաների և ընտանիքների իրազեկվացության բարձրացում | Կազմակերպվել են շուրջ 8 միջոցառումներ՝ մասնակցությամբ 150 երեխաների | 2022թ. ընթացքում Հկ-ներ և բոլոր շահագրգիռ կազմակերպությունների կողմից, համայնքներում, դպրոցներում և այլ կրթական հաստատություններում իրականացվել են բռնության թեմաներով իրազեկման, սեմինարներ, քննարկումներ և ակցիաներ: |  | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |  |
|  |  |  | ՀՀ Լոռու մարզպետարան |  |  |  |  |
| 86 | 2020 թվականի պատերազմական գործողությունների արդյունքում տուժած և տեղահանված ընտանիքների երեխաներին և նրանց ընտանիքներին ուղղված աջակցության (սոցիալհոգեբանական, կրթական, մշակութային առողջապահական) ծրագրերի մշակման և իրականացման գործընթացների օժանդակություն | Պատերազմական գործողություններից տուժած ընտանիքների երեխաներն ընդգրկվել են մարզի հանրակրթական դպրոցներ | Պատերազմի հետևանքով տուժած ընտանիքների երեխաների թիվը, որոնց համար ապահովվել է կրթական իրավունքի իրացումը | Պատերազմի հետևանքով տուժած 128 ընտանիքների տրամադրվել է տարբեր բնույթի աջակցություն. - 45 ընտանիքի տրվել է բնակարանի վարձի փոխհատուցում - 4 ընտանիքի տրամադրվել է բնակարան Վանաձոր քաղաքում, - 1 բազմազավակ ընտանիքի տրամադրվել է տարածք անհրաժեշտ տեխնիկայով հրուշակեղենի պատրաստման համար - 47 մարդ մասնակցել է մասնագիտական դասընթացներիև ստացել համապատասխան մասնագիտական գործիքներ: - 81 անձի հետ տարվել է հոգեբանական աջակցություն 16-35 տարեկան 26 երիտասարդներ սովորել են մասնագիտական հմտություններ՝ ֆինասական գրագիտություն, սոցիալական մեդիա մարկետինգ, բիզնեսի կառավարում, արհեստներից՝ վարսավիրություն, խոհարարություն, հրուշակագործություն, ավտոմեխանիկա, ավտոտեխնիկ մասնագիտություններից: Տրվել են համապատասխան մասնագիտական գործիքներ: Ի շնորհիվ մասնագիտական կողմնորոշման դասընթացների՝ երիտասարդների 85%-ի զբաղվածությունն ապահովված է: - «Դիմակայություն COVID-19 Հայաստանում ու Վրաստանում և արձագանք Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը» /CoNaKa/ծրագրի շրջանակներում 2020 թվականի պատերազմական գործողությունների արդյունքում տուժած և տեղահանված 39 ընտանիքների տրվել է բնակարանի վարձի փոխհատուցում, - 51 անձի հետ տարվել է հոգեբանական աշխատանք - 21 անձ մասնակցել է մասնագիտական դասընթացների և ստացել համապատասխան գործիքներ/անձին մոտ 200 000դրամի չափով/ - ապահովվել է 30 երեխայի ցերեկային խնամք՝ կրթակական, սոցիալական, հոգեբանական աջակցություն և մշակույթային զարգացում - «Հմուտ երիտասարդները հանուն համայնքի զարգացման» ծրագրի շրջանակներում կատարվել է զբաղվածության մակարդակի բարձրացմանը, սոցիալական ներառմանը և ակտիվացմանը նպատակաուղղված ծրագիր՝ ապահովելով 16-35 տարեկան 26 երիտասարդների մասնագիտական հմտությունների զարգացման հնարավորությունները: - «Հզորացրու արցախցի ընտանիքը» ծրագրի շրջանակներում 6 արցախցի ընտանիքի եռամսյակը մեկ տրամադրվել է 300.000 դրամ - 1 բազմազավակ ընտանիքի ծնող սովորել է հրուշակագործի մասնագիտություն: Տրամադրվել է տարածք անհրաժեշտ տեխնիկայով հրուշակեղենի պատրաստման համար - 4 ընտանիքի /1-ը բազմազավակ, 3-ը զոհված զինծառայողի/ տրամադրվել է բնակարան Վանաձոր քաղաքում: - 10 ընտանիքի պարբերաբար տրամադրվել է սննդի փաթեթներ, կոմունալ վճարներ, սեզոնային հագուստներ |  | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |  |
| 87 | Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների և նրանց ընտանիքների հայտնաբերում և «Մանուկ» տեղեկատվական բազայում տվյալների համալրում | Ապահովված է երեխաների տվյալների մուտքագրումը | Մուտքագրված ԿԴԻԳ երեխաների առնվազն 90%-ի անձնական տվյալների ամբողջականությունն ապահովված է | Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված 119 երեխաների տվյալներ մուտքագրվել են «Մանուկ» տեղեկատվական բազա։ |  | Ֆինանսական միջոցներ չի պահանջվում |  |
| 88 | Երեխաների աշխատանքային շահագործման դեպքերի բացահայտում, կանխարգելում | Հայտնաբերված դեպքերը հաշվառված են ոստիկանության համապատասխան բաժնի կողմից և «Մանուկ» տեղեկատվական համակարգում | «Մանուկ» տեղեկատվական համակարգում և ոստիկանությունում հաշվառված դեպքերի թվի համընկնումը | Մարզի ցերեկային խնամք իրականացնող հաստատություններում, որտեղ խնամք են ստանում առավել խոցելի 10-18 տ երեխաները, ԸԿԵԻՊԲ մասնագետների կողմից տարվել են իրազեկման և իրավունքների պարզաբանման աշխատանքներ ուղղված երեխաների աշխատանքային շահագործմանը։ Իրականացվել է 4 հանդիպում։ |  | Ֆինանսավորում չիպահանջվում |  |
| 89 | Ապահովել մարզի դպրոցների, ուսումնական հաստատությունների համար ընտանեկան բռնության, ինչպես նաև երեխաների հանդեպ բռնության բոլոր դրսևորումների, դրանց կանխարգելմանն ուղղված թեմաներով դասընթացների, իրազեկման միջոցառումների կազմակերպումն ու իրականացումը | Դպրոցներում իրականացվել են դասընթացներ | Դասընթացների թիվը՝ 8, մասնակիցների թիվը՝ 240 | - ՈԼՄՎ բաժինների հետ համատեղ կատարվել է այցեր ուսումնական հաստատություններ, տարվել են զրույցներ երեխաների հանդեպ բռնության բոլոր ձևերի և դրսևորումների, դրանց կանխարգելման վերաբերյալ /դասընթացների թիվը՝ 15, մասնակիցների թիվը՝ 420/ Երեխաների հանդեպ բռնության բոլոր ձևերի և դրսևորումների կանխարգելման նպատակով հանդիպում-քննարկումներ են տեղի ունեցել մարզի երեխայի իրավունքների պաշտպանության ոլորտի մասնագետների և այլ շահագրգիռ կառույցների հետ /Լոռու մարզի դատախազություն/։ |  | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |  |
| 90 | Հանրակրթությունից դուրս մնացած երեխաների հայտնաբերման և կրթական գործընթացում ընդգրկման աշխատանքների իրականացում | Հանրակրթությունից դուրս մնացած երեխաների թվի նվազեցում | 6-18 տարեկան երեխաների 100% ընդգրկվածություն հանրակրթության մեջ | - Բացահայտվել են հանրակրթությունից դուրս մնացած երեխաներ, և ապահովվել է կրթության իրավունքի իրացմանն ուղղված աշխատանք-ների ձեռնարկումը։ - Բացահայտված դեպքերից 9-ն ուղղորդվել են «Փոքրիկ Իշխան», «Խաչվող ուղիներ» ՀԿ-ներ, որտեղ տրամադրվում է մասնագիտական և հոգեբանական աջակցություն: |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |
| 91 | Մարզում խնամատարությանն ուղղված իրազեկման միջոցառումների կազմակերպման աջակցություն, խնամատարության վերահսկողություն | Խնամատար ծնող դառնալ ցանկացող անձանց թվի աճ, խնամատար ընտանիքներում հոգեզավակների բավարար խնամք և դաստիարակություն | Խնամատար ծնող դառնալու ցանկություն հայտնածների թիվ՝ 6 Խնամատար ընտանիքների թիվ՝ 24 Հոգեզավակների թիվ՝ 33 | - Երեխա խնամել ցանկացող անձանց հետ տարվել է իրազեկման աշխատանք խնամատարության վերաբերյալ - Իրականացվել է ամենամսյա վերահսկողություն 35 հոգեզավակների խնամքի նկատմամբ - Կազմակերպվել են հանդիպումներ կենսաբանական ծնողների հետ - Տարվել է խորհրդատվական աշխատանք խնամատար ծնողների և կենսաբանական ծնողների հետ Խնամատար ծնող դառնալու ցանկություն հայտնածների թիվ՝ 9 Խնամատար ընտանիքների թիվ՝ 25 Հոգեզավակների թիվ՝ 35 | 35 կյանքի դժվարին իրավիճակում գտնվող և ԱԾԽՄ երեխաներ ստացել են ընտանեկան խնամք։ | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |  |
| 92 | Խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովի անդամներին դեպքի վարման առանձնահատկությունների ուսուցման կազմակերպում | Խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովի վերապատրաստած անդամներ | Ուսուցում անցած Խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովների թիվը՝ 8 /վերապատրաստում/, 40 մասնակից | Խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովի անդամների մասնագիտական հմտությունների և կարողությունների բարձրացում։ - ԸԿԵԻՊԲ մասնագետների կողմից տրամադրվել է մեթոդական և մասնագիտական աջակցություն, անհրաժեշտության դեպքում մասնագետները մասնակցել են ԽՀՀ նիստերին/ ԽՀՀ-ների թիվը 11, մասնակիցներինը՝ 55/ ԽՀ հանձնաժողովների քարտուղարներին և համայնքային սոց. աշխատողներին տրամադրվել է «ԽՀՀ մարմինների և հանձնաժովների անդամների համար» ձեռնարկը։ |  | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |  |
| 93 | Երեխայի՝ ընտանիքում ապրելու իրավունքի իրացմանն ուղղված միջոցների ձեռնարկում | Երեխայի՝ ընտանիքում ապրելու և շուրջօրյա խնամք և պաշտպանություն իրականացնող հաստատությունում հայտնվելու ռիսկի նվազեցում | Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների ընտանիքից դուրս խնամք ստանալու ռիսկը, կանխարգելված դեպքերի թիվը | - Որպես հաստատություններում երեխաների խնամքի այլընտրանք և նրանց ընտանիքում ապրելու իրավունքի իրացմանն ուղղված միջոց կիրառվել է նրանց խնամքը խնամատար ընտանիքներում կազմակերպելը /25 խնամատար ընտանիքներում խնամվում են 35 հոգեզավակներ/ Իրականացվել են կանխարգելիչ աշխատանք-ներ /խորհրդատվություն, սոց.աջակցություն, ծնողավարման հմտությունների զարգացմանն ուղղված աշխատանք, ուղղորդում մասնագիտացված կառույցներ/, ինչի շնորհիվ երեխաների խնամքը շարունակվել է իրենց կենսաբանական ընտանիքներում /12 ընտանիք, 25 երեխա/։ Ապահովվել է 60 երեխայի ընտանիքում ապրելու իրավունքը։ |  | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |  |
|  |  |  | ՀՀ Կոտայքի մարզպետարան |  |  |  |  |
| 94 | Մարզի կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների և նրանց ընտանիքների տվյալների ամբողջական մուտքագրումը «Մանուկ» տեղեկատվական համակարգ | Ապահովել կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների և նրանց ընտանիքների տվյալների ամբողջական հաշվառումը «Մանուկ» տեղեկատվական համակարգ | «Մանուկ» տեղեկատվական համակարգում հաշվառված կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների թիվը | Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված 91 երեխաների տվյալներ մուտքագրվել է «Մանուկ» տեղեկատվական համակարգ | «Մանուկ» տեղեկատվական համակարգ մուտքագրվել է 18 առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխա, 1 առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների թվին պատկանող անձի, 13 որդեգրել ցանկացող անձանց, 2 որդեգրման ենթակա և 57 ԿԴԻՀ երեխաների տվյալներ: | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |
| 95 | 2020 թվականի պատերազմական գործողությունների արդյունքում տուժած և տեղահանված ընտանիքների երեխաներին և նրանց ընտանիքներին ուղղված աջակցության (սոցիալհոգեբանական, կրթական, մշակութային առողջապահական) ծրագրերի մշակման և իրականացման գործընթացների օժանդակություն | Պատերազմական գործողություններից տուժած ընտանիքների երեխաներն ընդգրկվել են մարզի հանրակրթական դպրոցներ | Պատերազմի հետևանքով տուժած ընտանիքների երեխաների թիվը, որոնց համար ապահովվել է կրթական իրավունքի իրացումը | ՀՀ Կոտայքի մարզպետարանի ենթակայության բժշկական հաստատությունների կողմից պատերազմական գործողությունների արդյունքում տուժած և տարհանված ընտանիքների անդամներին, ըստ անհրաժեշտության, տրամադրվել են պետության կողմից երաշխավորված անվճար և արտոնյալ պայմաններով բժշկական օգնության և սպասարկման շրջանակներում հատուկ և դժվարամատչելի ախտորոշիչ հետազոտությունների և վիրահատությունների ուղեգրեր, ինչպես նաև հիվանդանոցային և արտահիվանդանոցային բժշկական օգնությունը կատարվել է անվճար, տրամադրվել է նաև առողջապահության նախարարության կողմից մարզին հատկացված դեղորայքից: Տեղահանված արցախցի երեխաների կրթական իրավունքը իրացվել է և նրանց ընտանիքներին ցուցաբերվել է անհրաժեշտ աջակցութուն (2021թ. դեկտեմբերի 1-ի դրությամբ 631 արցախցի երեխա, իսկ 2022թ ապրիլի 19-ից 607 երեխա, 2022-2023թթ. ուս տարվա առաջին կիսամյակում 381 աշակերտ) | Վերջնական տվյալ կարող է ներկայացվել ուսումնական տարվա ավարտին: | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |
| 96 | Հանրակրթությունից դուրս մնացած երեխաների հայտնաբերում և կրթական իրավունքի վերականգնում, այդ թվում նաև կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների /ԿԱՊԿՈՒ/ | Ապահովել հանրակրթությունից դուրս մնացած երեխաների վերադարձը հանրակրթական ուսումնական հաստատություններ | Կրթական իրավունքը վերականգնված երեխաների թիվը, այդ թվում նաև ԿԱՊԿՈՒ երեխաներ | 2021-2022թթ. ուս. տարում բացահայտվել են հանրակրթությունից դուրս մնացած երեխաներ, և ապահովվել է կրթության իրավունքի իրացմանն ուղղված աշխատանքների ձեռնարկումը։ Վաղ ամուսնությունների կանխարգելման, երեխայի կրթական իրավունքի ապահովման թեմայով և հանրային իրազեկվածության բարձրացման առումով եզդիաբնակ համայնքներում (Հրազդան, Ծաղկաձոր, Չարենցավան, Բյուրեղավան, Աբովյան, Նաիրի, Գառնի և Ջրվեժ) իրականացվել են աշխատանքներ նշված երևույթների կանխարգելման համար: | 2021-2022թթ. ուս. տարում հանրակրթությունից դուրս մնացած յոթ երեխաների, իսկ 2022-2023թթ.` 6 երեխաների կրթական իրավունքը վերականգնվել է: | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |
| 97 | Աշխատող երեխաների, այդ թվում՝ երեխաների աշխատանքային շահագործման դեպքերի բացահայտում, տվյալների փոխանցում ոստիկանության ԱԳԲ-ներին | Ապահովել անչափահաս երեխաների աշխատանքային շահագործման հայտնաբերված դեպքերի հաշվառումը «Մանուկ» տեղեկատվական համակարգ և ոստիկանության շտեմարան | «Մանուկ» տեղեկատվական համակարգում և ոստիկանության շտեմարանում հաշվառված երեխաների թիվը | Անչափահաս երեխաների աշխատանքային շահագործման դեպքեր չեն հայտնաբերվել | Համագործակցությունը ոստիկանության գործընկերների հետ կրում է պարբերական բնույթ | Ֆինանսավորում չի պահանջում |  |
| 98 | Քաղաքային և խոշորացված համայնքներում խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովների քարտուղարների, անդամների և երեխաների հետ աշխատող մասնագետների վերապատրաստումների իրականացում | Վերապատրաստումներին խնակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովների անդամների և երեխաների հետ աշխատող մասնագետների մասնակցության ապահովում | Վերապատրաստմանը մասնակցած խնակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովների անդամների և երեխաների հետ աշխատող մասնագետների թիվը, վերապատրաստումների քանակը | Մասնագիտական հմտությունները բարելավելու նպատակով «Իրավունքի ուժ» իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպությունը ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության հետ համատեղ Երևան քաղաքում կազմակերպել է երկօրյա դասընթացներ, որին մասնակցել են մարզի բոլոր համայնքների խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովների (ԽՀՀ) անդամները (26.02-27.02.2022թ.): Մասնակիցներին տրամադրվել է Խնամակալության և հոգաբարձության մարմինների և հանձնաժողովների անդամների համար նախատեսված ձեռնարկ` պատրաստված «Իրավունքի ուժ» հասարակական կազմակերպություն Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամի և «Հելսինկյան ասոցիացիա» հասարակական կազմակերպության հետ համատեղ իրականացվող «Աջակցություն դատաիրավական բարեփոխումներին» ծրագրի շրջանակում: ՀՀ կառավարություն ներկայացվող խնամակալության և հոգաբարձության մարմինների կազմավորման և աշխատանքի սկզբունքների ու կարգի վերաբերյալ առաջարկվող փոփոխությունները քննարկվել են վերոնշված դասընթացի ժամանակ և արժանացել հավանության: ՀՕՖ «Երեխաների աջակցության կետրոն» հիմնադրամը ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության հետ իրականացրել է «Խնամատարություն և հաստատություններում երեխաների մուտքի կանխարգելում» թեմայով վերապատրաստում՝ մասնակցությամբ համայնքային ԽՀՀ քարտուղարների, սոցիալական աշխատողների և մարզպետարանի ներկայացուցիչների (12.03-13.03.2022թ., 28.04.-29.04.2022թ.,): ՀՕՖ-ի «Երեխաների աջակցության կենտրոն» հիմնադրամի կողմից կազմակերպված «Ընտանիքից երեխայի անհարկի բաժանման կանխարգելումը և երեխաների այլընտրանքային խնամքի կազմակերպումը» դասըթացին մասնակցություն են ունեցել համայնքային սոցիալական աշխատողները (30.03-01.04.2022թ.): Մանկական զարգացման կենտրոն հիմնադրամը Վորլդ Վիժն Հայաստանի և Ամերիկայաի ժողովուրդների (USAID) հետ միասին կազմակերպել է «Հասանելի համայնքային սոցիալական ծառայություններ» թեմայով վերապատրաստում միավորված համայնքների ԽՀՀ անդամների և համայնքային սոցիալական աշխատողների համար (23.06.2022թ.,23.11.2022թ.): «Մարդու իրավունքների եզդիական կենտրոն» ՀԿ-ի կողմից կազմակերպված «Երեխաների և կանանց իրավունքների էությունն ու պաշտպանության կարևորությունը» թեմայով դասընթացին մասնակցել են համայնքի սոցիալական աշխատողները (12-13.08.2022թ.): Սեռական բռնության ճգնաժամային կենտրոնի կողմից հեռավար դասընթացների կազմակերպում «Ընտանեկան բռնություն» թեմայով, որը կրում է շարունակական բնույթ (28.09.2022թ., 06.10.2022թ., 06.11.2022թ.): «Աշխատանքի և սոցիալական հետազոտությունների ազգային ինստիտուտ» ՊՈԱԿ – ի կողմից «Սոցիալական աշխատանքը թրաֆիքինգի ենթարկված անձանց հետ՝ կանխարգելում, միջամտություն և վերականգնում» թեմայով սեմինար համայնքային սոցիալական աշխատողների համար (10-14.10.2022թ.): «Սոցիալական աշխատանքի պրակտիկայի ներկա օրագիրը» խորագրով մասնագիտական ֆորում միավորված համայնքների ԽՀՀ անդամների և համայնքային սոցիալական աշխատողների համար (04.11.2022թ.): Վորլդ Վիժն Հայաստան, Եվրոպական միությունը Հայաստանի համար և <<Երեխաների աջակցության կենտրոն հիմնադրամը>> համատեղ կազմակերպել են <<Դեպքի վարումը և երեխաների պաշտպանության կազմակերպումը>> թմայով դասընթաց համայնքային սոցիալական աշխատողների համար (06.12.2022թ.): Հայաստանի սոցիալական աշխատողների ասոցիացիան <<Հայաստանում սոցիալական ներառման և ինքնաբավ կենսաապահովման միջոցառումների խթանում>> ծրագրի շրջանակներում <<Սոցիալական դեպքի վարման կիրառումը ներառական ակտիվացման համատեքստում>> թեմայով դասընթաց է կազմակերպել համայնքային սոցիալական աշխատողների համար (նախատեսվում է 08.12-10.12.2022թ.): | Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված ընտանիքների և երեխաների 83 հատուկ դեպքեր են քննարկվել մարզի միավորված համայնքներում, որոնց մասնակցել են նաև մարզպետարանի ներկայացուցիչները | Ֆինանսավորում չի պահանջում |  |
| 99 | Աջակցություն երեխաների իրավունքների պաշտպանությանն ուղղված միջոցառումների իրականացմանը և կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված, այդ թվում` հաշմանադամություն ունեցող երեխաների մասնակցության ապահովմանը | Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված, այդ թվում` հաշմանադամություն ունեցող երեխաների իրազեկում | Իրականացված միջոցառումների թիվ և դրանցում ընդգրկված կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված, այդ թվում` հաշմանադամություն ունեցող երեխաների թիվը | Ներառական իրավական բարեփոխումների կոալիցիայի, համայնքների հզորացման կոալիցիայի հանձնաժողովի և «Լռության ձայն» ՀԿ ներկայացուցիչների հետ իրականացվել է հանդիպում, որի ընթացքում ներկայացվել է կոալիցիայի գործունեությունը, ուղղությունները, առաջնահերթությունները և այս համատեքստում հաշմանդամություն ունեցող անձանց համակողմանի աջակցությանն ուղղված քաղաքականությունը, մարզպետի հետ քննարկվել է նաև մարզում հաշմանդամություն ունեցող անձանց այդ թվում նաև երեխաների, մատչելիության ապահովման, իրավունքների պաշտպանության, ինչպես նաև մեր երկրում բոլորի համար հավասար պայմաններ և մատչելի միջավայր ունենալու հարցերը (26.05.2022թ.) Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոնի նորաստեղծ «ՄԻԱՍԻՆ» Ներառական թատերախումբը Հրազդանի դրամատիկական թատրոն-մշակութային կենտրոնում, ըստ Ալան Ալեքսանդր Միլնի «Վինի Փու արջուկը» վիպակի, բեմադրել է «ԱՎԵԼԻ ՈՒԺԵՂ, ՔԱՆ ԹՎՈՒՄ Է» ներկայացումը (30.11.2022թ.)։ Հաշմանդամություն ունեցող անձանց միջազգային օրը Կոտայքի մարզային գրադարանում իրականացվել է «Հաշմանդամություն ունեցող 50 կանայք, որ փոխեցին աշխարհը» գրքի շնորհանդես: Գիրքը մշակվել է ՄԱԲՀ-ի և իր գործընկեր «Տեքստ հարթակ» ՀԿ-ի համատեղ ջանքերով: (03.12.2022թ.) | Իրականացվել են հանդիպումներ, աշխատաժողովներ, մարզական միջոցառումներ մարզի համայնքներում Ներկայացմանը մասնակցել են Հրազդան և Ծաղկաձոր միավորված համայնքների հիմնական դպրոցների, Մեղրաձորի միջնակարգ դպրոցի թվով 210 երեխաներ, որոնցից 83-ը ուներ կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք Հանդիպմանը մասնակցել են 37 հաշմանդամություն ունեցող անձինք, տեղական, տարածքային կառավարման մարմինների և հանրակրթական ուսումնական հաստատության ներկայացուցիրներ: | Ֆինանսավորում չի պահանջվում ԵՄ և ՄԱԿ-ի Բնակչ. հիմնադրամի կողմից ֆինանսավորվող և ՄԱԿ-ի Բնակչ. հիմնադրամի կողմից իրականացվող «Պտղի սեռով պայմանավորված խտրական ընտրության և հարակից վնասակար գործելակերպերի կանխարգելումը Հվ Կովկասում. աջակցություն տարածաշրջանային, ազգային և Հարավ-Հարավ նախաձեռնություններին» ծրագրի շրջանակներում։ |  |
| 100 | Աջակցություն կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների ընտանիքների համար ծնողավարման, կենցաղավարման թեմաներով դասընթացների կազմակերպմանը | Ծնողավարման, կենցաղավարման թեմաներով դասընթացների իրականացում | Կազմակերպված դասընթացների թիվը, դասընթացներին մասնակցած քաղաքացիների թիվը | Կոտայքի մարզային գրադարանում ընտանիքի միջազգային օրվան նվիրված հանդիպում-քննարկում է կազմակերպվել «Ընտանիք, ընտանիքի հոգեբանություն և միջանձնային հարաբերություններ» թեմայով: Թեմայի շրջանակներում արծարծվել է ծնողավարման, կենցաղավարման, երեխայի հիմնարար իրավունքները և ընտանիքի կարևորագույն դերը՝ երեխաների կրթադաստիարակչական, հոգեբանական զարգացման և հոգ տանելու անհրաժեշտության հարցում: (16.05.2022թ.) | Կազմակերպվել է 1 դասընթաց, որին մասնակցել են 50 քաղաքացիներ | Ֆինանսավորում չի պահանջում |  |
| 101 | Աջակցություն մարզում խնամատար ընտանիքում խնամվող երեխաների խնամքի կազմակերպման հնարավորությունների մասին իրազեկման աշխատանքների իրականացմանը | Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների խնամքի և դաստիարակության կազմակերպում ընտանիքում | Ընթացիկ տարում խնամատար ծնող դառնալ ցանկացող հաշվառված թիվը | Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների խնամքի և դաստիարակության կազմակերպման նպատակով ԸԿԵԻՊ բաժնի կողմից պարբերաբար իրականացվել են իրազեկման աշխատանքներ խնամատար ծնող հաշվառվելու և երեխաներին խնամքը խնամատար ընտանիքում կազմակերպելու համար: | Հաշվառվել են 7 խնամատար ծնողներ, որոնցից 2 ընտանիքի (4 խնամատար ծնող) հետ կնքվել է պայմանագիր, յուրաքանչյուր ընտանիքի 1 երեխայի խնամք իրականացնելու համար: Այս պահին մարզում կա 3 խնամատար ընտանիք, որտեղ իրականացվում է 4 երեխաների խնամք, 2 երեխաների հանդեպ իրականացվում է մասնագիտացված խնամատարություն: | Ֆինանսավորում չի պահանջում |  |
| 102 | Մարզի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների աշխատակազմերի, համայնքների խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովների անդամների համար ընտանեկան բռնության, ինչպես նաև երեխաների հանդեպ բռնության բոլոր դրսևորումների, դրանց կանխարգելմանն ու բռնության ցանկացած ձևից երեխաների պաշտպանությանն ուղղված թեմաներով դասընթացների, իրականացում | Ապահովել հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների աշխատակազմերի, խնամակալության և հոգաբարձության հանձաժովների անդամների համար դասընթացների իրականացումը | Իրականացված դասընթացների թիվը, դասընթացներին մասնակցություն ունեցած անձանց թիվը | Կանանց աջակցման կենտրոն հասարակական կազմակերպության մարզային կենտրոնի հետ ընտանեկան բռնության դեպքերի կանխարգելման ուղղությամբ արդյունավետ համագործակցություն ստեղծելու նպատակով մարզային ենթակայության ուսումնական հաստատություննրի տնօրենները իրազեկվել են: (2022 թվականի 1-ին կիսամյակ) Մարզի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների հասարակագիտության ուսուցիչների համար ս/թ. մայիս ամսին կազմակերպվել է վերապատրաստում «Ընտանեկան բռնություն» թեմայով: Մարզի բոլոր հանրակրթական ուսումնական հաստատություններին տրամադրվել է գրականություն` երեխաների իրավունքների պաշտպանության և բռնության վերաբերյալ: «Ընդդեմ գենդերային բռնության 16-օրյակ քարոզարշավի» շրանակներում կանանց դեմ բռնության վերացաման միաջազգային օրը (25.11.2022թ.), Կոտայքի մարզպետարանի ԸԿԵԻՊ բաժնի պետը Կանանց աջակցման ռեսուրս կենտրոնի ղեկավարի հետ միասին մասնակցել են Կոտայք TV մարզային հեռուստաընկերության «Բարի լույս» հաղորդմանը` ընտանեկան բռնության խնդիրը ևս մեկ անգամ բարձրաձայնելու նպատկով (30.11.2022թ.): | Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների աշխատակազմեր, ինչպես նաև խնամակալության և հոգաբարձության հանձաժովների անդամների համար ընտանեկան բռնության դեպքերի կանխարգելման ուղղությամբ իրականացվել են տեղեկատվական հանդիպումներ (2022թ. տարվա ընթացքում): | Ֆինանսավորում չի պահանջում |  |
|  |  |  | ՀՀ Շիրակի մարզպետարան |  |  |  |  |
| 103 | Երեխաների շահագործման, այդ թվում՝ ապօրինի կերպով աշխատանքում ներգրավման դեմ պայքար | Երեխաների խնամք և պաշտպանություն իրականացնող հաստատություններում հանդիպում-քննարկումների կազմակերպում, շահագործման և ապօրինի աշխատանքում ներգրավման ռիսկերի իրազեկում | Հանդիպումքննարկումների թիվը | «Շիրակի մարզի երեխայի և ընտանիքի աջակցության կենտրոնում» շուրջօրյա բաղադրիչով խնամվող 12–18 տարեկան երեխաների հետ ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի ընտանիքի, կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժնի մասնագետները անցկացրել են զրույց աշխատանքային իրավունքներ թեմայով։ | Իրականացվել է 2 հանդիպում | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |
| 104 | Բռնության ցանկացած ձևից երեխաների պաշտպանությանն ուղղված միջոցառումների իրականացում | Երեխաների խնամք և պաշտպանություն իրականացնող հաստատություններում բռնության տեսակների և բռնության դեպքում իրազեկման մեխանիզմի իրազեկում, արձանագրված բռնության դեպքերի լուծմանն ուղղված քննարկումների կազմակերպում՝ շահագրգիռ կողմերի մասնակցությամբ | Հանդիպումների, քննարկված դեպքերի թիվը | - ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի ընտանիքի, կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժնի և կրթության բաժնի մասնագետների հանդիպում Գյումրու թիվ 4 հիմնական դպրոցի մանկավարժական հանրույթի հետ՝ ճգնաժամային աջակցության կենտրոնում խնամվող, ուսումնառությունը այդ դպրոցում ստացող երեխաների և դպրոցում սովորող մյուս երեխաների իրավունքների պաշտպանության, ինչպես նաև բռնության ցանկացած ձևերից նրանց զերծ պահելու թեմայով։ - Հայկական Կարիտաս ԲՀԿ–ի «Փոքրիկ Իշխան», ԱՀԱԸ Գյումրու «Շող» կենտրոններում, «Շիրակի մարզի երեխայի և ընտանիքի աջակցության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ում իրականացվել են մի շարք միջոցառումներ՝ - «Հրաշք» ֆիլմի դիտում–քննարկում - Երեխաների իրավունքների մասին ՄԱԿ–ի կոնվենցիա–քննարկում - Բուլինգ–խմբային աշխատանք - Կիբերբուլինգ, հետևանքներ, կանխարգելման մեթոդներ–քննարկում, - Կոնֆլիկտներ և ընտանեկան բռնություն, - Բռնության տեսակներ, կանխարգելիչ գործառույթներ, - Տոկունության բարձրացում թեմաներով։ - Համընդհանուր ներառական համակարգի ներդրման պատճառով ավելացել են բուլինգի դեպքերը դպրոցում: - Դպրոցական համազգեստի առկայությունը կօգնի կանխարգելել բուլինգը: - Բուլինգի ենթարկվում են միայն սոցիալապես անապահով երեխաները: Արձանագրված բռնության բոլոր դեպքերը քննարկվել են ՀՀ Շիրակի մարզպետարանում՝ ընդլայնված բազմամասնագիտական խմբում՝ ԽՀՀ, ՄՍԾՏԿ, համայնքային սոց, ՀԿ-ներ, անհրաժեշտոևթյան դեպքում՝ նաև ոստիկանություն։ | Իրականացվել են 1 հանդիպում 10 հանդիպում 42 հանդիպում 14 դեպքի քննարկում /եղել են դեպքեր, որ քննարկվել են մի քանի անգամ/ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |
| 105 | Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների ընտանիքների տնտեսական հզորացմանն ուղղված միջոցների ներդրում | Գնահատված կարիքների հիման վրա շահագրգիռ կողմերի մասնակցությամբ քննարկումների կազմակերպում, միջամտության պլանի արդյունավետության գնահատում | Անհատական միջամտության պլանների, միջոցառումների թիվ | - Գնահատված կարիքների հիման վրա Վորլդ Վիժն ԲՀԿ–ի հետ համատեղ անցկացվել են անհատական միջամտության պլաններով նախատեսված գործողությունների քննարկումներ։ - Գնահատված կարիքների հիման վրա «ՍՕՍ Մանկական գյուղեր» ՀԲՀ-ի հետ համատեղ անցկացվել են քննարկումներ «Շիրակի մարզի երեխայի և ընտանիքի աջակցության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ում գտնվող երեխաներին կենսաբանական ընտանիք վերադարձնելու, ինչպես նաև հաստատությունից դուրս գրված երեխաների ընտանիքների հզորացման վերաբերյալ: | 40 անհատական միջամտության պլան, 7 քննարկում 3 քննարկում 30 երեխայի վերաբերյալ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |
| 106 | Կրթությունից դուրս մնացած երեխաների հայտնաբերում և ընդգրկում կրթական գործընթացում | Բացահայտված պարտադիր ուսուցումից դուրս մնացած երեխաների ներառում հանրակրթության մեջ | Հանրակրթության մեջ ընդգրկված երեխաների թիվ | Բացահայտվել է 72 երեխա, կատարված աշխատանքների արդյունքում հանրակրթություն է վերադարձել 29 երեխա: 43 երեխայի մասով գրություն է ուղարկվել ՀՀ ոստիկանություն բացակայող երեխաների գտնվելու վայրը ճշգրտելու մասին։ | 29 երեխա վերադարձել է հանրակրթություն | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |
| 107 | Խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովների գործունեության արդյունավետության բարձրացում | Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների և ընտանիքների բարդ դեպքերի քննարկում, մեթոդական օժանդակության ցուցաբերում | Քննարկումների, նիստերի թիվ | - Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների և ընտանիքների բարդ 13 դեպքերի քննարկում է տեղի ունեցել։ - Մեթոդական օժանդակություն է ցուցաբերվել մարզի բոլոր ԽՀՀ- ներին, տրամադրվել է «ԽՀՀ մարմինների և հանձնաժողովների անդամների համար» ձեռնարկը - ՀՀ Շիրակի մարզպետարանում կազմակերպվել է հանդիպում մարզի համայնքային սոց աշխատողների հետ։ Վեր հանված խնդիրների համատեքստում Վորլդ Վիժն ՄԲԿ-ի աջակցությամբ իրականացվել է 1 վերապատրաստում Աշոցք,Ամասիա, Ախուրյան համայնքների համայնքային սոց աշխատողների համար։ ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի նախաձեռնությամբ ՀՕՖ-ի «Երեխաների աջակցության կենտրոն հիմնադրամ»-ի կողմից անցկացվել է «Համայնքային սեցիալական աշխատողների կարողությունների զարգացում» թեմայով դասընթաց։ | 13 քննարկում 9 ԽՀՀ նիստ 1 հանդիպում վերապատրաստում | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |
| 108 | Երեխաների խնամքի ցերեկային ծառայությունների տրամադրում | Գնահատված կարիքների հիման վրա կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված և առողջական խնդիրներ ունեցող երեխաների ուղղորդում ցերեկային կենտրոններ | Ցերեկային կենտրոններ ուղղորդված երեխաների թիվ | Գնահատված կարիքների հիման վրա մարզի պետական և բարեգործական ցերեկային կենտրոններում ծառայություններ է ստանում խոցելի տարբեր խմբերի, ինչպես նաև համայնքային ներգրավմամբ 430 երեխա։ | 255 նոր բացահայտված երեխա է ընդգրկվել ցերեկային կենտրոններում | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |
| 109 | Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաներին ժամանակավոր խնամքի տրամադրման ծառայություններ | Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների ուղղորդում ժամանակավոր խնամք տրամադրող կազմակերպություններ | Ուղղորդված երեխաների թիվ | Մարզում գործում է «Շիրակի մարզի երեխայի և ընտանիքի աջակցության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ը, ուր ուղղորդվում են ճգնաժամային իրավիճակում հայտնված այն երեխաները, որոնք հայտնաբերման պահին, որևէ այլընտրանք չունեն։ | 54 երեխա է ուղղորդվել, նրանցից 16–ն այլ մարզերից։ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |
|  |  |  | ՀՀ Սյունիքի մարզպետարան |  |  |  |  |
| 110 | 2020 թվականի Արցախյան պատերազմի հետևանքով տուժած, այդ թվում` տեղահանված ընտանիքներին և նրանց երեխաներին ուղղված աջակցության (սոցիալական, կրթական) ծրագրերի իրականացում | Պատերազմական գործողությունների արդյունքում Սյունիքի մարզում բնակություն հաստատած ընտանիքների երեխաների կրթության իրավունքի ապահովում, աջակցություն զոհված զինծառայողների երեխաների հանգստի ապահովման, ինչպես նաև սոցիալական աջակցության ծրագրերում ընդգրկվելու հարցում | Արցախից Սյունիքի մարզում բնակություն հաստատած ընտանիքների՝ կրթության իրավունքը ապահոված երեխաների թիվ, սոցիալական աջակցության ծրագրում ընդգրկված զոհված զինծառայողների երեխաների թիվ | Արցախից Սյունիքի մարզում բնակություն հաստատած ընտանիքների կրթության իրավունքը ապահովված երեխաների թիվ 2022թ.-ի սեպտեմբերի 1-ի դրությամբ-418, սոցիալական աջակցության ծրագրում ընդգրկված զոհված զինծառայողների երեխաների թիվ-157։ |  | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |  |
| 111 | Հանդիպումքննարկումների կազմակերպում երեխաների իրավունքների պաշտպանության հարցերով զբաղվող շահագրգիռ կողմերի, այդ թվում՝ ԽՀՀ-ի անդամների հետ համատեղ արդյունավետ համագործակցությունը բարձրացնելու նպատակով | Երեխաների իրավունքների պաշտպանության հարցերով զբաղվող շահագրգիռ կողմերի, այդ թվում՝ ԽՀՀ-ի անդամների համատեղ աշխատանքների արդյունավետության բարձրացում | Տարվա ընթացքում կազմակերպվող հանդիպում-քննարկումների թիվը | 2022թ ընթացքում կազմակերպված հանդիպում-քննարկումների թիվը -13 (Մարզպետարանի ԸԿԵԻՊ բաժին, Առողջապահության և սոցիալական ապահովության բաժին, ԽՀՀ, ՄՍԾ, Ոստիկանություն, ՎՎ, Սյունիքի մարզի երեխաների և ընտանիքի աջակցության կենտրոն ՊՈԱԿ)։ |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |
| 112 | Մարզում կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների հայտնաբերում և նրանց տվյալների մուտքագրում «Մանուկ» տեղեկատվական համակարգ | Ապահովվում է մարզի կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների և նրանց ընտանիքների ամբողջական տվյալների մուտքագրումը | Տարվա ընթացքում մարզի կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների «Մանուկ» տեղեկատվական համակարգում մուտքագրվածների թիվը | 2022թ մարզի կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների «Մանուկ» տեղեկատվական համակարգում մուտքագրվածների թիվը 305։ |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |
| 113 | Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող և հանրակրթությունից դուրս մնացած երեխաների կրթության իրավունքի ապահովում | Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների վկայագրում: Կրթությունից դուրս մնացած երեխաների կրթության իրավունքի վերականգնում | Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող վկայագրված երեխաների թիվ, կրթության իրավունքը վերականգնված երեխաների թիվ | Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների վկայագրում: Կրթությունից դուրս մնացած երեխաների կրթության իրավունքի վերականգնում: Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող վկայագրված երեխաների թիվ՝ 144, կրթության իրավունքը վերականգնված երեխաների թիվ՝ 0։ |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |
| 114 | Մարզում խնամատար ծնողների հաշվառում, խնամատար ընտանիքների վերահսկողություն | Բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատություններում գտնվող երեխաների՝ ընտանիքում ապրելու իրավունքի իրացում | Մարզում հաշվառված խնամատար ընտանիքների և ընտանիքներում խնամվող երեխաների թիվ | Մարզում հաշվառված խնամատար ընտանիքների և ընտանիքներում խնամվող երեխաների թվով 7 խնամատար ընտանիքներում խնամվում է 16 երեխա, որպես խնամատար ծնող հաշվառվել է 2 անձ։ |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |
| 115 | Սոցիալապես անապահով ընտանիքների դպրոցահասակ երեխաների ամառային հանգստի կազմակերպման աջակցում | Ամառային ճամբարներում սոցիալապես անապահով ընտանիքների երեխաների ամառային հանգստի կազմակերպում | Ճամբարներում հանգիստն անցկացրած սոցիալապես անապահով երեխաների թիվ | Ճամբարներում հանգիստը անցկացրած սոցիալապես անապահով երեխաների թիվ. 2 հերթափոխով 140 երեխա Կոտայքի մարզի Լուսաբաց և Հասմիկ ճամբարներ: Նոր Նախիջևան մարդասիրական հիմնադրամի կողմից՝ 40 երեխա, ՀՕՖ-ի կողմից՝ 40 երեխա 2 հերթափոխով: |  | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |  |
| 116 | Հաշմանդամություն ունեցող երեխաների սոցիալականացման և մշակութային արժեքներին հաղորդակցվելու միջոցառումների աջակցում | Հաշմանդամություն ունեցող երեխաների մասնակցության ապահովումը մշակութային միջոցառումներին | Մշակութային միջոցառումներին մասնակցած հաշմանդամություն ունեցող երեխաների թիվ | Մշակութային միջոցառումներին մասնակցած հաշմանդամություն ունեցող երեխաների թիվ ապահովվել է 87 հաշմանդամություն ունեցող երեխաների մասնակցությունը համայնքային մշակութային միջոցառումներին |  | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |  |
|  |  |  | ՀՀ Վայոց Ձորի մարզպետարան |  |  |  |  |
| 117 | Արցախից ՀՀ Վայոց ձորի մարզ վերադարձած, պատերազմում զոհված, անհայտ կորած և վիրավորում ստացած զինծառայողների ընտանիքների երեխաների կարիքների գնահատում, համապատասխան աջակցության և ծառայությունների տրամադրում, երեխաների կրթական իրավունքի իրացում | Աջակցության տարբեր տեսակների հասանելություն՝ դժվար վիճակում հայտնված ընտանիքների երեխաների համար | Արցախից Վայոց ձորի մարզում բնակվող ընտանիքների 30 երեխայի, զոհված, անհետ կորած և վիրավորում ստացած 25 զինծառայողների ընտանիքների երեխաներին կտրվի սոցիալական և հոգեբանական աջակցություն, կապահովվի 100 տոկոս երեխաների կրթական իրավունքի իրացումը | Կազմակերպվել է 2020թ. սեպտեմբերի 27-ից Ադրբեջանի կողմից սանձազերծած պատերազմի հետևանքով Արցախի Հանրապետությունից տեղահանված և ՀՀ Վայոց ձորի մարզում հանգրվանած ընտանիքներին հագուստով, պարենային, տնտեսական, հիգիենիկ և անհրաժեշտ պարագաներով ապահովելու գործընթացը, իրականացվել իրազեկման աշխատանքներ ՀՀ կառավարության աջակցության ծրագրերի վերաբերյալ, տրամադրվել խորհրդատվություն թվով 30 ընտանիքի: Զոհված, անհետ կորած և վիրավորում ստացած 25 զինծառայողների ընտանիքների երեխաներին տրամադրվել է սննդի փաթեթներ «Դիակոնիա» ԲՀ-ի և Հայաստանում Արաբական Միացիալ Էմիրությունների դեսպանատան կողմից: Մարզպետարանի և համայնքային սոցաշխատողների համագործակցությամբ կատարվել է երեխաների կարիքների գնահատում, տրամադրվել է սոցիալական և հոգեբանական աջակցություն, անհրաժեշտության դեպքում կատարվել ուղղորդում համապատասխան հասարակական կազմակերպություններ: Ապահովվել է բոլոր երեխաների կրթական իրավունքի իրացումը: |  | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |  |
| 118 | Հետևողական աշխատանք անչափահաս աշխատող երեխաների հայտնաբերման, պատճառների ուսումնասիրման, կանխարգելիչ աշխատանքներ իրականացնելու ուղղությամբ | Սոցիալապես անապահով ընտանիքների երեխաների և իրավախախտ անչափահասների իրավունքների պաշտպանություն և կարիքների բավարարում | Բացահայտված դեպքերի թիվ Ըստ վերհանված պատճառների՝ կազմված անհատական սոցիալական ծրագրերի թիվ | Միջգերատեսչական սոցիալական համագործակցության կողմերի հետ իրականացված աշխատանքի արդյունքում մարզում չկան անչափահաս աշխատող երեխաներ |  | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |  |
| 119 | Աջակցություն բռնության ենթարկված երեխաներին, վերջիններիս իրավունքների և շահերի պաշտպանություն, իրավախախտ, հանցագործություն կատարած անչափահասների կրկնահանցագործությանն ուղղված կանխարգելիչ աշխատանքներ | Բռնության ցանկացած ձևից երեխաների պաշտպանություն, իրավախախտումների և հանցագործությունների թվի նվազում, անչափահասների շրջանում իրավական գիտելիքների մակարդակի բարձրացում | Կկատարվեն այցելություններ մարզի 10 իրավախախտ անչափահասների ընտանիքներ, ամենամսյա հանդիպումներ կկազմակերպվեն համայնքներում՝ զրույցզեկույցներ հանրակրթական դպրոցներում | 2022 թվականին մարզում գրանցվել է երեխայի նկատմամբ բռնության 1 դեպք (Եղեգնաձոր համայնք, Գլաձոր բնակավայր): Ծնողը (մայրը) վերցվել է հաշվառման ՀՀ ոստիկանության Եղեգնաձորի բաժնի ԱԳ և ԸԲԿ խմբում: Ծնողի հետ իրականացված աշխատանքի արդյունքում վերականգնվել է երեխա-ծնող հարաբերությունը: ԸԿԵԻՊ բաժնի մասնագետը ոստիկանության Եղեգնաձորի բաժնում մասնակցել է 4 անչափահասի հետ տարվող քննչական գործողության: 2022 թվականի դեկտեմբերի 1-ի դրությամբ ոստիկանության մարզային վարչության Եղեգնաձորի բաժնի ԱԳ և ԸԲԿ խմբում հաշվառվել է 3, Վայքի բաժնում՝ 1, Ջերմուկի բաժնում 2 իրավախախտ անչափահաս: Մարզպետարանի աշխատանքային խումբը Գնդեվազ բնակավայրի դպրոցում մասնակցել է մարզի դատախազի միջնորդագրի քննարկմանը՝ 11-րդ դասարանի աշակերտի կատարած գողության դեպքի դրդապատճառների և նպաստող հանգամանքների ուսումնասիրության նպատակով: Անչափահասի նկատմամբ իրականացվել է սոցիալ-հոգեբանական աշխատանք մարզպետարանի, համայնքապետարանի, դպրոցի, ոստիկանության, Մանկական զարգացման հիմնադրամի Ջերմուկի «Զարման» կենտրոնի մասնագիտական թիմի մասնակցությամբ: Իավախախտ անչափահասներին կցված են մանկավարժներ՝ պրոֆիլակտիկ աշխատանքներ իրականացնելու համար: ԸԿԵԻՊ բաժնի աշխատակիցների, ԽՀՀ-ի և ոստիկանության ներկայացուցիչների մասնակցությամբ պարբերաբար այցելություններ են կատարվում այդ ընտանիքներ, տարվում են կանխարգելման և իրազեկման աշխատանքներ: |  | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |  |
| 120 | Աշխատանքներ առողջական խնդիրներ ունեցող երեխաների առողջության պահպանման, սոցիալապես անապահով, բազմազավակ, արցախյան պատերազմից տուժած, զոհված, անհետ կորած և վիրավոր զինծառայողների ընտանիքների երեխաների ամառային հանգստի ապահովման ուղղությամբ | Կյանքի դժվար իրավիճակում հայտնված երեխաների, նրանց ընտանիքների սոցիալական երաշխիքների ապահովում, իրավունքների և շահերի պաշտպանություն | Առողջական խնդիրներ ունեցող 3 երեխա կստանա առողջարանային բուժում Ջերմուկի մոր և մանկան առողջարանում, ԿԴԻԳ 190 երեխա ամառային հանգիստը կանցկացնի ճամբարներում | Տարվա ընթացքում առողջական խնդիրներ ունեցող 12 երեխա 12 ծնողի ուղեկցությամբ առողջարանային բուժում է ստացել Ջերմուկի Մոր և մանկան առողջարանում: Արցախյան պատերազմում հաշմանդամ դարձած զինծառայողների, ծնողազուրկ և սակավ ապահովված բազմանդամ 160 երեխաներ, այդ թվում ՝ 20 –ը ՀՕՖ-ի աջակցությամբ, իրենց ամառային հանգիստը անցկացրել են ճամբարներում՝ 2022 թվականի հուլիս-օգոստոս ամիսներին: |  | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |  |
| 121 | Երեխայի կրթության իրավունքի իրացում, այդ թվում՝ կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող (ԿԱՊԿՈՒ) երեխաների վկայագրում, տարբեր սոցիալական պատճառներով դպրոց չհաճախող երեխաների բացահայտման, կրթական համակարգին ինտեգրման աշխատանք | Երեխայի կրթության իրավունքի ապահովում | Համընդհանուր ներառականացում, կրթության առանձ- նահատուկ պայմանների կարիք ունեցող 140 երեխա կիրացնի կրթության իր իրավունքը մարզի 43 դպրոցում | 2022 թվականին մարզպետարանի կողմից կատարվել է կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող 41 երեխայի վկայագրում: Համընդհանուր ներառականացման արդյունքում կրթություն է ստանում առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող 133 երեխա: Մարզում չկան կրթությունից դուրս մնացած երեխաներ: |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |
| 122 | Աշխատանք երեխաների շուրջօրյա խնամք և պաշտպանություն իրականացնող հաստատություններում խնամվող երեխաների կենսաբանական ընտանիք վերադարձի և հաստատությունում հայտնվելու ռիսկի խմբում գտնվող երեխաների ընտանիք վերադարձնելու, մուտքը հաստատություններ կանխարգելելու ուղղությամբ | Աջակցություն երեխաների՝ ընտանիքում ապրելու իրավունքի իրացմանն ու բարեկեցությանը | Կոտայքի մարզի «ՍՕՍ մանկական գյուղում գտնվող 2 և Երևանի «Զատիկ երեխաների աջակցության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ում գտնվող 1 երեխայի ընտանիքների հետ կիրականացվեն աշխատանքներ՝ երեխաներին ընտանիք վերադարձնելու ուղղությամբ, խնամակալության ներքո գտնվող 38 երեխայի կցուցաբերվի աջակցություն | ՀՀ Վայոց ձորի մարզից հանրապետության շուրջօրյա խնամքի հաստատություններում խնամվում է 6 երեխա, որից 5-ը՝ մանկուց հաշմանդամ («Գյումրու երեխաների տուն» ՊՈԱԿ՝ 2, «Խարբերդի մանկատուն» ՊՈԱԿ՝ 2, «Մարի Իզմիրյանի անվան մանկատուն» ՊՈԱԿ՝ 1, «ՍՕՍ մանկական Գյուղ Կոտայք»՝ 1): Կենսաբանական ընտանիք է վերադարձել 2 երեխա, որից 1-ը՝ Երևանի «Զատիկ երեխաների աջակցության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ից, վերջինիս նկատմամբ սահմանվել է խնամակալություն և Կոտայքի մարզի «ՍՕՍ մանկական Գյուղ»-ից՝ 1 երեխա: Ռիսկի խմբում գտնվող այդ թվում խնամակալի 31 ընտանիքների նկատմամբ իրականացվում է մշտադիտարկում: |  | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |  |
| 123 | Համագործակցության արդյունավետության բարձրացում համայնքների խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովների, ընտանիքի և երեխաների հիմնահարցերով զբաղվող պետական և հասարակական կառույցների միջև | Երեխաների և նրանց ընտանիքների իրավունքների և շահերի պաշտպանություն | Համագործակցության բարձրացման նպատակով ոլորտային դերակատարների մասնակցությամբ կազմակերպված հանդիպումների թիվը | Համագործակցության բարձրացման նպատակով ոլորտային դերակատարների մասնակցությամբ կազմակերպված հանդիպումների թիվը՝ 51, այդ թվում համայնքների ԽՀՀ նիստերի մասնակցություն՝ 10: |  | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |  |
| 124 | Աջակցություն ընտանիքում առկա տարաձայնությունների լուծմանը՝ ծնողական իրավունքի իրացման ընթացքում ծնողների կողմից փոխադարձ համաձայնության բացակայության դեպքերում | Երեխայի շահերի և իրավունքների գերակայություն | Աջակցություն կցուցաբերվի ընտանեկան տարաձայնություններ ունեցող 10-15 ընտանիքի, անհրաժեշտության դեպքում կուղղորդվեն համապատասխան մարմիններ՝ մասնագիտական ծառայություններ ստանալու համար | Աջակցություն է ցուցաբերվել ընտանեկան տարաձայնություններ ունեցող 29 ընտանիքի, որից 15-ը ուղղորդվել են «Դու մենակ չես» հասարակական կազմակերպություն՝ և դատաիրավական մարմիններ՝ մասնագիտական ծառայություններ ստանալու նպատակով: |  | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |  |
| 125 | Աջակցություն երեխաների ծննդյան վկայականների ձեռքբերմանը՝ դրանց բացակայության դեպքերում | Երեխայի ծննդյան պետական գրանցման հիմքերի ապահովում | Հայտնաբերված դեպքերի թիվը, իրականացված աշխատանքների արդյունքում ձեռք բերված ծննդյան վկայականների թիվը | Մարզպետարանն իր լիազորությունների շրջանակում ՏԻՄ-երի հետ իրականացրել է աշխատանք՝ երեխաների ծննդյան վկայականներ չունենալու դեպքերը բացահայտելու և համապատասխան մարմիններ ուղղորդելու գործում: ՏԻՄ մարմիններն իրազեկվել են նաև «Առաքելություն Հայաստան» ԲՀԿ-ի և ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գերագույն հանձնակատարի Գրասենյակի հետ իրականացվող ծրագրի մասին, որի նպատակն է անձը հաստատող փաստաթողթ չունեցող կամ քաղաքացիությունը կորցնելու վտանգի տակ գտնվող անձանց բացահայտումը և աջակցությունը: |  | ՀՀ պետական բյուջե Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |  |
|  |  |  | ՀՀ Տավուշի մարզպետարան |  |  |  |  |
| 126 | Երեխայի ընտանիքում ապրելու իրավունքի իրացմանն ուղղված միջոցառումների ձեռնարկում | Ապահովված է երեխայի՝ ընտանիքում ապրելու իրավունքը, նվազեցված է շուրջօրյա խնամք և պաշտպանություն իրականացնողհաստատությունում հայտնվելու ռիսկը | Հաստատություններ մուտքը կանխարգելված կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների թիվ | Իրականացված սոցիալ-հոգեբանական, վերականգնողական, խորհրդատվական աշխատանքների, անհրաժեշտության դեպքում նաև ընտանիքներին դրամական և նյութական աջակցություններ տրամադրելու արդյունքում կանխարգելվել է կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված 85 երեխաների մուտքը հաստատություններ: |  | 3.450.000 դրամ` ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |  |
| 127 | Աջակցություն երեխաների խնամքի ցերեկային ծառայությունների տրամադրման գործընթացին | Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված և հաշմանդամություն ունեցող երեխաների ուղղորդում համապատասխան ցերեկային կենտրոններ | Ցերեկային կենտրոններ ուղղորդված կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների թիվ, որում՝ հաշմանդամություն ունեցող երեխաների թիվը | Մարզպետարան դիմած կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված 51 երեխաներ ուղղորդվել են մարզում գործող ցերեկային կենտրոններ: «Հույսի Կամուրջ» ՀԿ երեխայի զարգացման և սոցիալական ներառման կենտրոն- 18 հաշմանդամություն ունեցող երեխա, Վորլդ Վիժնի ցերեկային կենտրոն -20 երեխա` որից 3-ը հաշմանդամություն ունեցող, ՀՕՖ-ի Բերդի մասնաճյուղում գործող ցերեկային կենտրոն- 13 երեխա, որից 2-ը հաշմանդամություն ունեցող: Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված և հաշմանդամություն ունեցող 51 երեխաներ ստացել են տարատեսակ ծառայություններ` իրենց կարիքներին համապատասխան: |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |
| 128 | Բռնության ցանկացած ձևից երեխաների պաշտպանությանն ուղղված հանդիպումների կազմակերպում | Բռնության ենթարկված երեխաների թվի նվազեցում, անչափահասների շրջանում իրավագիտակցության մակարդակի բարձրացում | Բռնության ցանկացած ձևից երեխաների պաշտպանությանն ուղղված հանդիպումներին մասնակցած անչափահասների թիվ | Մարզի 4 դպրոցներում անց են կացվել բռնության ցանկացած ձևից երեխաների պաշտպանությանն ուղղված 9 հանդիպումներ, որոնց մասնակցել են շուրջ 115 անչափահասներ, պետական և ոչ պետական կառույցների աշխատակիցներ: | 115անչափահասներ, պետական և ոչ պետական կառույցների աշխատակիցներ ստացել են բռնության երևույթի նկատմամբ իրավական գիտելիքներ, նրանց մոտ ձևավորվել է իրավագիտակցության որոշակի մակարդակ, որը կնպաստի բռնության նոր դրսևորումների կանխարգելմանը: | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |
| 129 | Խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովի անդամներին դեպքի վարման առանձնահատկությունների ուսուցում և խորհրդատվության տրամադրում | Խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովների վերապատրաստված անդամներ | Դասընթացներին մասնակցած խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովների անդամների թիվ | Մարզ համայնքների ԽՀՀ անդամների և սոցիալական աշխատողների հետ պարբերաբար անց են կացվել հանդիպում-քննարկումներ, տրամադրվել են խորհրդատվություններ, տարվել են բացատրական աշխատանքներ: Խոշորացված համայնքների սոցիալական աշխատողները ու խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովների անդամները ստացել են անհրաժեշտ գիտելիքներ, ինչպես նաև մեթոդական ցուցումներ իրենց իրավունքների ու պարտականությունների վերաբերյալ: |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |
| 130 | Խնամատար ծնող դառնալ ցանկացող անձանց հաշվառում, խնամատարության վերաբերյալ իրազեկման բարձրացում, հոգեզավակի խնամքի նկատմամբ վերահսկողության իրականացում | Ապահովված են կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված և հաստատություններում գտնվող երեխաների խնամքն ու դաստիարակությունը խնամատար ընտանիքներում | Խնամատար ընտանիքների թիվ, Հոգեզավակների թիվ, Իրականացված այցելությունների թիվ Իրականացված իրազեկման ակցիաների թիվ | Մարզում հաշվառված խնամատար ընտանիքներ` 14, որից 2022թ. հաշվառվել է 7 ընտանիք, Խնամատարությություն իրականացնում է 3 ընտանիք Հոգեզավակների թիվը` 5։ Իրականացված այցելությունների թիվը` 21։ Մարզի 10 բնակավայրերում կազմակերպվել են հանդիպում- քննարկումներ խնամատարության վերաբերյալ` հետաքրքրված անձանց շրջանում: | Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված և առանց ծնողական խնամքի մնացած 5 երեխաներ տեղավորվել և դաստիարակություն են ստանում խնամատար ընտանիքներում: | 8.999.176 դրամ` ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |  |
| 131 | Կյանքի դժվարին իրավիճակներում հայտնված երեխաների «Մանուկ» տեղեկատվական համակարգի հետ տարվող աշխատանքներ | Ապահովված է ԿԴԻԳ երեխաների տեղեկատվական համակարգում համալիր և ամբողջական տեղեկատվության առկայությունը | Մուտքագրված դեպքերի 90 %-ի վերաբերյալ ամբողջական տեղեկատվություն | 07.12.2022թ. դրությամբ ԿԴԻԳ երեխաների տեղեկատվական համակարգում մուտքագրված են 785 երեխաների տվյալներ, որից 100-ը 2022թ. ընթացքում: Մուտքագրված դեպքերի վերաբերյալ առկա է 90 % տեղեկատվություն: | Մարզպետարանի ԸԿԵԻՊԲ մասնագետի և ԿԴԻԳ երեխաների տեղեկատվական համակարգին հասանելություն ունեցող ցերեկային կենտրոնների մասնագետների կողմից 100 երեխայի վերաբերյալ համապատասխան տեղեկատվությունը մուտքագրվել է համակարգ: | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |
| 132 | Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների վկայագրում, նրանց կրթական իրավունքի իրացման ապահովում | Ապահովված է կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների լիարժեք ներառումը հանրակրթություն | Վկայագրված կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների թիվ | 07.12.2022թ Մարզում վկայագրվել են 36 դպրոցների կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող 84 աշակերտներ, որոնք բոլորը լիարժեք ներառված են հանրակրթությունում: |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |
| 133 | Հաշմանդամություն ունեցող երեխաների սոցիալականացմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում | Հաշմանդամություն ունեցող երեխաների հասարակության մեջ որպես լիարժեք անդամի գիտակցության ձևավորում | Իրականացված հանդիպումքննարկումների թիվ | Իջևան և Դիլիջան համայնքներում անց են կացվել 5 կլոր սեղան-քննարկումներ հաշմանդամություն ունեցող երեխաների և նրանց ծնողների շրջանում` հաշմանդամություն ունեցող երեխաների կրթության իրավունքի իրացման, նրանց համայնքային ներառման և միջավայրային հարմարեցումների շուրջ: | Կլոր սեղան-քննարկումներին մասնակցած հաշմանդամություն ունեցող երեխաների և նրանց ծնողների շրջանում ձևավորվել է` հաշմանդամություն ունեցող երեխաների հասարակության մեջ որպես լիարժեք անդամի գիտակցությունը, որը կնպաստի նրանց հասարակության մեջ սահուն ինտեգրմանը: | Ֆինանսական միջոցներ չի պահանջվում |  |
| 134 | Մարզի հանրակրթական դպրոցներում և այլ ուսումնական հաստատություններում աշակերտների (ուսանողների), ինչպես նաև վերջիններիս ծնողների և մանկավարժական կոլեկտիվների հետ իրավական թեմաներով զրույցների և հանդիպումների կազմակերպում և անցկացում | Աշակերտների շրջանում իրավական գիտելիքների ձեռքբերում, ծնողների և մանկավարժների իրազեկվածության մակարդակի բարձրացու | Իրականացված հանդիպումների թիվ | Մարզի հանրակրթական 7 դպրոցներում անց են կացվել իրավական թեմաներով հանդիպումներ և քննարկումներ, որոնց մասնակեցել են շուրջ 175 աշակերտներ, մանկավարժներ և ծնողներ: | Հանդիպում-քննարկումներին մասնակցած աշակերտները ձեռք են բերել որոշակի իրավական գիտելիքների, բարձրացել է ծնողների և մանկավարժների իրազեկվածության մակարդակը: | Ֆինանսական միջոցներ չի պահանջվում |  |
| 135 | Առավել խոցելի խմբերի դպրոցականների ամառային հանգստի կազմակերպման աջակցություն | Ապահովված է ծնողազուրկ և սակավ ապահովված բազմազավակ ընտանիքների երեխաների ազատ ժամանցի ու ամառային հանգստի կազմակերպումը | Մարզի շուրջ 220՝ կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների տարեկան հանգստի կազմակերպում | Ապահովվել է 44-օրյա պատերազմին մասնակցած, զոհված զինծառայողների, հաշմանդամություն ունեցող անձանց, բազմազավակ և սոցիալապես անապահով ընտանիքների 160 երեխաների ամառային հանգստի կազմակերպումը: | Մարզից 44-օրյա պատերազմին մասնակցած, զոհված զինծառայողների, հաշմանդամություն ունեցող անձանց, բազմազավակ և սոցիալապես անապահով ընտանիքների 160 երեխաներ հուլիս-օգոստոս ամիսներին մեկնել են Հանքավանի «Լուսաբաց» ճամբար` իրենց ամառային հանգիստը անցկացնելու: | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |  |
|  |  |  | Երևանի քաղաքապետարան |  |  |  |  |
| 136 | Արտակարգ իրավիճակներում և նմանատիպ այլ դեպքերում /օր.՝ համավարակ, պատերազմ և այլն/ կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված /ԿԴԻՀ/ երեխաների իրավունքների և շահերի պաշտպանությանն աջակցություն, ըստ վերհանված կարիքի անհրաժեշտ աջակցության տրամադրման կազմակերպում | ԿԴԻՀ երեխաների իրավունքների իրացմանն աջակցություն, կարիքների ապահովմանն աջակցություն | Շուրջ 30 ընտանիք /ըստ անհրաժեշտության/ | Արտակարգ իրավիճակներում և նմանատիպ այլ դեպքերում կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված 25 ընտանիքի տրամադրվել է աջակցություն: Երևանի քաղաքապետարանի և «Առաքելություն Հայաստան» ԲՀԿ-ի համագործակցության շրջանակներում կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված անօթևան ընտանիքը /միայնակ մայր, 1 երեխա/ ժամանակավորապես տեղավորվել է «Առաքելություն Հայաստան» ԲՀԿ-ի սոցիալական բնակարանում: | Իրականացվել է Երևանի 12 վարչական շրջանների կողմից | Երևան համայնքի բյուջե |  |
| 137 | Քաղաքային մշակութային միջոցառումներում /երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվան և ամանորին նվիրված/ ԿԴԻՀ երեխաների ներգրավում | ԿԴԻՀ երեխաների ինտեգրում հասարակական, մշակութային կյանք, նվերների տրամադրում | 2 միջոցառում /շուրջ 100 երեխա/ | 2022թ. հունիսի 1-ին՝ երեխաների պաշտպանության միջազգային օրը, Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի երեխաների և սոցիալական պաշտպանության վարչության նախաձեռնությամբ անցկացվել է «Քաղաքապետը՝ երեխաների համար» խորագրով միջոցառում՝ ավագանու նիստ Երևան քաղաքի դպրոցների 9-րդ դասարանի աշակերտների մասնակցությամբ, որի ընթացքում ներկայացվել են զեկույցներ և քննարկվել են տարբեր թեմաներ. երեխաների իրավունքների պաշպանության, Երևանի միջավայրի հարմարեցման /մատչելիության/, կրթության և էկոլոգիայի վերաբերյալ: Միջոցառման նպատակն է եղել ապահովել քաղաքային իշխանության կողմից երեխաների ձայնի լսելիությունը, ինչպես նաև երեխաներին ընդգրկել որոշումների կայացման գործընթացում: Միջոցառմանը մասնակցել են շուրջ 65 երեխա: Ամանորյա ներկայացումներին մասնակցելու նպատակով սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող շուրջ 5000 երեխաների տրամադրվելու է տոմսեր: |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում Երևան քաղաքի բյուջե |  |
| 138 | Երեխայի պաշտպանության ոլորտում գերատեսչությունների և հասարակական կազմակերպությունների հետ համագործակցություն | Երեխայի իրավունքների և պաշտպանության իրացմանն աջակցում | Շուրջ 70 /երեխաների և նրանց ընտանիքների գնահատված կարիքների ապահովմանն աջակցում/ | Դրամական աջակցություն «ՍՈՐՍ» հաշմանդամ երեխաների և երիտասարդների կենտրոն ՀԿ-ին՝ հաշմանդամություն ունեցող 100 երեխայի (մտավոր, ֆիզիկական խնդիրներ ունեցող, ինչպես նաև աուտիզմ ախտորոշում և հազվագյուտ հիվանդություններ ունեցող) ծառայությունների մատուցման նպատակով: Դրամական աջակցություն «Լիարժեք կյանք» ՀԿ-ին՝ ներառական ճամբարի կազմակերպման համար (մասնակցել են հաշմանդամություն ունեցող երեխաները և ծնողները, ինչպես նաև սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքների 150 երեխա): Դրամական աջակցություն «Անվասայլակով բասկետբոլի ֆեդերացիային»՝ հաշմանդամություն ունեցող երեխաներին սպորտով զբաղվելու հնարավորություն ընձեռելու նպատակով /10 երեխա/: Դրամական աջակցություն «Քայլ առաջ» ՀԿ-ին՝ հաշմանդամություն ունեցող 100 երեխաների ինքնուրույն ապրելու հմտությունների ուսուցման և այլ ծառայությունների տրամադրման նպատակով: Դրամական աջակցություն «Փրկություն» հաշմանդամ 10 երեխաների և երիտասարդների կենտրոն ՀԿ-ին՝ մտավոր խնդիրներով պայմանավորված հաշմանդամություն ունեցող երեխաներին ծառայությունների մատուցման նպատակով: Հոգեբանական/հոգեբուժական ծառայությունների կարիք ունեցող ընտանիքներին, այդ թվում՝ երեխաներին /10 երեխա/, համապատասխան ծառայություններ տրամադրելու նպատակով «Ամբրա» հոգեկան բարեկեցության կենտրոն ՀԿ-ի հետ կնքվել է պայմանագիր: Մասնագիտական աջակցություն է տրամադրվել 3 երեխայի, 2 ծնողի: Կարևորելով երեխաների իրավունքների պաշտպանությունը և ելնելով երեխաների լավագույն շահերից՝ քաղաքապետարանի լիազորությունների շրջանակներում համագործակցություն է իրականացվել ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի, արդարադատության, կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունների, ՀՀ ոստիկանության անչափահասների գործերով բաժինների, վարչական շրջանների ղեկավարների աշխատակազմերի, միասնական սոցիալական ծառայության տարածքային կենտրոնների, մանկատների, երեխաների խնամքի և աջակցության կենտրոնների, ինչպես նաև ոլորտում ակտիվ գործունեություն ծավալող կազմակերպությունների հետ (ՀՕՖ, Վորլդ Վիժն, «ՍՕՍ-Մանկական Գյուղեր» և այլն): |  | Երևան քաղաքի բյուջե |  |
| 139 | Վարչական շրջանների աշխատակիցների համար վերապատրաստումներ՝ երեխաների իրավունքների և պաշտպանության նպատակով. - վարչական շրջանների ղեկավարների համար - խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովների քարտուղարների համար - սոցիալական աշխատողների համար | ԽՀՄ գործունեության կազմակերպման, միասնական պրակտիկայի ձևավորման, երեխաների հետ աշխատանքի վերաբերյալ նոր գիտելիքների և հմտությունների ձեռքբերում, կարողությունների զարգացում | Երևան քաղաքի վարչական շրջանների շուրջ 100 աշխատակիցների վերապատրաստում | Երեխաների և սոցիալական պաշտպանության վարչության, Վորլդ Վիժն Հայաստան կազմակերպության և Աշխատանքի և սոցիալական հետազոտությունների ազգային ինստիտուտի միջև համագործակցության արդյունքում Երևան համայնքի երեխաների և սոցիալական պաշտպանության ոլորտի մասնագետների համար «Երևան քաղաքում երեխաների և սոցիալական պաշտպանության համակարգի զարգացման և կայացման առանձնահատկությունները» թեմայով իրականացվել են վերապատրաստումներ: Նշված թեմայով վերապատրաստման շրջանակներում անցկացված դասախոսության ժամանակ վարչական շրջանների երեխաների և սոցիալական պաշտպանության բաժինների և երեխաների և սոցիալական պաշտպանության վարչության շուրջ 80 մասնագետներին ներկայացվել են խնամակալության և հոգաբարձության մարմիններին օրենսդրությամբ վերապահված գործառույթները, իրականացվել է պրակտիկ դեպքերի քննարկում: Երեխաների և սոցիալական պաշտպանության վարչության կողմից իրականացվում է սուպերվիզիա երեխայի հետ սոցիալական աշխատանքի առանձնահատկությունների մասին, խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովի անդամ հանդիսացող բաժնի մասնագետներին պարբերաբար տրամադրվում է մեթոդական աջակցություն: |  | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |  |
| 140 | Մանկալքության կանխարգելման նպատակով ծրագրի իրականացում /կացարանի տրամադրման կազմակերպում, կացարանի վարձավճարի, կոմունալ վճարների փոխհատուցում 3-ամսյա կտրվածքով, աշխատանքի տեղավորման համար անհրաժեշտ մասնագիտական գիտելիքների և հմտությունների նպատակով վերապատրաստման կազմակերպում, երեխաների տարիքային խմբակներում ներգրավվածության, մանկապարտեզ /դպրոց/ հաճախման կազմակերպում | ԿԴԻՀ երեխաների ընտանիքից առանձնացման ռիսկի կանխարգելում կամ նպաստում վերամիավորմանը, երեխայի՝ ընտանիքում ապրելու իրավունքի իրացմանն աջակցում | Մինչև 5 դեպք | Հիմք ընդունելով ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության և «ՍՕՍ» մանկական գյուղեր ՀԲՀ-ի միջև 17.03.2022թ. ստորագրված «Համակարգային խնդիրների վերհանում. աջակցություն երեխաների պաշտպանության ոլորտի բարեփոխումների տարածաշրջանային ծրագրի իրականացման շրջանակներում համագործակցության մասին» փոխըմբռնման հուշագիրը՝ Երևանի քաղաքապետարանի և «ՍՕՍ» մանկական գյուղեր ՀԲՀ-ի համագործակցության շրջանակներում, մանկալքության կանխարգելման նպատակով, համապատասխան դեպքերում կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված 7 ընտանիքի /համաձայնությամբ/ տվյալները փոխանցվել են կազմակերպությանը՝ գնահատված կարիքներին համապատասխան աջակցություն տրամադրելու նպատակով: |  | Նշված ծրագրի շրջանակներում Երևան քաղաքի բյուջեից դրամական միջոցներ չեն օգտագործվել: |  |
| 141 | Կարիքների գնահատման արդյունքում բազմազավակ, երիտասարդ և այլ խմբերին պատկանող ընտանիքներին աջակցության տրամադրում | Բազմազավակ, երիտասարդ և այլ խմբերին պատկանող ընտանիքներում գտնվող ԿԴԻՀ երեխաների կարիքների բավարարմանը, երեխայի՝ ընտանիքում ապրելու իրավունքի իրացմանն աջակցում | Շուրջ 100 ընտանիք | Մշակվել և իրականացվել է 298 բազմազավակ ընտանիքի աջակցության ծրագրեր՝ առաջնային անհրաժեշտության գույքի և տեխնիկայի տրամադրում /սառնարան, գազօջախ, մահճակալ, պահարան, վառարան, լվացքի մեքենա և այլն/: Իրականացվել են անհատական սոցիալական ծրագրեր՝ ուղղված սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող 13 ընտանիքների կենսամակարդակի բարելավմանը՝ տանիքի վերանորոգում, պատուհանների փոխում, սանհանգույցի վերանորոգում և այլն: | Իրականացվել են Երևան քաղաքի վարչական շրջանների կողմից | Երևան համայնքի բյուջե |  |
| 142 | Երևանի ավագանու 24.06.2020 թ. հ. 258-Ա որոշման ընդունմամբ սկիզբ է դրվել Երևան համայնքի երեխայի և սոցիալական պաշտպանության համակարգի բարեփոխումների, որն իրենից ենթադրում է հետագա բարեփոխումներ նաև վարչական շրջանների ղեկավարների աշխատակազմերում | Երևան համայնքում երեխայի և սոցիալական պաշտպանության նոր համակարգի ձևավորում, երեխաների պաշտպանության առավել արդյունավետ իրականացում: Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմում իրականացված կառուցվածքային փոփոխության արդյունքում 2020 թ.-ին ձևավորվել է երեխաների և սոցիալական պաշտպանության վարչությունը, որն ունի երկու բաժին՝ սոցիալական պաշտպանության և երեխաների պաշտպանության: Բաժիններում ներդրվել են սոցիալական աշխատողի, հոգեբանի և իրավաբանի հաստիքներ: Նոր կանոնադրությամբ երեխաների պաշտպանության բաժինն իրականացնում է իրավական ակտերով նախատեսված գործառույթները, ինչպես նաև իրականացնելու է վարչական շրջանների համապատասխան բաժինների սուպերվիզիան: Վարչական շրջաններում համապատասխան բաժիններում, մասնավորապես՝ սոցիալական ապահովության, առողջապահության և ծրագրերի բաժիններում կառուցվածքային փոփոխությունների արդյունքում նախատեսվում է ստեղծել երեխաների և սոցիալական պաշտպանության, առողջապահության բաժին, որտեղ ևս ներդրվելու է սոցիալական աշխատողի, հոգեբանի հաստիք: Վարչական շրջանների խնամակալության և հոգաբարձության մարմիններում պարտադիր ընդգրկվելու են հոգեբան և սոցիալական աշխատող: Վերջինս կիրականացնի հանձնաժողովի քարտուղարին վերապահված գործառույթը: Նախատեսված բարեփոխումներն ուղղված են երեխաների իրավունքների պաշտպանության ոլորտի դերակատարների ձևավորմանը, նրանց կարողությունների և հմտությունների զարգացմանը, ինչպես նաև մեխանիզմների հզորացմանը: Երեխաների և սոցիալական պաշտպանության վարչության կողմից վերհանվել և գույքագրվել են ոլորտի խնդիրները և լուծման ուղղությամբ անհրաժեշտ քայլեր ձեռնարկելու համար ներկայացվել են ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն՝ համատեղ լուծումներ տալու նպատակով: Բաժինն ընդգրկված է ոլորտում առկա իրավական խնդիրների, բարեփոխումների ուղղությամբ աշխատանքներ իրականացնող աշխատանքային խմբերում: | Շուրջ 60 սոցիալական աշխատողների հաստիքների ներդրում վարչական շրջաններում | Երևան քաղաքի ավագանու 08.02.22թ. հ. 520-Ա որոշման համաձայն 2022թ. հունիսի 1-ից Երևան քաղաքի 12 վարչական շրջանների ղեկավարների աշխատակազմերի սոցիալական ապահովության, առողջապահության և ծրագրերի բաժինները վերակազմավորվեցին երեխաների և սոցիալական պաշտպանության բաժինների /Բաժիններ/, որտեղ ընդգրկված են նեղ մասնագիտական հաստիքներ՝ սոցիալական աշխատող և հոգեբան: Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի երեխաների և սոցիալական պաշտպանության վարչությունը ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի աջակցությամբ ներգրավված փորձագետի հետ համատեղ մշակել է վարչության, վերոնշյալ բաժինների կանոնադրությունը, ինչպես նաև աշխատակիցների պաշտոնների անձնագրերը՝ որոնք հաստատվել են համապատասխան պաշտոնատար անձանց կողմից: Բարեփոխումների արդյունավետ իրականացման շրջանակներում, կարևորելով խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովների /ԽՀՀ/ դերը երեխաների պաշտպանության համակարգում, խնդիրներին մասնագիտական և միանման մեթոդաբանությամբ լուծում տալու, ինչպես նաև հասարարակական հիմունքներով գործող ԽՀՀ գործունեության արդյունավետությունը բարձրացնելու անհրաժեշտությունը՝ ԽՀՀ քարտուղարի գործառույթը սոցիալական աշխատողի կողմից իրականացվելու համար վերջինիս պաշտոնի անձնագրում քաղաքապետի համապատասխան որոշման համաձայն ամրագրվեց հետևյալ գործառույթը. «ապահովում է խնամակալության և հոգաբարաձության հանձնաժողովի՝ Հայաստանի Հանրապետության ընտանեկան օրենսգրքով և այլ իրավական ակտերով նախատեսված լիազորությունների իրականացումը՝ կատարելով խնամակալության և հոգեբարձության հանձնաժողովի քարտուղարի գործառույթները», հոգեբանի պաշտոնի անձնագրում ամրագրվեց՝ ընդգրկվում է խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովի կազմում՝ ապահովելով հոգեբանի մասնագիտությունից բխող գործառույթների իրականացումը, բաժնի պետի պաշտոնի անձնագրում ամրագրվեց. «Բաժնի ու խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովի գործունեության վերաբերյալ, ըստ անհրաժեշտության, մեթոդական և մասնագիտական աջակցություն է ստանում Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի երեխաների և սոցիալական պաշտպանության վարչությունից, որը Բաժնի և խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովի գործունեության նկատմամբ կազմակերպում և իրականացնում է սուպերվիզիա»: Բաժինների կանոնադրության մեջ ամրագրվեց. «իր լիազորությունների շրջանակներում իրականացնում է խնամակալության և հոգաբարաձության հանձնաժողովի՝ Հայաստանի Հանրապետության ընտանեկան օրենսգրքով և այլ իրավական ակտերով նախատեսված լիազորությունները, իսկ հանձնաժողովի քարտուղարի գործառույթները՝ պաշտոնի անձնագրով նման լիազորություն ունեցող սոցիալական աշխատողի միջոցով»: Կարևոր ենք համարում ընդգծել նաև, որ բաժինների և հանձնաժողովների փոխգործակցությունն ապահովելու, համատեղ գործառույթներն իրականացնելու, ինչպես նաև ոլորտային օրենսդրության իմացության բարձրացման նպատակով Երևանի քաղաքապետարանն իրականացրել և իրականացնելու է շարունակական վերապատրաստումներ: Վերոնշյալ փոփոխություններն ուղղված են Երևան համայնքում սոցիալական պաշտպանության համակարգի արդյունավետ գործառնմանը: |  | Երևան քաղաքի բյուջե ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |  |
| 143 | Երեխաների նկատմամբ բռնության ձևերի, դրսևորումների, նույնականացման և արձագանքման վերաբերյալ իրազեկման դասընթացների կազմակերպում կրթական հաստատությունների ներկայացուցիչների համար | Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայության դպրոցների և մանկապարտեզների ներկայացուցիչների՝ երեխաների նկատմամբ բռնության ձևերին, դրսևորումներին, նույնականացման և արձագանքման մեխանիզմներին ծանոթացում | Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայության 153 դպրոցներում և 161 մանկապարտեզներում կնույնականացվեն բռնության դրսևորումները, կկիրառվեն արձագանքման մեխանիզմները | Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայության 153 դպրոցներին տրամադրվել են ՀՀ ՄԻՊ-ի և ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի համատեղ իրականացվող ծրագրի շրջանակում հրատարակված՝ «Եկենք սովորենք երեխայի իրավունքները» ուսուցիչների ուղեցույցը, ուսուցիչների և դաստիարակների ներգրավմամբ կազմակերպվել առանձին քննարկումներ՝ կրթական միջավայրում երեխաների նկատմամբ բռնության դրսևորումների բացառման անհրաժեշտության վերաբերյալ: Երևանի ենթակայության դպրոցներում կազմակերպվել են երեխաների իրավունքների իրազեկման միջոցառումներ` «Իմ իրավունքներն իմ աչքերով» խորագրով, որոնց շրջանակում արծարծվել են նաև բռնությունից զերծ կրթական միջավայրի ապահովմանն առնչվող հարցեր: |  | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |  |
| 144 | Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայության դպրոցներում պարտադիր կրթությունից դուրս մնացած դպրոցահասակ երեխաների բացահայտման և ուղղորդման կարգի գործարկման արդյունքների վերաբերյալ քննարկման կազմակերպում | Կրթական հաստատություններին վերապահված գործառույթներին առնչվող խնդիրների վերհանում | Քննարկման արդյունքում կարձանագրվեն, կամփոփվեն և կրթության կառավարման լիազոր մարմին կներկայացվեն կրթական հաստատությունների ներկայացուցիչների կողմից ներկայացված խնդիրները | ՀՀ կառավարության 11.02.2021թ. N154-Ն որոշմամբ հաստատված՝ պարտադիր կրթությունից դուրս մնացած երեխաների բացահայտման և ուղղորդման կարգի գործարկման արդյունքների քննարկումը նախատեսվում է կազմակերպել 2022-2023 ուսումնական տարվա ավարտին ՝ ենթահամակարգի ամբողջական գործարկման որոշակի ընթացքից հետո: |  | Ֆինանսական միջոցներ չի պահանջվում |  |
| 145 | Երեխաների իրավունքների պաշտպանության օրվան նվիրված մշակութային միջոցառման իրականացում | Մշակութային միջոցառման իրականացման միջոցով՝ երեխաների իրավունքների պաշտպանության գաղափարների և արժեքների հանրահռչակում | 2000 մասնակից | Երևանի Դիանա Աբգարի անվան պուրակում կազմակերպվել է մեծամասշտաբ համերգային ծրագիր՝ նվիրված Երեխաների իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրվան: Բեմում Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբն էր՝ գեղարվեստական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանի ղեկավարությամբ: Միջոցառման ընթացքում հնչել են հայկական, ռուսական, արտասահմանյան ամենահայտնի և սիրված մուլտֆիլմերից երաժշտական համարներ, բեմահարթակում տեղադրված էկրանին ցուցադրվել են մուլտֆիլմերից հատվածներ: Միջոցառմանը մասնակցել են շուրջ 2000 երեխա |  | Երևան քաղաքի բյուջե Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |  |
| 146 | Երևանի ենթակայության արտադպրոցական դաստիարակության հաստատություններում պատերազմական գործողությունների արդյունքում տուժած ընտանիքների երեխաների համար ուսուցման կազմակերպում | Արտադպրոցական դաստիարակության շարունակականության ապահովում, համայնքային սոցիալմշակութային կյանքի ինտեգրում | 30 մասնակից | Երևան քաղաքի ավագանու 28.12.2021թ. հ. 495-Ն որոշման համաձայն՝ Երևանի ենթակայության երաժշտական, արվեստի և կերպարվեստի դպրոցներում սովորող զոհված զինծառայողի կամ զոհված ազատամարտիկի ընտանիքի անդամ հանդիսացող երեխաների համար սահմանված տեղական վճարի նկատմամբ կիրառվում է զրոյական դրույքաչափ: Նշված պայմաններով դպրոցներում 2022 թվականի ընթացքում ուսումնառություն է ստացել 54 երեխա: |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |
| 147 | Երևանի ենթակայության մշակութային կազմակերպություններում թեմատիկ միջոցառումների իրականացում | Երեխաների իրավունքների պաշտպանության գաղափարների և արժեքների հանրահռչակում | 1000 մասնակից | Երեխաների իրավունքների պաշտպանության օրվա կապակցությամբ՝ Երևանի ենթակայության մշակութային կազմակերպություններում /թատրոններ, մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոններ, գրադարաններ և այլն/ իրականացվել են թեմատիկ մշակութային միջոցառումներ: |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |
| 148 | Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների (այդ թվում՝ հաշմանդամություն ունեցող) համար մշակութային արժեքներին հաղորդակցվելու, մշակութային ժամանցի կազմակերպմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում | Թատրոններ, թանգարաններ, այլ մշակութային կազմակերպություններ այցելելու հնարավորության ընձեռման միջոցով համայնքային սոցիալմշակութային կյանքին ինտեգրում | 500 մասնակից | Երևանի Հ.Ղափլանյանի անվան դրամատիկական թատրոնը, համագործակցելով հասարակական կազմակերպությունների հետ, ապահովել է շուրջ 50 շահառու երեխաների մասնակցությունը թատրոնի ներկայացումների դիտմանը, իսկ ամանորյա հեքիաթ-ներկայացման համար կմասնակցեն կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված շուրջ 50 երեխա: Երևան քաղաքի պատմության թանգարանը 2022թ.-ին իրականացրել է ծրագիր աջակցման հատուկ կարիք ունեցող երեխաների համար՝ կազմակերպելով անվճար այցելություն և հատուկ էքսկուրսիաներ: Ծրագիրն իրականացվել է «Փյունիկ» կազմակերպության երեխաների և Խարբերդի մանկատան սաների համար՝ շուրջ 100 երեխա: Ժամանակակից արվեստի թանգարանում 2022 թ. ապրիլի 2-ին՝ Աուտիզմի իրազեկման միջազգային օրվան նվիրված, կազմակերպվել է «Աշխարհը՝ աշխարհի մեջ» խորագրով ֆոտոցուցահանդես։ Ցուցահանդեսն ուղեկցվել է երեխաների մասնակցությամբ համերգային ծրագրով: Բացի այդ, թանգարանում հաշմանդամություն ունեցող, կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների համար այցելությունը և էքսկուրսիոն ծառայությունը թե´ թանգարան, թե´ ցուցասրահ կազմակերպվում է անվճար հիմունքներով: Կարեն Դեմիրճյանի անվան թանգարանը մշտական կապի մեջ է Մարի Իզմիրլյանի անվան մանկատան հետ: Պարբերաբար կազմակերպվում են տարաբնույթ միջոցառումներ մանկատան սաների համար, նախապես մշակված հատուկ կրթական ծրագրերով: «Էրեբունի» պատմահնագիտական արգելոց-թանգարանի կողմից 44-օրյա պատերազմի ընթացքում կորուստներ ունեցած ընտանիքներին հատկացվել է 500 անվճար տոմս՝ թանգարան այցելելու համար: Շուրջ 50 երեխա մասնակցել է «Արի պեղենք միասին» կրթական ծրագրին: Երևանի պատանի հանդիսատեսի թատրոնն 2022թ. ընթացքում ստացել է անհատական և կոլեկտիվ հայտեր և անվճար հիմունքներով կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված շուրջ 30 երեխաների հնարավորություն է ընձեռել դիտելու ներկայացումներ։ |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |